## 02.04.2023 06.00
17
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 01.04.2023 по 06:00 02.04.2023 | [11 empty] | Романов А.А. | [10 empty] | 2023-04-02 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 268 | Вынгапуровское м/р | 7ст*30т | 1 | 29.03.2023 08:00 | 2023-03-30 02:50 | 18.8333 | 12 | -6.8333 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 6.8333 | 6.8333
[5 empty] | 2 | 2023-03-30 02:50 | 2023-03-30 13:55 | 11.0833 | 12 | 0.91667 | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 6.8333
[5 empty] | 3 | 2023-03-30 13:55 | 31.03.2023 01:10 | 11.25 | 12 | 0.75 | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 | 6.8333
[5 empty] | 4 | 31.03.2023 01:10 | 31.03.2023 12:10 | 11 | 12 | 1 | в374мр186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 6.8333
[5 empty] | 5 | 31.03.2023 12:10 | 2023-03-31 22:30 | 10.3333 | 12 | 1.6667 | [10 empty] | 0 | 6.8333
[5 empty] | 6 | 2023-03-31 22:30 | 01.04.2023 12:25 | 13.9167 | 12 | -1.9167 | [10 empty] | 1.9167 | 8.75
[5 empty] | 7 | 01.04.2023 12:25 | 01.04.2023 23:20 | 10.9167 | 12 | 1.0833 | [10 empty] | 0 | 8.75
Переезд
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | [10 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 'Дефектоскопия оборудования в процессе. Ориентировочно до 03.04.23г.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | Е067НМ186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | 0 | в092ка 186 | 0 | 2 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 102 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 68 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов Сергей | 207Г | 'м/р им.Черномырдина | '5ст (20,30,40,35,25т). | 1 | 28.03.2023 15:00 | 2023-03-29 17:50 | 26.8333 | 8.45 | -18.3833 | в031ат 186 | 2 | 10 | 20 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 18.3833 | 18.3833 | БЖ не предоставляется с 15.03.23
[5 empty] | 2 | 2023-03-29 17:50 | 2023-03-30 00:45 | 6.9167 | 8.45 | 1.5333 | а021кв 186 | 2 | 10 | 20 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 18.3833
[5 empty] | 3 | 2023-03-30 00:45 | 31.03.2023 01:05 | 24.3333 | 8.5 | -15.8333 | в805мт186 | 3 | 10 | 30 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0 |  |  | 15.8333 | 34.2167
[5 empty] | 4 | 31.03.2023 01:05 | 2023-03-31 19:57 | 18.8667 | 8.5 | -10.3667 | в586мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 10.3667 | 44.5833
[5 empty] | 5 | 2023-03-31 19:57 | 02.04.2023 00:25 | 28.4667 | 8.5 | -19.9667 |  |  |  |  | а095те 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 19.9667 | 64.55
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 7 | Vобщ= | 70 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 300 | 'Ю-Талинское м/р | '70тн | 1 | 01.04.2023 15:00 | в процессе | 15 | 14 | -1 | в324тр 186 | 6 | 17 | 102 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 1 | 1 | С 00:00 простой по завозу воды-неподготовленность подъездных путей(гололед) со стороны Заказчика. Телефонограммы поданы.
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В 518 ТР 186 - нет актуальных данных по Омникомм
[11 empty] | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в414та 186 | 4 | 17 | 68 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е784ТО82, К746ОХ 186 - не зарегистрированы в Омникомм, Wialon
[15 empty] | К746ОХ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 10 | Vобщ= | 170 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 40
ГРП- 6 | Ковалев Ю. | 3151 | Тагульское | '8ст*10тн | 1 | 2023-03-31 09:00 | 2023-04-01 00:05 | 15.0833 | 8.45 | -6.6333 | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - | 6.6333 | 6.6333
[5 empty] | 2 | 2023-04-01 00:05 | 01.04.2023 13:25 | 13.3333 | 8.5 | -4.8333 | в433мт 186 | 5 | 17 | 85 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  | 4.8333 | 11.4667
[5 empty] | 3 | 01.04.2023 13:25 | 01.04.2023 22:50 | 9.4167 | 8.45 | -0.96667 | в387мр186 | 4 | 17 | 68 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0.96667 | 12.4333
[5 empty] | 4 | 01.04.2023 22:50 | в процессе | 7.1667 | 8.45 | 1.2833 | а173уе 186 | 4 | 10 | 40 | в938сх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 12.4333
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 13 | Vобщ= | 193 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 88 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Хаминов А. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Подготовка ТС к демобилизации с месторождения.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 2 единицы – На территории Дулисьминского м/р А670СУ186 кран, в706ка186 КМУ 5 единиц – К935УТ186 (Кислотник) + Вагон УВ 0378 86, У036ВК186 (АЦ 10) + Емкость НХ 7708 77, У196ВМ186 (АДПМ) + Емкость 9943 ТВ 186, А062АВ186 (АЦ 10) + Емкость НХ 7717 77, А552УХ 186 (С/Т) + НВД ВА 7134 86 Александровка 110 км от Братска К756УУ 186 Вакуумка(последние данные 16.03.2023 на территории Дулисьминского м/р) 1 единица - А508УА 186 (Станция контроля) - проехал 150км от г. Усть-Кут. 6 единиц – г.Усть-Кут 6 единиц – БПО г.Сургут 9 единиц – нет актуальных данных в программном комплексе Омникомм 12 единиц – не оснащены Омникомм (прицепы, емкости, вагон-дома) 3 единицы – задействованы в работе других флотов Службы ГРП
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 |  |  | Переезд | [7 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в111ка 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Переезд на скважину 2502 куст 1 Хохряковское, ЮВ1 (1-2), ЗБС, 3,4ст×3т (дизайн согласован); Расстояние переезда 400км.
[11 empty] | в996сх 186 | 0 | 17 | 0 | в413та 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в380мр186 | 0 | 17 | 0 | в435тр 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в992сх 186 | 0 | 17 | 0 | у500ае 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а778ен 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 | Мосиян А. | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С.В. | 424Г | Южно-Мессояхское | 20тн | 1 | 01.04.2023 18:00 | в процессе | 12 | 8.45 | -3.55 | в967сх 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 3.55 | 3.55
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в721ка186 - в пути на 'Южно-Мессояхское
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | в336мр186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в449тр 186 - нет актуальных данных по Омникомм
[11 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | в387мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в590мм 186 | 1 | 10 | 10 | в914на 186 | 0 | 5 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 1 | Vобщ= | 10 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 15 | Лушников Евгений | 7Г | Луцеяхское | 8ст*15тн | 1 | 19.03.2023 14:00 | в процессе | 328 | 8.45 | -319.55 | в996сх 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 319.55 | 319.55 | ПР к основному ГРП. Технологическое дежурство. Перед посадкой "стингера" вышел из строя подъемник КРС-неисправность ШПМ (шинно-пневматическая муфта), СПО не возможны, запчасть привезут 31.03.2023г с г.Новый-Уренгой, ориентировочно к 14:00 (31.03.2023г)
[11 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в324тр 186 - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 16 | Степанов А. |  | 'Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство. Флот в полном составе на кустовой площадке №3 Трайгородско-Кондаковское м/р.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Бурцев Евгений 89195302137 | 840 | Хохряковское | 4ст: 5т (refrac)×10т×10т×10т | 1 | 01.04.2023 19:00 | в процессе | 11 | 12.4 | 1.4 | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | е074нм186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Формирование флота.
[11 empty] | е381со186 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | р436нм72, е381со186, к924вк186, н997тн72 - не зарегистрированы в Омникомм, Wialon
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 02.04.2023 18.00
9
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 02.04.2023 по 18:00 02.04.2023 | [11 empty] | Полуэктов А.С. | [10 empty] | 2023-04-02 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 1252 | Вынгапуровское м/р | 3ст*50т | 1 | 02.04.2023 12:00 | в процессе | 6 | 12 | 6 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 1 стадия из 3: 20:05 Активация + замещение (+)
[10 empty] | 0 | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | в378мр186 | 4 | 17 | 68 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | в374мр186 | 4 | 17 | 68 | [6 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 8 | Vобщ= | 136 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 102 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 2 | [10 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Дефектоскопия оборудования в процессе. Ориентировочно до 03.04.23
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | Е067НМ186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | 0 | в092ка 186 | 0 | 2 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов Сергей | 214Г | им. Черномырдина | 5ст (70,100,50,40,20т) | 1 |  |  |  |  | 0 | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Перестановка на скважину 214Г. М/Ж флота. 1 стадия из 5: ПР к активации и замещению. Начало работ по открытию зимника и завоза ДТ.
[10 empty] | 0 | а021кв 186 | 1 | 10 | 10 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | в805мт186 | 1 | 10 | 10 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | в586мм 186 | 1 | 10 | 10 | в868мт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | а095те 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | БЖ не предоставляется с 15.03.23
[11 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 30 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 300 | 'Ю-Талинское м/р | '70тн | 1 | 01.04.2023 15:00 | 02.04.2023 09:40 | 18.6667 | 14 | -4.6667 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 4.6667 | 4.6667 | 9:40 Основной ГРП +.
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Переезд на скважину 4836 куст 456Б Ю-Талинское м/е. Освобождение бригадой КРС на 23:00
[11 empty] | в412та 186 | 1 | 17 | 17 | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В 518 ТР 186 - нет актуальных данных по Омникомм
[11 empty] | в385мр186 | 1 | 17 | 17 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е769РА186, Е784ТО82, К746ОХ 186 - не зарегистрированы в Омникомм, Wialon
[15 empty] | К746ОХ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 2 | Vобщ= | 34 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 102 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. | 3151 | Тагульское | '8ст*10тн | 1 | 2023-03-31 09:00 | 2023-04-01 00:05 | 15.0833 | 8.45 | -6.6333 | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - | 6.6333 | 6.6333 | 5 стадия из 8: 15:50 Активация + Замещение (+)
[5 empty] | 2 | 2023-04-01 00:05 | 01.04.2023 13:25 | 13.3333 | 8.5 | -4.8333 | в433мт 186 | 2 | 17 | 34 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  | 4.8333 | 11.4667 | 5 стадия из 8: 18:30 Основной ГРП (+)
[5 empty] | 3 | 01.04.2023 13:25 | 01.04.2023 22:50 | 9.4167 | 8.45 | -0.96667 | в387мр186 | 2 | 17 | 34 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0.96667 | 12.4333 | 6 стадия из 8: 21:25 Активация + Замещение (+)
[5 empty] | 4 | 01.04.2023 22:50 | 02.04.2023 11:15 | 12.4167 | 8.45 | -3.9667 | а173уе 186 | 2 | 10 | 20 | в938сх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 3.9667 | 16.4 | 6 стадия из 8: 23:30 ОГРП (+)
[5 empty] | 5 | 02.04.2023 11:15 | 02.04.2023 18:30 | 7.25 | 8.5 | 1.25 |  |  |  |  | а064ав 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 16.4
[5 empty] | 6 | 02.04.2023 18:30 | 02.04.2023 23:30 | 5 | 8.5 | 3.5 |  |  |  |  | в904на 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 16.4
[11 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 88 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 88 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Хаминов А. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Подготовка ТС к демобилизации с месторождения.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 1 единица – На территории Дулисьминского м/р А670СУ186 кран, 1 единица - в пути на Усть Кут район п.Верхнемарковов706ка186 КМУ 5 единиц – А508УА 186 (Станция контроля) К935УТ186 (Кислотник) + Вагон УВ 0378 86, У196ВМ186 (АДПМ) + Емкость 9943 ТВ 186, А062АВ186 (АЦ 10) + Емкость НХ 7717 77, А552УХ 186 (С/Т) + НВД ВА 7134 86 г. Ачинск 1 единица - У036ВК186 (АЦ 10) + Емкость НХ 7708 77 п. Старцево возле г. Красноярск К756УУ 186 Вакуумка(последние данные 16.03.2023 на территории Дулисьминского м/р) 6 единиц – г.Усть-Кут 6 единиц – БПО г.Сургут 9 единиц – нет актуальных данных в программном комплексе Омникомм 12 единиц – не оснащены Омникомм (прицепы, емкости, вагон-дома) 3 единицы – задействованы в работе других флотов Службы ГРП
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Евгений | 2502 | Хохряковское | 3,4ст×3т | 3 | [5 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в111ка 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Переезд на скважину 2502 куст 1 Хохряковское, ЮВ1 (1-2), ЗБС, 3,4ст×3т (дизайн согласован); Расстояние переезда 400км.
[11 empty] | в996сх 186 | 0 | 17 | 0 | в413та 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Флот находится возле куста в полном составе кроме хим машины. Попытка подключить станцию контроля с хим машиной 17-го флота не удалась. Ожидание принятия решения по дальнейшим действиям.
[11 empty] | в380мр186 | 0 | 17 | 0 | в435тр 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в992сх 186 | 0 | 17 | 0 | у500ае 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а778ен 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 | Мосиян А. | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | ПР к переезду на Паяхинское м/р БПО г.Губкинский: Камаз 870 площадка- Загрузка химией (+), Камаз 877 площадка-Загрузка химией (+), Камаз 629 площадка-Загрузка химией (+), Камаз 435 площадка- Загрузка химией (+), МАН 388+площадка 8619- Загрузка химией (+), бассейн, Камаз 605+песколента., Мерс-808-площадка- Загрузка химией (+), Мерс-790-площадка- Загрузка химией (+) Мерс-818-ПР к погрузке, Мерс-079-ПР к погрузке
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С.В. | 424Г | Южно-Мессояхское | 20тн | 1 | 01.04.2023 18:00 | в процессе | 24 | 8.45 | -15.55 | в967сх 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 15.55 | 15.55 | Завоз БЖ производится одной машиной.
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | в336мр186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в449тр 186 - нет актуальных данных по Омникомм с 31.03.2023
[11 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | в387мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в590мм 186 | 0 | 10 | 0 | в914на 186 | 0 | 5 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 85 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 15 | Лушников Евгений | 7Г | Луцеяхское | 8ст*15тн | 1 | 19.03.2023 14:00 | в процессе | 340 | 8.45 | -331.55 | в996сх 186 | 1 | 17 | 17 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 331.55 | 331.55 | 1 стадия из 8: ПР к ОГРП. В связи с осложнёнными скважинными условиями проводится изменение и согласование плана закачки основного ГРП.
[11 empty] | в729ка186 | 1 | 17 | 17 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в324тр 186 - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 20 | 0
Сводку по завозу БЖ не предоставил
[11 empty] | ∑ рейсов | 2 | Vобщ= | 34 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 | Степанов А. |  | 'Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство. Флот в полном составе на кустовой площадке №3 Трайгородско-Кондаковское м/р. Завезено диз-топлива 300м3
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Бурцев Евгений 89195302137 | 840 | Хохряковское | 4ст: 5т (refrac)×10т×10т×10т | 1 | 01.04.2023 19:00 | 02.04.2023 10:35 | 15.5833 | 12.4 | -3.1833 | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | е074нм186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 3.1833 | 3.1833 | 1 стадия из 4: 10:35 Основной ГРП + При выполнении ОГРП 1 стадии, наблюдалось отклонение расхода жидкости в 5%. Объем закачанного пропанта 4.5т. План 4.5т. Сбой программы в работе блендера. Перед сбросом шара 2й стадии производится настройка и калибровка блендера.
[5 empty] | 2 | 02.04.2023 10:35 | в процессе | 7.4167 | 12.4 | 4.9833 | е381со186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.1833
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | р436нм72, е381со186, к924вк186, н997тн72 - не зарегистрированы в Омникомм, Wialon
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 60 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 03.04.2023 06.00
9
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 02.04.2023 по 06:00 03.04.2023 | [11 empty] | Хаметов Ф.А. | [10 empty] | 2023-04-03 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 1252 | Вынгапуровское м/р | 3ст*50т | 1 | 02.04.2023 12:00 | 2023-04-03 08:05 | 30 | 12 | -18 | в871мт186 | 6 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 1 стадия из 3: 20:05 Активация + замещение (+)
[5 empty] | 2 | 2023-04-03 08:05 |  |  | 12 | 0 | в598мм186 | 5 | 10 | 0 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 стадия из 3: МиниГРП (+). 22:50-23:05
[10 empty] | 0 | в378мр186 | 0 | 17 | 68 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 стадия из 3: ОГРП (+)
[10 empty] | 0 | в374мр186 | 0 | 17 | 68 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 стадия из 3: Активация + замещение на 11:30.
[10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 8 | Vобщ= | 136 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 102 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 2 | [10 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Дефектоскопия оборудования в процессе. Ориентировочно до 03.04.23
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  |  |  | Далее переезд 60км на 5407-152Г Тарасовское Ач4 МГРП (10х60т).
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | Е067НМ186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | 0 | в092ка 186 | 0 | 2 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов Сергей | 214Г | им. Черномырдина | 5ст (70,100,50,40,20т) | 1 |  |  |  |  | 0 | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | '1 стадия из 5: ПР к активации и замещению, ориентировочно на 10:00.
[10 empty] | 0 | а021кв 186 | 1 | 10 | 10 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | Начало работ по открытию зимника и завоза ДТ. Открытие зимника ориентировочно в 21:00.
[10 empty] | 0 | в805мт186 | 1 | 10 | 10 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | в586мм 186 | 1 | 10 | 10 | в868мт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | а095те 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | БЖ не предоставляется с 15.03.23
[11 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 30 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 300 | 'Ю-Талинское м/р | '70тн | 1 | 01.04.2023 15:00 | 02.04.2023 09:40 | 18.6667 | 14 | -4.6667 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 4.6667 | 4.6667 | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Освобождение устья бригадой КРС ориентировочно на 10:00
[11 empty] | в412та 186 | 1 | 17 | 17 | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 1 | 17 | 17 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е769РА186- нет данных в Омникомм, Wialon
[15 empty] | К746ОХ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 2 | Vобщ= | 34 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 102 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. | 3151 | Тагульское | '8ст*10тн | 1 | 2023-03-31 09:00 | 2023-04-01 00:05 | 15.0833 | 8.45 | -6.6333 | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - | 6.6333 | 6.6333 | 6 стадия из 8: Активация + Замещение (+). 21:05-21:25
[5 empty] | 2 | 2023-04-01 00:05 | 01.04.2023 13:25 | 13.3333 | 8.5 | -4.8333 | в433мт 186 | 3 | 17 | 34 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  | 4.8333 | 11.4667 | 6 стадия из 8: ГРП +. 23:10-23:30
[5 empty] | 3 | 01.04.2023 13:25 | 01.04.2023 22:50 | 9.4167 | 8.45 | -0.96667 | в387мр186 | 2 | 17 | 34 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0.96667 | 12.4333 | 7 стадия из 8: 10:35-11:00. Активация + Замещение (+)
[5 empty] | 4 | 01.04.2023 22:50 | 02.04.2023 11:15 | 12.4167 | 8.45 | -3.9667 | а173уе 186 | 2 | 10 | 20 | в938сх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 3.9667 | 16.4
[5 empty] | 5 | 02.04.2023 11:15 | 02.04.2023 18:30 | 7.25 | 8.5 | 1.25 |  |  |  |  | а064ав 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 16.4
[5 empty] | 6 | 02.04.2023 18:30 | 02.04.2023 23:30 | 5 | 8.5 | 3.5 |  |  |  |  | в904на 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 16.4
[5 empty] | 7 | 02.04.2023 23:30 | в процессе |  | 8.5
[11 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 88 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 88 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Хаминов А. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Подготовка ТС к демобилизации с месторождения.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 1 единица – На территории Дулисьминского м/р А670СУ186 кран, 1 единица - в пути на Усть Кут район п.Верхнемарковов706ка186 КМУ 5 единиц – А508УА 186 (Станция контроля) К935УТ186 (Кислотник) + Вагон УВ 0378 86, У196ВМ186 (АДПМ) + Емкость 9943 ТВ 186, А062АВ186 (АЦ 10) + Емкость НХ 7717 77, А552УХ 186 (С/Т) + НВД ВА 7134 86 г. Ачинск 1 единица - У036ВК186 (АЦ 10) + Емкость НХ 7708 77 п. Старцево возле г. Красноярск К756УУ 186 Вакуумка(последние данные 16.03.2023 на территории Дулисьминского м/р) 6 единиц – г.Усть-Кут 6 единиц – БПО г.Сургут 9 единиц – нет актуальных данных в программном комплексе Омникомм 12 единиц – не оснащены Омникомм (прицепы, емкости, вагон-дома) 3 единицы – задействованы в работе других флотов Службы ГРП
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Евгений | 2502 | Хохряковское | 3,4ст×3т | 3 | [5 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в111ка 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот на стоянке Хохряковского м/р возле ЦДНГ
[11 empty] | в996сх 186 | 0 | 17 | 0 | в413та 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Ожидание ремонтных работ хим.машины.
[11 empty] | в380мр186 | 0 | 17 | 0 | в435тр 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в992сх 186 | 0 | 17 | 0 | у500ае 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а778ен 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 | Мосиян А. | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Технологическое дежурство. На кусту: мотористы: Чернов И.А. , Важенин А.М., крановой Стерликов Д.И. Персонал здоров. Камаз 870 площадка- Загрузка химией (+) в пути п. Сывдарма Камаз 877 площадка-Загрузка химией (+) в пути 40км до п. Коротчаевоо Мерс-808-площадка- Загрузка химией (+) в пути п. Сывдарма Мерс-790-площадка- Загрузка химией (+) в пути п. Сывдарма Мерс-818- Загрузка химией (+) в пути п. Сывдарма Мерс-079- Загрузка химией (+) в пути п. Сывдарма .
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С.В. | 424Г | Южно-Мессояхское | 20тн | 1 | 01.04.2023 18:00 | 2023-04-03 01:35 | 48 | 8.45 | -39.55 | в967сх 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 39.55 | 39.55 | ОГРП +. 01:05-01:35.
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Демонтаж, освобождение на 06:00.
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | в336мр186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в449тр 186 - нет актуальных данных по Омникомм с 31.03.2023
[11 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | в387мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в590мм 186 | 0 | 10 | 0 | в914на 186 | 0 | 5 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 85 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 15 | Лушников Евгений | 7Г | Луцеяхское | 8ст*15тн | 1 | 19.03.2023 14:00 | 2023-04-02 18:30 | 364 | 8.45 | -355.55 | в996сх 186 | 1 | 17 | 17 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 355.55 | 355.55 | 2 стадия из 8: Акт+Замещение +. 23:15 - 23:55
[5 empty] | 2 | 2023-04-02 18:30 | в процессе |  |  |  | в729ка186 | 1 | 17 | 17 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | 2 стадия из 8: Мини грп+. 01:15 - 01:35
[11 empty] | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 20 | 0
Сводку по завозу БЖ не предоставил
[11 empty] | ∑ рейсов | 2 | Vобщ= | 34 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 | Степанов А. |  | 'Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство. Флот в полном составе на кустовой площадке №3 Трайгородско-Кондаковское м/р. Завезено диз-топлива 300м3
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Бурцев Евгений 89195302137 | 840 | Хохряковское | 4ст: 5т (refrac)×10т×10т×10т | 1 | 01.04.2023 19:00 | 02.04.2023 10:35 | 15.5833 | 12.4 | -3.1833 | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | е074нм186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 3.1833 | 3.1833 | 2 стадия из 4: ГРП +
[5 empty] | 2 | 02.04.2023 10:35 | 2023-04-03 03:10 | 31.4167 | 12.4 | -19.0167 | е381со186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.1833 | 2 стадия из 4: ОПП +. Расход 1,5 м3/мин. Vж – 3 м3. 04:15-04:18
[5 empty] | 3 | 2023-04-03 03:10 | в процессе |  | 12.4 |  | к924вк186 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | 3 стадия из 4: Активация + Замещение. 05:10-05:20.
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | р436нм72, к924вк186, н997тн72 - не зарегистрированы в Омникомм, Wialon
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 60 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 03.04.2023 18.00
9
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 03.04.2023 по 18:00 03.04.2023 | [11 empty] | Хаметов Ф.А. | [10 empty] | 03.04.2023 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 1252 | Вынгапуровское м/р | 3ст*50т | 1 | 02.04.2023 12:00 | 2023-04-03 08:05 | 30 | 12 | -18 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 2 стадия из 3: 10:05-10:25 Активация + замещение (+)
[5 empty] | 2 | 2023-04-03 08:05 | в процессе |  | 12 | 0 | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 стадия из 3: ПР к основному ГРП, на 17:00
[10 empty] | 0 | в378мр186 | 4 | 17 | 68 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | в374мр186 | 2 | 17 | 68 | [6 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 8 | Vобщ= | 136 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 102 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 2 | [10 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Дефектоскопия оборудования и СПТ (НВД).
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  |  |  | Далее переезд на скважину 603Р Сев-Комсомольское НБ1 40т, ОД. Подготовка КП. Готова (согласован)
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | Е067НМ186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | 0 | в092ка 186 | 0 | 2 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов Сергей | 214Г | им. Черномырдина | 5ст (70,100,50,40,20т) | 1 | 2023-04-02 21:00 | в процессе |  |  | 0 | в031ат 186 | 1 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 1 стадия из 5: 10:00-10:06 Активация+ОПП +
[10 empty] | 0 | а021кв 186 | 1 | 10 | 10 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 стадия из 5: 10:40-10:52 Замещение +
[10 empty] | 0 | в805мт186 | 1 | 10 | 10 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 стадия из 5: ПР к МИНИ ГРП, на 16:00
[10 empty] | 0 | в586мм 186 | 1 | 10 | 10 | в868мт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | а095те 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | БЖ не предоставляется с 15.03.23
[11 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 30 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 4836 | 'Ю-Талинское м/р | 90тн | 1 | 2023-04-03 19:00 | в процессе |  | 14 | -4.6667 | в324тр 186 | 1 | 17 | 0 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 4.6667 | 4.6667 | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Освобождение устья бригадой КРС ориентировочно на 10:00
[11 empty] | в412та 186 | 0 | 17 | 17 | Е769РА186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Разгрузка оборудования. Завоз расстановка емкостного парка.Расстановка СПТ. М/Ж флота.
[11 empty] | в414та 186 | 1 | 17 | 0 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | ПР к замещению, на 19:00.
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 17 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е769РА186- нет данных в Омникомм, Wialon
[15 empty] | К746ОХ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 2 | Vобщ= | 34 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 102 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. | 3151 | Тагульское | '8ст*10тн | 1 | 2023-03-31 09:00 | 2023-04-01 00:05 | 15.0833 | 8.45 | -6.6333 | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - | 6.6333 | 6.6333 | 7 стадия из 8: Основной ГРП +.
[5 empty] | 2 | 2023-04-01 00:05 | 01.04.2023 13:25 | 13.3333 | 8.5 | -4.8333 | в433мт 186 | 2 | 17 | 34 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  | 4.8333 | 11.4667 | 8 стадия из 8: 17:00-17:15. Активация + Замещение (+)
[5 empty] | 3 | 01.04.2023 13:25 | 01.04.2023 22:50 | 9.4167 | 8.45 | -0.96667 | в387мр186 | 1 | 17 | 34 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0.96667 | 12.4333 | 8 стадия из 8: ПР к основному ГРП
[5 empty] | 4 | 01.04.2023 22:50 | 02.04.2023 11:15 | 12.4167 | 8.45 | -3.9667 | а173уе 186 | 1 | 10 | 20 | в938сх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 3.9667 | 16.4
[5 empty] | 5 | 02.04.2023 11:15 | 02.04.2023 18:30 | 7.25 | 8.5 | 1.25 |  |  |  |  | а064ав 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 6.9667 | 16.4
[5 empty] | 6 | 02.04.2023 18:30 | 02.04.2023 23:30 | 5 | 8.5 | 3.5 |  |  |  |  | в904на 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 9.9667 | 16.4
[5 empty] | 7 | 02.04.2023 23:30 | 2023-04-03 14:55 | -15.4167 | 8.5 | -23.9167
[5 empty] | 8 | 2023-04-03 14:55 | в процессе
[11 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 88 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 88 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Хаминов А. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Подготовка ТС к демобилизации с месторождения.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 1 единица – На территории Дулисьминского м/р А670СУ186 кран, 1 единица - в пути на Усть Кут район п.Верхнемарковов706ка186 КМУ 5 единиц – А508УА 186 (Станция контроля) К935УТ186 (Кислотник) + Вагон УВ 0378 86, У196ВМ186 (АДПМ) + Емкость 9943 ТВ 186, А062АВ186 (АЦ 10) + Емкость НХ 7717 77, А552УХ 186 (С/Т) + НВД ВА 7134 86 г. Ачинск 1 единица - У036ВК186 (АЦ 10) + Емкость НХ 7708 77 п. Старцево возле г. Красноярск К756УУ 186 Вакуумка(последние данные 16.03.2023 на территории Дулисьминского м/р) 6 единиц – г.Усть-Кут 6 единиц – БПО г.Сургут 9 единиц – нет актуальных данных в программном комплексе Омникомм 12 единиц – не оснащены Омникомм (прицепы, емкости, вагон-дома) 3 единицы – задействованы в работе других флотов Службы ГРП
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Евгений | 2502 | Хохряковское | 3,4ст×3т | 3 | [5 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в111ка 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот на стоянке Хохряковского м/р возле ЦДНГ
[11 empty] | в996сх 186 | 0 | 17 | 0 | в413та 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Ремонт Камаз (химмашина) г/н В264ЕУ186
[11 empty] | в380мр186 | 0 | 17 | 0 | в435тр 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в992сх 186 | 0 | 17 | 0 | у500ае 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а778ен 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 | Мосиян А. | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Технологическое дежурство. На кусту: мотористы: Чернов И.А. , Важенин А.М., крановой Стерликов Д.И. Персонал здоров. Камаз 870 площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Камаз 877 площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Камаз 629 площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Камаз 435 площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Мерс - 808-площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Мерс - 790-площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Мерс - 818 - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Мерс - 079 - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево. Камаз 883 площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Камаз 618 площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Камаз 605+песколента - в пути п. Пурпе Камаз 336 площадка - Загрузка химией (+) - в пути п. Пурпе МАН 388+площадка 8619 - Загрузка химией (+), бассейн – в пути п. Пурпе
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С.В. | 424Г | Южно-Мессояхское | 20тн | 1 | 01.04.2023 18:00 | 2023-04-03 01:35 | 48 | 8.45 | -39.55 | в967сх 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 39.55 | 39.55 | Флот около КП 7 Южно-Мессояхское м/р.
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Зимник закрыт. Открытие зимника орентировочно в 21:00.
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | в336мр186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | На контроле: 17П_Салекаптское_Ач_~5т. Готовность под ГРП ~05.04. (Дизайн в разработке)
[11 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | в387мр186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в449тр 186 - нет актуальных данных по Омникомм с 31.03.2023
[11 empty] | в590мм 186 | 0 | 10 | 0 | в914на 186 | 0 | 5 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 85 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 15 | Лушников Евгений | 7Г | Луцеяхское | 8ст*15тн | 1 | 19.03.2023 14:00 | 2023-04-02 18:30 | 364 | 8.45 | -355.55 | в996сх 186 | 0 | 17 | 17 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 355.55 | 355.55 | 2 стадия из 8: Основной ГРП +
[5 empty] | 2 | 2023-04-02 18:30 | 2023-04-03 09:50 | -15.3333 | 8.5 | -23.8333 | в729ка186 | 0 | 17 | 17 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | 2 стадия из 8: Мини грп+. 01:15 - 01:35
[5 empty] | 3 | 2023-04-03 09:50 | в процессе |  | 8.5 |  | в324тр 186 | 1 | 17 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 20 | 0
Сводку по завозу БЖ не предоставил
[11 empty] | ∑ рейсов | 2 | Vобщ= | 34 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 | Степанов А. |  | 'Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство. Флот в полном составе на кустовой площадке №3 Трайгородско-Кондаковское м/р. Завезено диз-топлива 300м3
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Бурцев Евгений 89195302137 | 840 | Хохряковское | 4ст: 5т (refrac)×10т×10т×10т | 1 | 01.04.2023 19:00 | 02.04.2023 10:35 | 15.5833 | 12.4 | -3.1833 | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | е074нм186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 3.1833 | 3.1833 | 3 стадия из 4: ОГРП (Преждевременная остановка НВД по причине разрыва ШВД. После выявления и устранения причины было принято решение произвести перепродавку. Пропанта в НКТ – 0тн, в пласт – 4,5т);
[5 empty] | 2 | 02.04.2023 10:35 | 2023-04-03 03:10 | 31.4167 | 12.4 | -19.0167 | е381со186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.1833 | 3 стадия из 4: ОГРП № 2 подход на 16:00;
[5 empty] | 3 | 2023-04-03 03:10 | в процессе |  | 12.4 |  | к924вк186 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | р436нм72, к924вк186, н997тн72 - не зарегистрированы в Омникомм, Wialon
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 60 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 04.04.2023 06.00
17
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 03.04.2023 по 06:00 04.04.2023 | [11 empty] | Полуэктов А.С. | [10 empty] | 2023-04-04 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 1252 | Вынгапуровское м/р | 3ст*50т | 1 | 02.04.2023 12:00 | 2023-04-03 08:05 | 20.0833 | 12 | -8.0833 | в871мт186 | 2 | 17 | 34 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 8.0833 | 8.0833 | 3 стадия из 3: Активация + замещение (+). 20:55
[5 empty] | 2 | 2023-04-03 08:05 | 03.04.2023 17:40 | 9.5833 | 12 | 2.4167 | в598мм186 | 4 | 10 | 40 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 8.0833 | Стадия 3 из 3: ОГРП (+). 03:10
[5 empty] | 3 | 03.04.2023 17:40 | 04.04.2023 03:10 | 9.5 | 12 | 2.5 | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 | 8.0833 | Демонтаж, освобождение на 08:00.
[5 empty] | 4 | 04.04.2023 03:10 | в процессе | 2.8333 | 12 | 9.1667 | в374мр186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 8.0833 | Далее переезд на 1561-354 Вынгапуровское МСГРП-3ст по 50т. Освобождение на 07.04.2023
[10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 8.0833
[10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 8.0833
[10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 8.0833
[11 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 74 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 136 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 2 |  |  | БПО г.Губкинский | [7 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Завоз КВД-7шт, КШД-6шт, ОК-2шт, тройник-2шт, 4трубки, фланец-1шт - нанесение номерных лент. Сборка малого манифольда. Сборка НВД. Далее переезд 160км на скважину 603Р Сев-Комсомольское НБ1 40т, ОД. Подготовка КП. Готова (согласован)-ориентировочно во 2 смену.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | Е067НМ186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | 0 | в092ка 186 | 0 | 2 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов Сергей | 214Г | им. Черномырдина | 5ст (70,100,50,40,20т) | 1 | 2023-04-02 21:00 | в процессе | 33 |  | 0 | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 1 стадия из 5: 10:00-10:06 Активация+ОПП +
[10 empty] | 0 | а021кв 186 | 0 | 10 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 стадия из 5: 10:40-10:52 Замещение +
[10 empty] | 0 | в805мт186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 стадия из 5: ПР к МИНИ ГРП, на 16:00
[10 empty] | 0 | в586мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | Продолжение работ по завозу ДТ и открытию зимника. Открытие зимника ориентировочно на 21:00 04.04.23.
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | а095те 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | БЖ не предоставляется с 15.03.23
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 4836 | 'Ю-Талинское м/р | 90тн | 1 | 2023-04-03 19:00 | в процессе | 11 | 14 | 3 | в324тр 186 | 6 | 17 | 102 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Мини-ГРП + 19:20
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | ПР к основному ГРП на 10:00
[11 empty] | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в414та 186 | 6 | 17 | 102 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е769РА186- нет данных в Омникомм, Wialon
[15 empty] | К746ОХ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 12 | Vобщ= | 204 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 102 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. | 3151 | Тагульское | '8ст*10тн | 1 | 2023-03-31 09:00 | 2023-04-01 00:05 | 15.0833 | 8.45 | -6.6333 | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - | 6.6333 | 6.6333 | 8 стадия из 8: 19:35 Основной ГРП (+)
[5 empty] | 2 | 2023-04-01 00:05 | 01.04.2023 13:25 | 13.3333 | 8.5 | -4.8333 | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  | 4.8333 | 11.4667 | Демонтаж флота, освобождение на 23:00. ПР к переезду на Дудинку, Восток-Ойл
[5 empty] | 3 | 01.04.2023 13:25 | 01.04.2023 22:50 | 9.4167 | 8.45 | -0.96667 | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0.96667 | 12.4333
[5 empty] | 4 | 01.04.2023 22:50 | 02.04.2023 11:15 | 12.4167 | 8.45 | -3.9667 | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 3.9667 | 16.4
[5 empty] | 5 | 02.04.2023 11:15 | 02.04.2023 18:30 | 7.25 | 8.5 | 1.25 |  |  |  |  | а064ав 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 16.4
[5 empty] | 6 | 02.04.2023 18:30 | 02.04.2023 23:30 | 5 | 8.5 | 3.5 |  |  |  |  | в904на 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 16.4
[5 empty] | 7 | 02.04.2023 23:30 | 2023-04-03 14:55 | 15.4167 | 8.5 | -6.9167 | [10 empty] | 6.9167 | 23.3167
[5 empty] | 8 | 2023-04-03 14:55 | 03.04.2023 19:35 | 4.6667 | 8.5 | 3.8333 | [10 empty] | 0 | 23.3167
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Хаминов А. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Подготовка ТС к демобилизации с месторождения.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 1 единица – На территории Дулисьминского м/р 5 единиц – в пути, п.Дмитриевка Кемеровская обл. 1 единица – г.Краноярск (последние данные по СПТ 02.04.2023) 5 единиц – г.Усть-Кут 2 единицы – в пути на Дулисьминское м/р 6 единиц – БПО г.Сургут 1 единица – БПО г.Губкинский 7 единиц – нет актуальных данных в программном комплексе Омникомм 12 единиц – не оснащены Омникомм (прицепы, емкости, вагон-дома) 4 единицы – задействованы в работе других флотов Службы ГРП
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Евгений | 2502 | Хохряковское | 3,4ст×3т | 3 | [5 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в111ка 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот на стоянке Хохряковского м/р возле ЦДНГ
[11 empty] | в996сх 186 | 0 | 17 | 0 | в413та 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Ремонт Камаз (химмашина) г/н В264ЕУ186
[11 empty] | в380мр186 | 0 | 17 | 0 | в435тр 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в992сх 186 | 0 | 17 | 0 | у500ае 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а778ен 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 | Мосиян А. | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Технологическое дежурство. На кусту: мотористы: Чернов И.А. , Важенин А.М., крановой Стерликов Д.И. Персонал здоров. Камаз 870 площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Камаз 877 площадка - Загрузка химией (+) -по данным омникомм (Зимник на Ванкор) Камаз 629 площадка - Загрузка химией (+) - г. Уренгой Камаз 435 площадка - Загрузка химией (+) - г. Уренгой Мерс - 808-площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Мерс - 790-площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Мерс - 818 - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Мерс АДПМ - 079 - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево. Камаз 883 площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Камаз 618 площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево(нет актуальных данных в омникомм) Камаз 605+песколента - п. Коротчаево Камаз 336 площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево МАН 388+площадка 8619 - Загрузка химией (+), бассейн – п. Коротчаево Камаз 072 площадка - Загрузка химией (+) - Губкинский
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С.В. | 424Г | Южно-Мессояхское | 20тн | 1 | 01.04.2023 18:00 | 2023-04-03 01:35 | 48 | 8.45 | -39.55 | в967сх 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 39.55 | 39.55 | Флот около КП 7 Южно-Мессояхское м/р.
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Зимник закрыт. Открытие зимника орентировочно в 21:00.
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | в336мр186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | На контроле: 17П_Салекаптское_Ач_~5т. Готовность под ГРП ~05.04. (Дизайн в разработке)
[11 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | в387мр186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в449тр 186 - нет актуальных данных по Омникомм с 31.03.2023
[11 empty] | в590мм 186 | 0 | 10 | 0 | в914на 186 | 0 | 5 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 85 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 15 | Лушников Евгений | 7Г | Луцеяхское | 8ст*15тн | 1 | 19.03.2023 14:00 | 2023-04-02 18:30 | 340.5 | 8.45 | -332.05 | в996сх 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 332.05 | 332.05 | 3 стадия из 8: Мини ГРП+ 16:00
[5 empty] | 2 | 2023-04-02 18:30 | 03.04.2023 09:50 | 15.3333 | 8.5 | -6.8333 | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 6.8333 | 338.8833 | 3 стадия из 8: ГРП + 23:03
[5 empty] | 3 | 03.04.2023 09:50 | 03.04.2023 23:03 | 13.2167 | 8.5 | -4.7167 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 4.7167 | 343.6 | ПР к ОГРП 4ст, производится завоз и нагрев жидкости. ОГРП планируется на 14:00/04.04.23
[5 empty] | 4 | 03.04.2023 23:03 | в процессе | 6.95 | 8.5 | 1.55 | [10 empty] | 0 | 343.6
Сводку по завозу БЖ не предоставил
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 | Степанов А. |  | 'Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство. Флот в полном составе на кустовой площадке №3 Трайгородско-Кондаковское м/р. Завезено диз-топлива 300м3
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Бурцев Евгений 89195302137 | 840 | Хохряковское | 4ст: 5т (refrac)×10т×10т×10т | 1 | 01.04.2023 19:00 | 02.04.2023 10:35 | 15.5833 | 12.4 | -3.1833 | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | е074нм186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 3.1833 | 3.1833 | 4 стадия из 4: ГРП + 21:40
[5 empty] | 2 | 02.04.2023 10:35 | 2023-04-03 03:10 | 16.5833 | 12.4 | -4.1833 | е381со186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 4.1833 | 7.3667 | Демонтаж, освобождение на 07:00. В 10:00 начало переезда 200км на 9322-51 Ван-Еганское, поинтервальное ГРП на селективном пакере, 2ст×40т (дизайн в разработке).
[5 empty] | 3 | 2023-04-03 03:10 | 03.04.2023 16:20 | 13.1667 | 12.4 | -0.76667 | к924вк186 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  | 0.76667 | 8.1333
[5 empty] | 4 | 03.04.2023 16:20 | 03.04.2023 21:40 | 5.3333 | 12.4 | 7.0667 | н997тн72 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 8.1333 | р436нм72, к924вк186, н997тн72 - не зарегистрированы в Омникомм, Wialon
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 60 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 04.04.2023 18.00
17
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 04.04.2023 по 18:00 04.04.2023 | [11 empty] | Романов А.А. | [10 empty] | 2023-04-04 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 1252 | Вынгапуровское м/р | 3ст*50т | 1 | 02.04.2023 12:00 | 2023-04-03 08:05 | 20.0833 | 12 | -8.0833 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 8.0833 | 8.0833
[5 empty] | 2 | 2023-04-03 08:05 | 03.04.2023 17:40 | 9.5833 | 12 | 2.4167 | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 8.0833
[5 empty] | 3 | 03.04.2023 17:40 | 04.04.2023 03:10 | 9.5 | 12 | 2.5 | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 | 8.0833
[11 empty] | в374мр186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 8.0833
|  | 1561 | 'Вынгапуровское м/р | '3ст*50тн | 1 | 04.04.2023 14:00 | в процессе | 4 | 12 | 8 | [10 empty] | 0 | 8.0833
[21 empty] | 0 | 8.0833
[21 empty] | 0 | 8.0833
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 2 | Мастер Высоцкий Евгений | 603Р | Сев-Комсомольское | '40тн |  | Переезд |  |  |  |  | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | Е067НМ186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | 0 | в092ка 186 | 0 | 2 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов Сергей | 214Г | им. Черномырдина | 5ст (70,100,50,40,20т) | 1 | 2023-04-02 21:00 | в процессе | 45 | 10.45 | -34.55 | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 34.55 | 34.55
[11 empty] | а021кв 186 | 0 | 10 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | в805мт186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | в586мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | Продолжение работ по завозу ДТ и открытию зимника. Открытие зимника ориентировочно на 21:00 04.04.23.
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | БЖ не предоставляется с 15.03.23
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 4836 | 'Ю-Талинское м/р | 90тн | 1 | 2023-04-03 19:00 | 04.04.2023 12:15 | 17.25 | 14 | -3.25 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 3.25 | 3.25
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0
|  |  | 'Ю-Талинское м/р | '90тн |  | Переезд |  |  |  |  | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е769РА186- нет данных в Омникомм, Wialon
[15 empty] | К746ОХ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | ПР к мобилизации | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к мобилизации (расстояние переезда 800км) флота на Дудинку, РН "Восток-Ойл" (Бейкер Хьюз). Оформление мат.пропусков (+)
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  |  |  | Кислотник
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | НВД-4ед
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | ППУ
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Хим.машина
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | А/кран
Площадка с оборудованием
АДПМ
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Хаминов А. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Подготовка ТС к демобилизации с месторождения.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | БПО г.Сургут 6 г. Кемерово 2 г. Новый Уренгой 1 г.Усть-Кут. 6 г.Красноярск, п.Емельяново 1 Движется в сторону г. Кемерово 1 Дулисьминское м/р 3 Луцеяхское м/р 1 м/р им.Черномырдина 1 Не оснащен Омникомм 12 Нет актуальных данных в Омникомм 6 п. Березовский Кемеровская обл. 1 п.Дмитриевка Кемеровская обл. 1 Пякяхинское м/р 1 Хохряковское м/р 1
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Евгений |  | Хохряковское | [7 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в111ка 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | 'Флот на стоянке Хохряковского м/р возле ЦДНГ.
[11 empty] | в996сх 186 | 0 | 17 | 0 | в413та 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Ремонт Камаз (хим.машина) г/н В264ЕУ186 (завоз запчастей с г.Нижневартовск)
[11 empty] | в380мр186 | 0 | 17 | 0 | в435тр 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Движение флота на скв.'822Г-13 Кошильское, ЮВ1(2), ЗБС, 1ст×40т; 2,3,4ст×60т (дизайн на согласовании);
[11 empty] | в992сх 186 | 0 | 17 | 0 | у500ае 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Заезд планируется на 08:00 (05.04.2023г)
[15 empty] | а778ен 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 | Мосиян А. | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Технологическое дежурство. На кусту: мотористы: Чернов И.А. , Важенин А.М., крановой Стерликов Д.И. Персонал здоров. Камаз 870 площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Камаз 877 площадка - Загрузка химией (+) -по данным омникомм (Зимник на Ванкор) Камаз 629 площадка - Загрузка химией (+) - г. Уренгой Камаз 435 площадка - Загрузка химией (+) - г. Уренгой Мерс - 808-площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Мерс - 790-площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Мерс - 818 - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Мерс АДПМ - 079 - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево. Камаз 883 площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Камаз 618 площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево(нет актуальных данных в омникомм) Камаз 605+песколента - п. Коротчаево Камаз 336 площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево МАН 388+площадка 8619 - Загрузка химией (+), бассейн – п. Коротчаево Камаз 072 площадка - Загрузка химией (+) - Губкинский
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С.В. |  | Южно-Мессояхское | [7 empty] | в967сх 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 39.55 | 39.55 | 'Флот отъехал от КП 7 Южно-Мессояхское м/р 40км.
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Зимник закрыт. Открытие зимника ориентировочно в 21:00 04.04.23.
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | в336мр186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Дальнейшее движение флота на скв.17П_Салекаптское_Ач_~5т. Готовность под ГРП ~05.04. 05:00 (Дизайн в разработке).
[11 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | в387мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в590мм 186 | 0 | 10 | 0 | в914на 186 | 0 | 5 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 85 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 15 | Лушников Евгений | 7Г | Луцеяхское | 8ст*15тн | 1 | 19.03.2023 14:00 | 2023-04-02 18:30 | 340.5 | 8.45 | -332.05 | в967сх 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 332.05 | 332.05 | 3 стадия из 8: Мини ГРП+ 16:00
[5 empty] | 2 | 2023-04-02 18:30 | 03.04.2023 09:50 | 15.3333 | 8.5 | -6.8333 | в442тр 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 6.8333 | 338.8833 | 3 стадия из 8: ГРП + 23:03
[5 empty] | 3 | 03.04.2023 09:50 | 03.04.2023 23:03 | 13.2167 | 8.5 | -4.7167 | [10 empty] | 4.7167 | 343.6 | ПР к ОГРП 4ст, производится завоз и нагрев жидкости. ОГРП планируется на 14:00/04.04.23
[5 empty] | 4 | 03.04.2023 23:03 | в процессе | 18.95 | 8.5 | -10.45 | [10 empty] | 0 | 343.6
Сводку по завозу БЖ не предоставил
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 | Степанов А. |  | 'Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство. Флот в полном составе на кустовой площадке №3 Трайгородско-Кондаковское м/р. Завезено диз-топлива 300м3
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Мастер флота Романов Николай | 9322 | 'Ван-Еганское м/р. | '3ст*40тн, 6ст*40тн |  | Переезд |  |  |  |  | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | е074нм186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 3.1833 | 3.1833
[11 empty] | е381со186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 4.1833 | 7.3667
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  | 0.76667 | 8.1333
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 8.1333 | р436нм72, к924вк186, н997тн72 - не зарегистрированы в Омникомм, Wialon
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 60 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 05.04.2023 06.00
17
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 04.04.2023 по 06:00 05.04.2023 | [11 empty] | Хаметов Ф.А. | [10 empty] | 2023-04-05 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 1561 | Вынгапуровское м/р | 3ст*50т | 1 | 2023-04-04 14:00 | в процессе | 20.0833 | 12 | -8.0833 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 8.0833 | 8.0833 | Стадия 1 из 3: Опр-ка ЛВД 650атм(+) . 22:15 - 22:20
[11 empty] | в598мм186 | 4 | 10 | 0 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 8.0833 | Опр-ка хвостовика 100атм(+). Падение 40атм за 30мин. 22:25 - 22:55.
[11 empty] | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 | 8.0833 | Стадия 1 из 3: Активация + ОПП (+).
[11 empty] | в374мр186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 8.0833 | Стадия 1 из 3: Замещение (+)
[21 empty] | 0 | 8.0833 | Стадия 1 из 3: МиниГРП (+).
[21 empty] | 0 | 8.0833
[21 empty] | 0 | 8.0833
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 2 | Мастер Высоцкий Евгений | 603Р | Сев-Комсомольское | '40тн |  | Переезд |  |  |  |  | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Расстановка СПТ Флота ГРП.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  |  |  | Монтаж оборудования.
[11 empty] | в581мм 186 | 1 | 10 | 0 | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 1 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | Е067НМ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в368мр186-посл.данные 02.04.2023; в730ка186 - посл.данные 04.04.2023;
[14 empty] | 0 | в092ка 186 | 0 | 2 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов Сергей | 214Г | им. Черномырдина | 5ст (70,100,50,40,20т) | 1 | 2023-04-02 21:00 | в процессе | 69 | 10.45 | -58.55 | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 58.55 | 58.55 | Заправка СПТ Флота Д/Т (+).
[11 empty] | а021кв 186 | 0 | 10 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | В пути АДПМ, песковоз. Открытие участка зимней автодороги ( м/р им.Черномырдина-Пякяхинское м/р в 09:00).
[11 empty] | в805мт186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 стадия из 5: ПР ОГРП . По завозу пропанта.
[11 empty] | в586мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | БЖ не предоставляется с 15.03.23
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 4836 | 'Ю-Талинское м/р | 90тн | 1 | 2023-04-03 19:00 | 04.04.2023 12:15 | 17.25 | 14 | -3.25 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | В890КУ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 3.25 | 3.25 | Расстанова СПТ Флота ГРП.
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Монтаж оборудования Флота ГРП. Продолжают
|  |  | 'Ю-Талинское м/р | '90тн |  | Переезд |  |  |  |  | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е769РА186, В890КУ186, Е171НС186 - нет данных в Омникомм, Wialon
[15 empty] | К746ОХ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е784ТО82 посл.данные 04.04.2023
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | ПР к мобилизации | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к мобилизации (расстояние переезда 800км) флота на Дудинку, РН "Восток-Ойл" (Бейкер Хьюз). Оформление мат.пропусков (+)
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  |  |  | Кислотник
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | НВД-4ед
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | ППУ
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Хим.машина
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | А/кран
Площадка с оборудованием
АДПМ
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Хаминов А. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Подготовка ТС к демобилизации с месторождения.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | БПО г.Сургут 6 г. Кемерово 2 г. Новый Уренгой 1 г.Усть-Кут. 6 г.Красноярск, п.Емельяново 1 Движется в сторону г. Кемерово 1 Дулисьминское м/р 3 Луцеяхское м/р 1 м/р им.Черномырдина 1 Не оснащен Омникомм 12 Нет актуальных данных в Омникомм 6 п. Березовский Кемеровская обл. 1 п.Дмитриевка Кемеровская обл. 1 Пякяхинское м/р 1 Хохряковское м/р 1
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Евгений |  | Хохряковское | [7 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в111ка 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Переезд флота на скв.'822Г-13 Кошильское, ЮВ1(2), ЗБС, 1ст×40т; 2,3,4ст×60т (дизайн на согласовании);
[11 empty] | в996сх 186 | 0 | 17 | 0 | в413та 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | СПТ Флота рядом с КП№-13 Кошильское м/р
[11 empty] | в380мр186 | 0 | 17 | 0 | в435тр 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Ремонт Камаз (хим.машина) г/н В264ЕУ186 (завоз запчастей с г.Нижневартовск +). Ремонт продолжают
[11 empty] | в992сх 186 | 0 | 17 | 0 | у500ае 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | По завершению ремонта, Камаз (хим.машина) г/н В264ЕУ186 . Заезд и расстановка СПТ Флота.
[15 empty] | а778ен 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в992сх186 - посл.данные 04.04.2023
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 | Мосиян А. | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Технологическое дежурство. На кусту: мотористы: Чернов И.А. , Важенин А.М., крановой Стерликов Д.И. Персонал здоров. Камаз 870 площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Камаз 877 площадка - Загрузка химией (+) -по данным омникомм (Зимник на Ванкор) Камаз 629 площадка - Загрузка химией (+) - г. Уренгой Камаз 435 площадка - Загрузка химией (+) - г. Уренгой Мерс - 808-площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Мерс - 790-площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Мерс - 818 - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Мерс АДПМ - 079 - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево. Камаз 883 площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево Камаз 618 площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево(нет актуальных данных в омникомм) Камаз 605+песколента - п. Коротчаево Камаз 336 площадка - Загрузка химией (+) - п. Коротчаево МАН 388+площадка 8619 - Загрузка химией (+), бассейн – п. Коротчаево Камаз 072 площадка - Загрузка химией (+) - Губкинский
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С.В. |  | Южно-Мессояхское | [7 empty] | в967сх 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 39.55 | 39.55 | 'Флот отъехал от КП 7 Южно-Мессояхское м/р 40км.
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Зимник закрыт. Открытие зимника ориентировочно в 21:00 04.04.23.
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | в336мр186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Дальнейшее движение флота на скв.17П_Салекаптское_Ач_~5т. Готовность под ГРП ~05.04. 05:00 (Дизайн в разработке).
[11 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | в387мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в590мм 186 | 0 | 10 | 0 | в914на 186 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  | в449тр 186- нет данных
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 85 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 15 | Лушников Евгений | 7Г | Луцеяхское | 8ст*15тн | 1 | 19.03.2023 14:00 | 2023-04-02 18:30 | 340.5 | 8.45 | -332.05 | В 453 ТР 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 332.05 | 332.05 | 4 стадия из 8: ГРП +
[5 empty] | 2 | 2023-04-02 18:30 | 03.04.2023 09:50 | 15.3333 | 8.5 | -6.8333 | В 407 ТР 186 | 3 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 6.8333 | 338.8833 | 4 стадия из 8: ОГРП +
[5 empty] | 3 | 03.04.2023 09:50 | 03.04.2023 23:03 | 13.2167 | 8.5 | -4.7167 | [10 empty] | 4.7167 | 343.6 | 5 стадия из 8: Активация + Замещение + .03:45 - 04:30.
[5 empty] | 4 | 03.04.2023 23:03 | 04.04.2023 23;27 | 18.95 | 8.5 | -10.45 | [10 empty] | 0 | 343.6 | 5ст ОГРП планируется на 12:00
[5 empty] | 5 | 04.04.2023 23;27 | в процессе | [15 empty] | В 453 ТР 186 - посл.данные 19.03.2023 03:40
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 | Степанов А. |  | 'Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Мастер флота Романов Николай | 9322 | 'Ван-Еганское м/р. | '3ст*40тн, 6ст*40тн |  | Переезд |  |  |  |  | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | е074нм186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 3.1833 | 3.1833 | Освобождение под ГРП на 10:00.
[11 empty] | е381со186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 4.1833 | 7.3667
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  | 0.76667 | 8.1333
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 8.1333 | р436нм72, к924вк186, н997тн72 - не зарегистрированы в Омникомм, Wialon
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 60 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 06.04.2023 06.00
8
[12 empty] | Романов А.А. | [10 empty] | 2023-04-06 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 1561 | Вынгапуровское м/р | 3ст*50т | 1 | 2023-04-04 14:00 | 05.04.2023 16:50 | 26.8333 | 12 | -14.8333 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 14.8333 | 14.8333 | в871мт186 Нет актуальных данных
[5 empty] | 2 | 05.04.2023 16:50 | в процессе | 13.1667 | 12 | -1.1667 | в598мм186 | 4 | 10 | 40 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 1.1667 | 16
[11 empty] | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | В282УЕ186 | 1 | 10 | 10 |  |  | 0 | 8.0833
[11 empty] | в374мр186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 8.0833
[21 empty] | 0 | 8.0833
[21 empty] | 0 | 8.0833
[21 empty] | 0 | 8.0833
[11 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 40 | ∑ рейсов | 1 | Мобщ= | 10
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 108 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 10
ГРП- 2 | Мастер Высоцкий Евгений | 603Р | Сев-Комсомольское | '40тн | 1 | 05.04.2023 15:00 | 06.04.2023 06:45 | 15.75 | 13.4 | -2.35 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 2.35 | 2.35 | в368мр186, в730ка186 - Нет актуальных данных
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0
[11 empty] | в581мм 186 | 1 | 10 | 10 | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 1 | 17 | 17 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | Е067НМ186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | 0 | в092ка 186 | 0 | 2 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 2 | Vобщ= | 27 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 61 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов Сергей | 214Г | им. Черномырдина | 5ст (70,100,50,40,20т) | 1 | 2023-04-02 21:00 | в процессе | 81 | 10.45 | -70.55 | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 70.55 | 70.55
[11 empty] | а021кв 186 | 1 | 10 | 10 | у724вм186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в805мт186 | 1 | 10 | 10 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в586мм 186 | 1 | 10 | 10 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | БЖ не предоставляется с 15.03.23
[11 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 30 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 193Р | 'Ю-Талинское м/р | '80тн | 1 | 05.04.2023 10:30 | 06.04.2023 05:20 | 18.8333 | 14 | -4.8333 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | В890КУ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 4.8333 | 4.8333
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е769РА186, В890КУ186, Е171НС186 - нет данных в Омникомм, Wialon
[15 empty] | К746ОХ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е784ТО82 посл.данные 04.04.2023
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 136 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | ПР к мобилизации | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | мобилизация флота на Таймыр
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  |  |  | БПО г.Радужный 2 Ван-Еганское м/р 1 Зимник 5 Кудринское м/р 1 м/р им. Черномырдина 1 Русское м/р 2 Тагульское м/р 2 Тортасинское м/р 1 Нет актуальных данных по Омникомм 6 Не зарегистрирован в Омникомм 1
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Хаминов А. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Подготовка ТС к демобилизации с месторождения.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 15 км. от п. Новозаполярный 1 БПО г.Сургут 5 Ван-Еганское м/р 1 Возле н/п Барабинск 5 Возле н/п Катковский, Новосибирск 1 г. Усть-Кут 5 Дулисьминское м/р 3 Зимник возле Пякяхинского м/р 1 м/р им.Черномырдина 1 Не оснащен Омникомм 7 Нет актуальных данных в Омникомм 8
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Евгений | 822Г | 'Кошильское м/р | ' 1ст×40т; 2,3,4ст×60т | 1 | 05.04.2023 15:00 | в процессе | 15 | 13.4 | -1.6 | в729ка186 | 2 | 17 | 34 | В 904 НА 186 | 1 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 1.6 | 1.6
[11 empty] | в996сх 186 | 2 | 17 | 34 | А 190 АТ 186 | 1 | 20 | 20
[11 empty] | в380мр186 | 0 | 17 | 0 | У 298 МС 186 | 1 | 20 | 20
[11 empty] | в992сх 186 | 2 | 17 | 34 | у500ае 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а778ен 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 102 | ∑ рейсов | 3 | Мобщ= | 60
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 102 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 60
ГРП- 9 | Мосиян А. | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 15 км от п. Новозаполярный 9 18 км от г. г. Уренгой 1 БПО г. Губкинский 2 Возле Пякяхинского м/р 1 г. Уренгой 2 Нет актуальных данных по Омникомм 2
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С.В. |  | Салекаптское м/р | [7 empty] | в967сх 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 39.55 | 39.55
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | в336мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | в387мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в590мм 186 | 0 | 10 | 0 | в914на 186 | 0 | 5 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 85 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 15 | Лушников Евгений | 7Г | Луцеяхское | 8ст*15тн | 1 | 19.03.2023 14:00 | 2023-04-02 18:30 | 340.5 | 8.45 | -332.05 | в453тр 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 332.05 | 332.05
[5 empty] | 2 | 2023-04-02 18:30 | 03.04.2023 09:50 | 15.3333 | 8.5 | -6.8333 | в407та 186 | 5 | 17 | 85 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 6.8333 | 338.8833
[5 empty] | 3 | 03.04.2023 09:50 | 03.04.2023 23:03 | 13.2167 | 8.5 | -4.7167 | [10 empty] | 4.7167 | 343.6
[5 empty] | 4 | 03.04.2023 23:03 | 2023-04-04 23:27 | 24.4 | 8.5 | -15.9 | [10 empty] | 15.9 | 359.5
[5 empty] | 5 | 2023-04-04 23:27 | 05.04.2023 13:35 | 14.1333 | 8.45 | -5.6833 | [10 empty] | 5.6833 | 365.1833 | В 453 ТР 186 - посл.данные 19.03.2023 03:40
[5 empty] | 6 | 05.04.2023 13:35 | 05.04.2023 22:55 | 9.3333 | 8.45 | -0.88333 | [10 empty] | 0.88333 | 366.0667
[5 empty] | 7 | 05.04.2023 22:55 | в процессе | 7.0833 | 8.45 | 1.3667 | [10 empty] | 0 | 366.0667
[11 empty] | ∑ рейсов | 5 | Vобщ= | 85 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 51 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 | Степанов А. |  | 'Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Мастер флота Романов Николай | 9322 | 'Ван-Еганское м/р. | '3ст*40тн, 6ст*40тн | 1 | 05.04.2023 14:00 | в процессе | 16 | 8.45 | -7.55 | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | е074нм186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 7.55 | 7.55
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 4.1833 | 7.3667
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  | 0.76667 | 8.1333
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 8.1333 | р436нм72, к924вк186, н997тн72 - не зарегистрированы в Омникомм, Wialon
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 160 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 06.04.2023 18.00
18
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 06.04.2023 по 18:00 06.04.2023 | [11 empty] | Полуэктов А.С. | [10 empty] | 2023-04-06 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 1561 | Вынгапуровское м/р | 3ст*50т | 1 | 2023-04-04 14:00 | 05.04.2023 16:50 | 26.8333 | 12 | -14.8333 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 14.8333 | 14.8333 | Стадия 2 из 3: 07:40 ОГРП (+)
[5 empty] | 2 | 05.04.2023 16:50 | 06.04.2023 07:40 | 14.8333 | 12 | -2.8333 | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 2.8333 | 17.6667 | 3 стадия из 3: 10:55 Активация + замещение (+)
[5 empty] | 3 | 06.04.2023 07:40 | в процессе | 10.3333 | 12 | 1.6667 | в378мр186 | 5 | 17 | 85 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 | 17.6667
[11 empty] | в374мр186 | 5 | 17 | 85 | Е590АХ186 | 1 | 20 | 20 |  |  | 0 | 8.0833
[21 empty] | 0 | 8.0833
[21 empty] | 0 | 8.0833
[21 empty] | 0 | 8.0833
[11 empty] | ∑ рейсов | 10 | Vобщ= | 170 | ∑ рейсов | 1 | Мобщ= | 20
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 2 | Мастер Высоцкий Евгений | 5407 | Сев-Комсомольское | 10ст*60тн |  |  |  | 0 |  | 0 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | в368мр186, в730ка186 - Нет актуальных данных
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  |  |  | Переезд на скважину 5407 куст 152Г Тарасовское м/е. Расстояние переезда 220км. Заезд флота на КП ориентировочно на 23:00
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | Е067НМ186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | 0 | в092ка 186 | 0 | 2 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов Сергей | 214Г | им. Черномырдина | 5ст (70,100,50,40,20т) | 1 | 2023-04-02 21:00 | 06.04.2023 13:00 | 88 | 10.45 | -77.55 | в031ат 186 | 1 | 10 | 10 | в411та 186 | 1 | 17 | 17 | Изображение отсутствует | - | 77.55 | 77.55 | 1 стадия из 5: 13:00 Основной ГРП +
[5 empty] | 2 | 06.04.2023 13:00 | в процессе | 5 | 10.5 | 5.5 | а021кв 186 | 5 | 10 | 50 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 77.55
[11 empty] | в805мт186 | 4 | 10 | 40 | Е079НМ186 | 1 | 16 | 16
[11 empty] | в586мм 186 | 4 | 10 | 40 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | БЖ не предоставляется с 15.03.23
[11 empty] | ∑ рейсов | 14 | Vобщ= | 140 | ∑ рейсов | 2 | Мобщ= | 33
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 2577 | 'Ю-Талинское м/р | 50тн |  |  |  | 0 |  | 0 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | В890КУ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Переезд на скважину 2577 куст 150 С-Талинское м/е.
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е769РА186, В890КУ186, Е171НС186 - нет данных в Омникомм, Wialon
[15 empty] | К746ОХ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е784ТО82 посл.данные 04.04.2023
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 136 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 40
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | ПР к мобилизации | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | мобилизация флота на Таймыр
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  |  |  | В пути на зимнике Сузун-Дудинка: 8 единиц п.Коротчаево: Камаз(тягач) В 927 СХ 186 + Блендер ВА6912 86 Тагульское м/р: Гидра АХ 4547 86, в пути С/Т-680 КПП Русского м/р(согласование пропусков). НВД ТТ 1560 54, С\Т 799 в пути 35км до п.Тарко-сале Нет актуальных данных по Омникомм 6 Не зарегистрирован в Омникомм 1
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Хаминов А. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Подготовка ТС к демобилизации с месторождения.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 15 км. от п. Новозаполярный 1 единица БПО г.Сургут 5 единиц Ван-Еганское м/р 1 единиц п.Ивановка 76км от г.Омск 5 единиц Возле н/пТруновское, 276км от г. Новосибирск 1 единица г. Усть-Кут 4 единицы Ярактинское м/р 3 единицы Дулисьминское м/р 1 единица Зимник возле Пякяхинского м/р 1 единица Пякяхинское м/р 1 единица Не оснащен Омникомм 7 единиц Нет актуальных данных в Омникомм 8 единиц
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Евгений | 822Г | 'Кошильское м/р | ' 1ст×40т; 2,3,4ст×60т | 1 | 05.04.2023 15:00 | 06.04.2023 18:20 | 27.3333 | 13.4 | -13.9333 | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | В 904 НА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 13.9333 | 13.9333 | 1 стадия из 4: 12:40 Мини ГРП
[5 empty] | 2 | 06.04.2023 18:20 | в процессе | -0.33333 | 14.4 | 14.7333 | в996сх 186 | 0 | 17 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 13.9333 | 1 стадия из 4: 18:20 Основной ГРП (+)
[11 empty] | в992сх 186 | 0 | 17 | 0 | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | 2 стадия из 4: 20:58 Активация + Замещение
[15 empty] | В 111 КА 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а778ен 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 102 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 60
ГРП- 9 | Мосиян А. | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 15 км от п. Новозаполярный, на КПП Русского м/р 14 единиц БПО г. Губкинский 3 единицы Возле Пякяхинского м/р 1 Нет актуальных данных по Омникомм 2
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С.В. | 17П | Салекаптское м/р | 5тн | [6 empty] | в967сх 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | СПТ флота движение по автозимнику на скважину 17П Салекаптское м/е Готовность скважины под ГРП ~08.04
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | пос.Тазовский: 7 единиц
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | в336мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | в387мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в590мм 186 | 0 | 10 | 0 | в914на 186 | 0 | 5 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 85 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 15 | Лушников Евгений | 7Г | Луцеяхское | 8ст*15тн | 1 | 19.03.2023 14:00 | 2023-04-02 18:30 | 340.5 | 8.45 | -332.05 | в453тр 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 332.05 | 332.05 | 7 стадия из 8: Основной ГРП (+) 11:35
[5 empty] | 2 | 2023-04-02 18:30 | 03.04.2023 09:50 | 15.3333 | 8.5 | -6.8333 | в407та 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 6.8333 | 338.8833 | 8 стадия из 8: Активация + Замещение (+) 14:00
[5 empty] | 3 | 03.04.2023 09:50 | 03.04.2023 23:03 | 13.2167 | 8.5 | -4.7167 | В 967 СХ 186 | 3 | 17 | 51 | [6 empty] | 4.7167 | 343.6
[5 empty] | 4 | 03.04.2023 23:03 | 2023-04-04 23:27 | 24.4 | 8.5 | -15.9 | В 746 КА 186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 15.9 | 359.5
[5 empty] | 5 | 2023-04-04 23:27 | 05.04.2023 13:35 | 14.1333 | 8.45 | -5.6833 | [10 empty] | 5.6833 | 365.1833 | В 453 ТР 186 - посл.данные 19.03.2023 03:40
[5 empty] | 6 | 05.04.2023 13:35 | 05.04.2023 22:55 | 9.3333 | 8.45 | -0.88333 | [10 empty] | 0.88333 | 366.0667 | В 746 КА 186 - последние данные 17.03.2023
[5 empty] | 7 | 05.04.2023 22:55 | 06.04.2023 11:35 | 12.6667 | 8.45 | -4.2167 | [10 empty] | 4.2167 | 370.2833 | Сводка по завозу БЖ не предоставлена
[5 empty] | 8 | 06.04.2023 11:35 | в процессе | 6.4167 | 8.45 | 2.0333 | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 51 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 | Степанов А. |  | 'Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Мастер флота Романов Николай | 9327 | 'Ван-Еганское м/р. | '3ст*40тн, 6ст*40тн |  |  |  | 0 |  | 0 | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | е074нм186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Смена движения на куст 54 скважина 9227 'Ван-Еганское м/р. Д/Ж флота
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 |  | р436нм72, к924вк186, н997тн72 - не зарегистрированы в Омникомм, Wialon
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 80 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 07.04.2023 06.00
18
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 06.04.2023 по 06:00 07.04.2023 | [11 empty] | Хаметов Ф.А. | [10 empty] | 2023-04-07 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 1561 | Вынгапуровское м/р | 3ст*50т | 1 | 2023-04-04 14:00 | 05.04.2023 16:50 | 26.8333 | 12 | -14.8333 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 1 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 14.8333 | 14.8333 | 3 из 3 ОГРП (+)
[5 empty] | 2 | 05.04.2023 16:50 | 06.04.2023 07:40 | 14.8333 | 12 | -2.8333 | в598мм186 | 2 | 10 | 0 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 2.8333 | 17.6667 | Демонтаж флота, освобождение в 05:00.
[5 empty] | 3 | 06.04.2023 07:40 | 2023-04-06 22:40 | 34.3333 | 12 | -22.3333 | в378мр186 | 3 | 17 | 85 | В282УЕ186 | 3 | 10 | 0 |  |  | 0 | 17.6667 | Переезд флота на скв.5142-517 Вынгапуровское
[11 empty] | в374мр186 | 3 | 17 | 85 | Е590АХ186 | 1 | 20 | 20 |  |  | 0 | 8.0833
[21 empty] | 0 | 8.0833
[21 empty] | 0 | 8.0833
[21 empty] | 0 | 8.0833
[11 empty] | ∑ рейсов | 10 | Vобщ= | 170 | ∑ рейсов | 1 | Мобщ= | 20
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 2 | Мастер Высоцкий Евгений | 5407 | Сев-Комсомольское | 10ст*60тн |  |  |  | 0 |  | 0 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | в368мр186, в730ка186 - Нет актуальных данных
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  |  |  | Переезд флота на скважину 5407 куст 152Г Тарасовское м/е. Расстояние переезда 220км.
[11 empty] | в581мм 186 | 3 | 10 | 0 | а738ка 186 | 1 | 20 | 0 |  |  |  |  | Заезд флота на КП в 23:00
[11 empty] | в721ка186 | 5 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Расстановка СПТ и оборудования. Монтаж флота Расстановка емкостного парка (завоз жидкости 60/300м3). Хим.реагенты в наличии, пропанта-0тн
[15 empty] | а064ав186 | 1 | 20 | 0
[14 empty] | 0 | в092ка 186 | 0 | 2 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов Сергей | 214Г | им. Черномырдина | 5ст (70,100,50,40,20т) | 1 | 2023-04-02 21:00 | 06.04.2023 13:00 | 88 | 10.45 | -77.55 | в031ат 186 | 1 | 10 | 10 | в411та 186 | 1 | 17 | 17 | Изображение отсутствует | - | 77.55 | 77.55 | 2 стадия из 5: ПР к активации и замещению ориентировочно на 12:00 (жидкости завезено 120/290м3, пропанта завезено 40тн, 20 в пути по зимнику, хим.реагенты в наличии)
[5 empty] | 2 | 06.04.2023 13:00 | в процессе | 29 | 10.5 | -18.5 | а021кв 186 | 5 | 10 | 50 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 77.55
[11 empty] | в805мт186 | 4 | 10 | 40 | Е079НМ186 | 1 | 16 | 16
[11 empty] | в586мм 186 | 4 | 10 | 40 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | БЖ не предоставляется с 15.03.23
[11 empty] | ∑ рейсов | 14 | Vобщ= | 140 | ∑ рейсов | 2 | Мобщ= | 33
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 2577 | 'Ю-Талинское м/р | 50тн |  |  |  | 0 |  | 0 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | В890КУ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 'Расстановка СПТ.'Монтаж СПТ и оборудования.ПР к замещению
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Замещение + 00:05 - 00:10
[11 empty] | в412та 186 | 2 | 17 | 0 | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в414та 186 | 3 | 17 | 0 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е769РА186, В890КУ186, Е171НС186 - нет данных в Омникомм, Wialon
[15 empty] | К746ОХ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е784ТО82 посл.данные 04.04.2023
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 136 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 40
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | ПР к мобилизации | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | -
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  |  |  | Мобилизация на Пайяхское м/р. В пути на зимнике 20км до г.Дудинка(нет связи): МВ(НВД) У 461 ВМ 186 МВ(НВД) В 078 МВ 186 МВ(НВД) А 003 АЕ 186 МВ(АДПМ) А434 КР 186 Камаз(тягач) В 401 ТА 186+блок манифольдов ЛВД Камаз(А\Кран) В 205 КР 186 Камаз ЮТС (АЦ-17) В 433 МТ 186 Камаз ЮТС (АЦ-17) В 387 МР 186. Камаз(тягач) В 927 СХ 186 + Блендер ВА6912 86- КПП Русского м/р.
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Тагульское м/р: Гидра АХ 4547 86, в пути С/Т-680 КПП Русского м/р(согласование пропусков). НВД ТТ 1560 54, С\Т 799 40км до п.Коротчаево
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Хаминов А. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Подготовка ТС к демобилизации с месторождения.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 15 км. от п. Новозаполярный 1 единица БПО г.Сургут 5 единиц Ван-Еганское м/р 1 единиц п.Ивановка 76км от г.Омск 5 единиц Возле н/пТруновское, 276км от г. Новосибирск 1 единица г. Усть-Кут 4 единицы Ярактинское м/р 3 единицы Дулисьминское м/р 1 единица Зимник возле Пякяхинского м/р 1 единица Пякяхинское м/р 1 единица Не оснащен Омникомм 7 единиц Нет актуальных данных в Омникомм 8 единиц
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Евгений | 822Г | 'Кошильское м/р | ' 1ст×40т; 2,3,4ст×60т | 1 | 05.04.2023 15:00 | 06.04.2023 18:20 | 27.3333 | 13.4 | -13.9333 | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | В 904 НА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 13.9333 | 13.9333 | ПР к осн.ГРП 2ст ориентировочно на 11:00 (завоз жидкости 180/219м3 пропант - 60т, завезено 32т (30т в пути), хим.реагенты в наличии.
[5 empty] | 2 | 06.04.2023 18:20 | в процессе | 23.6667 | 14.4 | -9.2667 | В900УК186 | 3 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 13.9333
[11 empty] | Е443РХ186 | 3 | 20 | 0 | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е526РХ186 | 0 | 20 | 0 | В 111 КА 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е526РХ186- нет данных
[15 empty] | а778ен 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 102 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 60
ГРП- 9 | Мосиян А. | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 15 км от п. Новозаполярный, на КПП Русского м/р 14 единиц БПО г. Губкинский 3 единицы Возле Пякяхинского м/р 1 Нет актуальных данных по Омникомм 2
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С.В. | 17П | Салекаптское м/р | 5тн | [6 empty] | в967сх 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | СПТ (С/Т431+НВД, Станция контроля 420, С/Т 314+Блендер 7070, С/Т+площака (хим.реагенты), Вахтовка 910, Площадка 293+манифольд) движение флота по автозимнику (проехали ~25км, осталось 42км) движение на п.Тазовский далее на "РН-Ванкор"
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | пос.Тазовский: 6 единиц
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | в336мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | в387мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в590мм 186 | 0 | 10 | 0 | в914на 186 | 0 | 5 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 85 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 15 | Лушников Евгений | 7Г | Луцеяхское | 8ст*15тн | 1 | 19.03.2023 14:00 | 2023-04-02 18:30 | 340.5 | 8.45 | -332.05 | в453тр 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 332.05 | 332.05 | ГРП (-) 20:00 - 20:25 Получен СТОП.
[5 empty] | 2 | 2023-04-02 18:30 | 03.04.2023 09:50 | 15.3333 | 8.5 | -6.8333 | в407та 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 6.8333 | 338.8833 | Переезд флота по зимнику до Надыма. 'Мобилизация на Пайяхское м/р.
[5 empty] | 3 | 03.04.2023 09:50 | 03.04.2023 23:03 | 13.2167 | 8.5 | -4.7167 | В 967 СХ 186 | 3 | 17 | 51 | [6 empty] | 4.7167 | 343.6
[5 empty] | 4 | 03.04.2023 23:03 | 2023-04-04 23:27 | 24.4 | 8.5 | -15.9 | В 746 КА 186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 15.9 | 359.5
[5 empty] | 5 | 2023-04-04 23:27 | 05.04.2023 13:35 | 14.1333 | 8.45 | -5.6833 | [10 empty] | 5.6833 | 365.1833 | В 453 ТР 186 - посл.данные 19.03.2023 03:40
[5 empty] | 6 | 05.04.2023 13:35 | 05.04.2023 22:55 | 9.3333 | 8.45 | -0.88333 | [10 empty] | 0.88333 | 366.0667 | В 746 КА 186 - последние данные 17.03.2023
[5 empty] | 7 | 05.04.2023 22:55 | 06.04.2023 11:35 | 12.6667 | 8.45 | -4.2167 | [10 empty] | 4.2167 | 370.2833 | Сводка по завозу БЖ не предоставлена
[5 empty] | 8 | 06.04.2023 11:35 | в процессе | 30.4167 | 8.45 | -21.9667 | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 51 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 | Степанов А. |  | 'Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Мастер флота Романов Николай | 9327 | 'Ван-Еганское м/р. | '3ст*40тн, 6ст*40тн |  |  |  | 0 |  | 0 | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | е074нм186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Смена движения на куст 54 скважина 9227 'Ван-Еганское м/р. Д/Ж флота
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 0 |  | Заезд Флота на куст на 08:00;
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 |  | р436нм72, к924вк186, н997тн72 - не зарегистрированы в Омникомм, Wialon | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 80 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 07.04.2023 18.00
18
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 07.04.2023 по 18:00 07.04.2023 | [11 empty] | Хаметов Ф.А | [10 empty] | 07.04.2023 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 5142 | Вынгапуровское м/р | 4ст*60т | 1 | 2023-04-07 08:00 |  |  | 12 | -14.8333 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 1 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 14.8333 | 14.8333 | Переезд флота на скв.5142-517 Вынгапуровское м/е. Заезд флота на куст в 08:00. Расстанвока СПТ и оборудования. М/Ж флота.
[9 empty] | 12 | -2.8333 | в598мм186 | 2 | 10 | 0 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 2.8333 | 17.6667 | 1 стадия из 3: ПР к активации и замещению
[9 empty] | 12 | -22.3333 | в378мр186 | 3 | 17 | 85 | В282УЕ186 | 3 | 10 | 0 |  |  | 0 | 17.6667 | Активация + ОПП (+)
[11 empty] | в374мр186 | 3 | 17 | 85 | Е590АХ186 | 1 | 20 | 20 |  |  | 0 | 8.0833 | 1 стадия из 3: ПР к МИНИ ГРП.
[21 empty] | 0 | 8.0833
[21 empty] | 0 | 8.0833
[21 empty] | 0 | 8.0833
[11 empty] | ∑ рейсов | 10 | Vобщ= | 170 | ∑ рейсов | 1 | Мобщ= | 20
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 2 | Мастер Высоцкий Евгений | 5407 | Сев-Комсомольское | 10ст*60тн |  |  |  | 0 |  | 0 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | в368мр186, в730ка186 - Нет актуальных данных
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  |  |  | М/Ж флота.
[11 empty] | в581мм 186 | 3 | 10 | 0 | а738ка 186 | 1 | 20 | 0 |  |  |  |  | 1 стадия из 10: ПР к активации и замещению, на 19:00
[11 empty] | в721ка186 | 5 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | На КП: Проппанта 60т. Тех.жидкости 300м3; нагретой 150м3
[15 empty] | а064ав186 | 1 | 20 | 0
[14 empty] | 0 | в092ка 186 | 0 | 2 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов Сергей | 214Г | им. Черномырдина | 5ст (70,100,50,40,20т) | 1 | 2023-04-02 21:00 | 06.04.2023 13:00 | 88 | 10.45 | -77.55 | в031ат 186 | 1 | 10 | 10 | в411та 186 | 1 | 17 | 17 | Изображение отсутствует | - | 77.55 | 77.55 | 2 стадия из 5: ПР к активации и замещению, на 20:00
[5 empty] | 2 | 06.04.2023 13:00 | в процессе | 29 | 10.5 | -18.5 | а021кв 186 | 5 | 10 | 50 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 77.55
[11 empty] | в805мт186 | 4 | 10 | 40 | Е079НМ186 | 1 | 16 | 16
[11 empty] | в586мм 186 | 4 | 10 | 40 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | БЖ не предоставляется с 15.03.23
[11 empty] | ∑ рейсов | 14 | Vобщ= | 140 | ∑ рейсов | 2 | Мобщ= | 33
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 2577 | 'Ю-Талинское м/р | 50тн | 1 | 2023-04-06 17:00 | 2023-04-07 11:50 | -18.8333 | 14 | -32.8333 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | В890КУ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Основной ГРП +. 10:45 - 11:50
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Д/Ж флота. Освобождение территории.
[11 empty] | в412та 186 | 2 | 17 | 0 | Е769РА186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Переезд на подбазу.
[11 empty] | в414та 186 | 3 | 17 | 0 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е769РА186, В890КУ186, Е171НС186 - нет данных в Омникомм, Wialon
[15 empty] | К746ОХ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е784ТО82 посл.данные 04.04.2023
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 136 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 40
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | ПР к мобилизации | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | -
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  |  |  | Мобилизация на Пайяхское м/р. В г. Дудинка: МВ(НВД) У 461 ВМ 186. МВ(НВД) В 078 МВ 186. МВ(НВД) А 003 АЕ 186. МВ(АДПМ) А434 КР 186. Камаз(тягач) В 401 ТА 186+блок манифольдом ЛВД. Камаз(А/Кран) В 205 КР 186. Камаз ЮТС (АЦ-17) В 433 МТ 186. Камаз ЮТС (АЦ-17) В 387 МР 186. Камаз Станция К 251 МВ 186. Камаз Химмашина В 938 СХ 186. Камаз Санчив А 435 КР 186. Камаз Вахтовка Е 877 ХХ 186. Камаз(тягач) В 927 СХ 186 + Блендер ВА 6912 86 в пути по Русскому м/р.
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Тагульское м/р: Гидра АХ 4547 86, С/Т-680 КПП Русского м/р (согласование пропусков). НВД ТТ 1560 54, С/Т 799 КПП Русского м/р (согласование пропусков).
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Хаминов А. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Подготовка ТС к демобилизации с месторождения.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 15 км. от п. Новозаполярный 1 единица БПО г.Сургут 5 единиц Ван-Еганское м/р 1 единиц п.Ивановка 76км от г.Омск 5 единиц Возле н/пТруновское, 276км от г. Новосибирск 1 единица г. Усть-Кут 4 единицы Ярактинское м/р 3 единицы Дулисьминское м/р 1 единица Зимник возле Пякяхинского м/р 1 единица Пякяхинское м/р 1 единица Не оснащен Омникомм 7 единиц Нет актуальных данных в Омникомм 8 единиц
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Евгений | 822Г | 'Кошильское м/р | ' 1ст×40т; 2,3,4ст×60т | 1 | 05.04.2023 15:00 | 06.04.2023 18:20 | 27.3333 | 13.4 | -13.9333 | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | В 904 НА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 13.9333 | 13.9333 | 2 стадия из 4: ПР к основному ГРП, на 18:00.
[5 empty] | 2 | 06.04.2023 18:20 | в процессе | 23.6667 | 14.4 | -9.2667 | В900УК186 | 3 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 13.9333
[11 empty] | Е443РХ186 | 3 | 20 | 0 | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е526РХ186 | 0 | 20 | 0 | В 111 КА 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е526РХ186- нет данных
[15 empty] | а778ен 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 102 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 60
ГРП- 9 | Мосиян А. | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 15 км от п. Новозаполярный, на КПП Русского м/р 14 единиц БПО г. Губкинский 3 единицы Возле Пякяхинского м/р 1 Нет актуальных данных по Омникомм 2
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С.В. | 17П | Салекаптское м/р | 5тн | [6 empty] | в967сх 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | пос.Тазовский: С/Т431+НВД, Станция контроля 420, С/Т 314+Блендер 7070, С/Т+площака (хим.реагенты), Вахтовка 910, Площадка 293+манифольд. НВД ВА 1819 86 НВД ВА 0876 86 С/Т В 784 СЕ 186+ АХ 6577 86 (Хим.машина) А 572 УУ 186 А/кран. В/В 590. УНБ Р 504 АМ 186 АТЗ. подготовка к Аудиту ООО «РН-Ванкор»
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | в336мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | в387мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в590мм 186 | 0 | 10 | 0 | в914на 186 | 0 | 5 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 85 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 15 | Лушников Евгений | 7Г | Луцеяхское | 8ст*15тн | 1 | 19.03.2023 14:00 | 2023-04-02 18:30 | 340.5 | 8.45 | -332.05 | в453тр 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 332.05 | 332.05 | Демобилизация флота с Луцеяхского м/р
[5 empty] | 2 | 2023-04-02 18:30 | 03.04.2023 09:50 | 15.3333 | 8.5 | -6.8333 | в407та 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 6.8333 | 338.8833
[5 empty] | 3 | 03.04.2023 09:50 | 03.04.2023 23:03 | 13.2167 | 8.5 | -4.7167 | В 967 СХ 186 | 3 | 17 | 51 | [6 empty] | 4.7167 | 343.6
[5 empty] | 4 | 03.04.2023 23:03 | 2023-04-04 23:27 | 24.4 | 8.5 | -15.9 | В 746 КА 186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 15.9 | 359.5
[5 empty] | 5 | 2023-04-04 23:27 | 05.04.2023 13:35 | 14.1333 | 8.45 | -5.6833 | [10 empty] | 5.6833 | 365.1833 | В 453 ТР 186 - посл.данные 19.03.2023 03:40
[5 empty] | 6 | 05.04.2023 13:35 | 05.04.2023 22:55 | 9.3333 | 8.45 | -0.88333 | [10 empty] | 0.88333 | 366.0667 | В 746 КА 186 - последние данные 17.03.2023
[5 empty] | 7 | 05.04.2023 22:55 | 06.04.2023 11:35 | 12.6667 | 8.45 | -4.2167 | [10 empty] | 4.2167 | 370.2833 | Сводка по завозу БЖ не предоставлена
[5 empty] | 8 | 06.04.2023 11:35 | в процессе | 30.4167 | 8.45 | -21.9667 | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 51 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 | Степанов А. |  | 'Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Мастер флота Романов Николай | 9327 | 'Ван-Еганское м/р. | '3ст*40тн, 6ст*40тн | 1 | 2023-04-07 14:00 |  | 0 |  | 0 | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | е074нм186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Смена движения на куст 54 скважина 9227 'Ван-Еганское м/р. Д/Ж флота
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 0 |  | Заезд Флота на куст на 08:00;
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 |  | р436нм72, к924вк186, н997тн72 - не зарегистрированы в Омникомм, Wialon | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 80 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 08.04.2023 06.00
18
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 07.04.2023 по 06:00 08.04.2023 | [11 empty] | Полуэктов А.С. | [10 empty] | 2023-04-08 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 5142 | Вынгапуровское м/р | 4ст*60т | 1 | 2023-04-07 08:00 | в процессе | 22 | 12 | -10 | в871мт186 | 5 | 17 | 85 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 10 | 10 | 1 из 3: 01:00 МиниГРП 1ст №2 (+)
[10 empty] | 0 | в598мм186 | 5 | 10 | 50 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 10 | 1 стадия из 3: ПР к основному ГРП, планируется на 12:00
[10 empty] | 0 | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 | 10
[10 empty] | 0 | в374мр186 | 0 | 17 | 0 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 10
[10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 10
[10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 10
[10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 10
[10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 10
[11 empty] | ∑ рейсов | 10 | Vобщ= | 135 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 135 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Мастер Высоцкий Евгений | 5407 | Сев-Комсомольское | 10ст*60тн | 1 | 07.04.2023 13:00 | в процессе | 17 | 14.4 | -2.6 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 2.6 | 2.6 | 1стадия из 10: миниГРП(+) 22:50
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  |  |  | ПР к осн.ГРП 1ст ориентировочно на 09:30
[11 empty] | в581мм 186 | 1 | 10 | 10 | в738ка186 | 1 | 20 | 20
[11 empty] | в721ка186 | 4 | 17 | 68 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[14 empty] | 0 | в092ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в368мр186, в730ка186, в092ка 186 - Нет актуальных данных
[11 empty] | ∑ рейсов | 5 | Vобщ= | 78 | ∑ рейсов | 1 | Мобщ= | 20
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 197 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 60
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов Сергей | 214Г | им. Черномырдина | 5ст (70,100,50,40,20т) | 1 | 2023-04-02 21:00 | 06.04.2023 13:00 | 88 | 10.45 | -77.55 | в031ат 186 | 1 | 10 | 10 | в411та 186 | 1 | 17 | 17 | Изображение отсутствует | - | 77.55 | 77.55 | 2 стадия из 5: активация/замещение (+) 21:30
[5 empty] | 2 | 06.04.2023 13:00 | в процессе | 41 | 10.5 | -30.5 | а021кв 186 | 0 | 10 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 30.5 | 108.05 | ПР к осн.ГРП 2ст планируется на 11:00
[11 empty] | в805мт186 | 3 | 10 | 30 | Е079НМ186 | 1 | 16 | 16
[11 empty] | в586мм 186 | 3 | 10 | 30 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | БЖ не предоставляется с 15.03.23
[11 empty] | ∑ рейсов | 7 | Vобщ= | 70 | ∑ рейсов | 2 | Мобщ= | 33
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 6135 | 'Ю-Талинское м/р | 90тн | 1 | [5 empty] | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | В890КУ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот на подбазе В 05:00 выезд на скв.'6135/242 Ю-Талинское, ЮК3-4, 90т/240м3: готова (рядом на скв стоит КРС, постановка на 6135 невозможна, освобождение на 06:00/08.04), (дизайн на согласовании)
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е769РА186, В890КУ186, Е171НС186 - нет данных в Омникомм, Wialon
[15 empty] | К746ОХ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е784ТО82 посл.данные 04.04.2023
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | ПР к мобилизации | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | БПО г.Радужный 4 единицы; Зимник 2 елиницы; зимник Трагородское-Кондаковское 1 единица; Зимник на Ванкор р-н КПП 3 единицы; м/р им. Черномырдина 1 единица; Русское м/р 2 единицы; БПО Губкинский 1 единица; Тортасинское м/р 1 единица; КПП Русского м/р 3 единицы; Хохряковское м/р 1 елиница; Ван- Еганское м/р 1 единица; н/п Дудинка 9 единиц; Не зарегистрирован в Омникомм АУ7231 86.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Хаминов А. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | н/п Аромашево 5 единиц; БПО г.Сургут 6 единиц; Ван-Еганское м/р 1 единица; Пангоды 1 единица; Тазовский 2 единицы; г. Усть-Кут 6 единиц; Дулисьминское м/р 2 единицы; КПП Русского м/р 1 единица; н.п Тюкалинск 1 единица; Не оснащен Омникомм 1 единица; Нет актуальных данных 6 единиц.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Евгений | 822Г | 'Кошильское м/р | ' 1ст×40т; 2,3,4ст×60т | 1 | 05.04.2023 15:00 | 06.04.2023 18:20 | 27.3333 | 13.4 | -13.9333 | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | В 904 НА 186 | 1 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 13.9333 | 13.9333 | 3 стадия из 4: 01:22Активация + Замещение
[5 empty] | 2 | 06.04.2023 18:20 | 07.04.2023 20:30 | 26.1667 | 14.4 | -11.7667 | В900УК186 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 11.7667 | 25.7
[5 empty] | 3 | 07.04.2023 20:30 | в процессе | 9.5 | 14.4 | 4.9 | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 25.7
[11 empty] | Е526РХ186 | 0 | 20 | 0 | В 111 КА 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Сводку по завозу БЖ не предоставил
[15 empty] | а778ен 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | А243СМ186, В900УК186, Е443РХ186, Е526РХ186 нет данных в омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 1 | Мобщ= | 20
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 | Мосиян А. | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | КПП Русского м/р 14 единиц; БПО г. Губкинский 3 единицы; Возле Пайяхинского м/р 1 единица; Нет данных в омникомм 3 единицы.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С.В. |  | пос.Тазовский | [7 empty] | в967сх 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | пос.Тазовский: С/Т431+НВД, Станция контроля 420, С/Т 314+Блендер 7070, С/Т+площака (хим.реагенты), Вахтовка 910, Площадка 193+манифольд. НВД ВА 1819 86 НВД ВА 0876 86 С/Т В 784 СЕ 186+ АХ 6577 86 (Хим.машина) А 572 УУ 186 А/кран. В/В 590. УНБ Р 504 АМ 186 АТЗ. Подготовка к Аудиту ООО «РН-Ванкор»
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | в336мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | в387мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в590мм 186 | 0 | 10 | 0 | в914на 186 | 0 | 5 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 15 | Лушников Евгений | [9 empty] | в453тр 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Демобилизация флота с куста 7 Луцеяхское месторождения в г.Губкинский. Ориентировочное время прибытия на БПО г.Губкинский 08.04.2023 20:00
[11 empty] | в407та 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | В 967 СХ 186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | В 746 КА 186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 | Степанов А. |  | 'Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Мастер флота Романов Николай | 9227 | 'Ван-Еганское м/р. | 6 ст по 20тн | 1 | 2023-04-07 14:00 | в процессе | 0 |  | 0 | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | е074нм186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Активация/замещение 1ст (+) миниГРП планируется на 10:00
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 |  | р436нм72, е381со186, к924вк186, н997тн72 нет данных в омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 80 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 40
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | -
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 08.04.2023 18.00
17
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 08.04.2023 по 18:00 08.04.2023 | [11 empty] | Романов А.А. | [10 empty] | 2023-04-08 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 5142 | Вынгапуровское м/р | '3ст*60тн | 1 | 2023-04-07 08:00 | 08.04.2023 12:50 | 28.8333 | 14 | -14.8333 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 1 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 14.8333 | 14.8333
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 12:50 | в процессе | 5.1667 | 14 | 8.8333 | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | в717ка186 | 1 | 20 | 20 |  |  | 0 | 14.8333
[11 empty] | в378мр186 | 5 | 17 | 85 | В282УЕ186 | 1 | 10 | 10 |  |  | 0 | 22
[11 empty] | в374мр186 | 5 | 17 | 85 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 22
[11 empty] | ∑ рейсов | 10 | Vобщ= | 170 | ∑ рейсов | 3 | Мобщ= | 50
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 50
ГРП- 2 | Мастер Высоцкий Евгений | 5407 | 'Тарасовское м/р | 10ст*60тн | 1 | 07.04.2023 13:00 | 08.04.2023 10:25 | 21.4167 | 14.4 | -7.0167 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 7.0167 | 7.0167
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 10:25 | в процессе | 7.5833 | 14.4 | 6.8167 | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  | 0 | 7.0167
[11 empty] | в581мм 186 | 4 | 10 | 40 | в738ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 1 | 17 | 17 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в368мр186, в730ка186, в092ка 186 - Нет актуальных данных
[11 empty] | ∑ рейсов | 5 | Vобщ= | 57 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 197 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов Сергей | 214Г | им. Черномырдина | 5ст (70,100,50,40,20т) | 1 | 2023-04-02 21:00 | 06.04.2023 13:00 | 88 | 10.45 | -77.55 | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 77.55 | 77.55
[5 empty] | 2 | 06.04.2023 13:00 | в процессе | 53 | 10.5 | -42.5 | а021кв 186 | 0 | 10 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 42.5 | 120.05
[11 empty] | в805мт186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в586мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | БЖ не предоставляется с 15.03.23
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 6135 | 'Ю-Талинское м/р | 90тн | 1 | 08.04.2023 15:00 | в процессе | 3 | 16 | 13 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | А149ТО186 | 1 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 1 | 20 | 20
[11 empty] | в412та 186 | 1 | 17 | 17 | В359МС186 | 1 | 20 | 20
[11 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | Е 171 НС 186 | 1 | 20 | 20
[11 empty] | в385мр186 | 1 | 17 | 17 | Е784ТО82 | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | Е769РА186, В890КУ186, Е171НС186 - нет данных в Омникомм, Wialon
[15 empty] | в746ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е784ТО82 посл.данные 04.04.2023
[11 empty] | ∑ рейсов | 2 | Vобщ= | 34 | ∑ рейсов | 5 | Мобщ= | 100
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 34 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 100
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | ПР к мобилизации | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | БПО г.Радужный 4 единицы; Зимник 2 елиницы; зимник Трагородское-Кондаковское 1 единица; Зимник на Ванкор р-н КПП 3 единицы; м/р им. Черномырдина 1 единица; Русское м/р 2 единицы; БПО Губкинский 1 единица; Тортасинское м/р 1 единица; КПП Русского м/р 3 единицы; Хохряковское м/р 1 елиница; Ван- Еганское м/р 1 единица; н/п Дудинка 9 единиц; Не зарегистрирован в Омникомм АУ7231 86.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Хаминов А. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | н/п Аромашево 5 единиц; БПО г.Сургут 6 единиц; Ван-Еганское м/р 1 единица; Пангоды 1 единица; Тазовский 2 единицы; г. Усть-Кут 6 единиц; Дулисьминское м/р 2 единицы; КПП Русского м/р 1 единица; н.п Тюкалинск 1 единица; Не оснащен Омникомм 1 единица; Нет актуальных данных 6 единиц.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Евгений | 822Г | 'Кошильское м/р | ' 1ст×40т; 2,3,4ст×60т | 1 | 05.04.2023 15:00 | 06.04.2023 18:20 | 27.3333 | 13.4 | -13.9333 | А243СМ186 | 2 | 20 | 40 | В 111 КА 186 | 1 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 13.9333 | 13.9333
[5 empty] | 2 | 06.04.2023 18:20 | 07.04.2023 20:30 | 26.1667 | 14.4 | -11.7667 | В900УК186 | 2 | 20 | 40 | А 437 НС 186 |  | 20 | 0 |  |  | 11.7667 | 25.7
[5 empty] | 3 | 07.04.2023 20:30 | 08.04.2023 13:55 | 17.4167 | 14.4 | -3.0167 | Е443РХ186 | 2 | 20 | 40 | А 930 АТ 186 | 1 | 20 | 20 |  |  | 3.0167 | 28.7167
[5 empty] | 4 | 08.04.2023 13:55 | в процессе | 4.0833 | 14.4 | 10.3167 | Е526РХ186 | 2 | 20 | 40 | [6 empty] | 0 | 28.7167
А243СМ186, В900УК186, Е443РХ186, Е526РХ186 нет данных в омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 8 | Vобщ= | 160 | ∑ рейсов | 2 | Мобщ= | 40
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 160 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 40
ГРП- 9 | Мосиян А. | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | КПП Русского м/р 14 единиц; БПО г. Губкинский 3 единицы; Возле Пайяхинского м/р 1 единица; Нет данных в омникомм 3 единицы.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С.В. |  | пос.Тазовский | [7 empty] | в967сх 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот 100% на 'пос.Тазовский: С/Т431+НВД, Станция контроля 420, С/Т 314+Блендер 7070, С/Т+площака (хим.реагенты), Вахтовка 910, Площадка 193+манифольд. НВД ВА 1819 86. НВД ВА 0876 86. С/Т В 784 СЕ 186+ АХ 6577 86 (Хим.машина) А 572 УУ 186 А/кран. В/В 590. УНБ Р 504 АМ 186 АТЗ. Проведение аудита с 16:00 ООО «РН-Ванкор». В писутствии представителя «РН-Ванкор», Ширинкин Юрий Васильевич Менеджер отдела аудита и контроля качества ГНКТ и ГРП
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | в336мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | в387мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в590мм 186 | 0 | 10 | 0 | в914на 186 | 0 | 5 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 15 | Лушников Евгений | [9 empty] | в453тр 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Демобилизация флота с куста 7 Луцеяхское месторождения в г.Губкинский. Флот в полном составе проехал п.Пуровск. продолжает движение на БПО г. Губкинский. Ориентировочное время прибытия на БПО г.Губкинский 08.04.2023 22:00
[11 empty] | в407та 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | В 967 СХ 186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | В 746 КА 186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 | Степанов А. |  | 'Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Мастер флота Романов Николай | 9227 | 'Ван-Еганское м/р. | 6 ст по 20тн | 1 | 2023-04-07 14:00 | 08.04.2023 02:25 | 12.4167 | 8.45 | -3.9667 | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | е074нм186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 3.9667 | 3.9667 | Активация/замещение 1ст (+) миниГРП планируется на 10:00
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 02:25 | 08.04.2023 15:15 | 12.8333 | 8.45 | -4.3833 | е381со186 | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 4.3833 | 8.35
[5 empty] | 3 | 08.04.2023 15:15 | в процессе | 2.75 | 8.45 | 5.7 | к924вк186 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 8.35
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | р436нм72, е381со186, к924вк186, н997тн72 нет данных в омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 80 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 40
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | -
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 09.04.2023 06.00
17
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 08.04.2023 по 06:00 09.04.2023 | [11 empty] | Хаметов Ф.А. | [10 empty] | 2023-04-09 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 5142 | Вынгапуровское м/р | '3ст*60тн | 1 | 2023-04-07 08:00 | 08.04.2023 12:50 | 28.8333 | 14 | -14.8333 | в871мт186 | 5 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 1 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 14.8333 | 14.8333 | Стадия 2 из 3: ОПП (+)
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 12:50 | в процессе | 29.1667 | 14 | -15.1667 | в598мм186 | 5 | 10 | 0 | в717ка186 | 1 | 20 | 20 |  |  | 0 | 14.8333 | Стадия 2 из 3: Замещение (+)
[11 empty] | в378мр186 | 0 | 17 | 85 | В282УЕ186 | 1 | 10 | 10 |  |  | 0 | 22
[11 empty] | в374мр186 | 0 | 17 | 85 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 22
[11 empty] | ∑ рейсов | 10 | Vобщ= | 170 | ∑ рейсов | 3 | Мобщ= | 50
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 50
ГРП- 2 | Мастер Высоцкий Евгений | 5407 | 'Тарасовское м/р | 10ст*60тн | 1 | 07.04.2023 13:00 | 08.04.2023 10:25 | 21.4167 | 14.4 | -7.0167 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 1 | 10 | 10 | Изображение отсутствует | - | 7.0167 | 7.0167 | 2ст из 10: ПР к основному ГРП.
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 10:25 | в процессе | 31.5833 | 14.4 | -17.1833 | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  | 0 | 7.0167
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 1 | 20 | 20
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 17 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 1 | 20 | 20
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в368мр186, в730ка186, в092ка 186 - Нет актуальных данных
[11 empty] | ∑ рейсов | 5 | Vобщ= | 17 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 50
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 197 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов Сергей | 214Г | им. Черномырдина | 5ст (70,100,50,40,20т) | 1 | 2023-04-02 21:00 | 06.04.2023 13:00 | 88 | 10.45 | -77.55 | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 77.55 | 77.55 | '3 стадия из 5: ПР к активации и замещению, на 12:00.
[5 empty] | 2 | 06.04.2023 13:00 | в процессе | 77 | 10.5 | -66.5 | а021кв 186 | 0 | 10 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 66.5 | 144.05
[11 empty] | в805мт186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в586мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | БЖ не предоставляется с 15.03.23
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 6135 | 'Ю-Талинское м/р | 90тн | 1 | 08.04.2023 15:00 | в процессе | 27 | 16 | -11 | в324тр 186 | 1 | 17 | 0 | А149ТО186 | 0 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Замещение +
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 20 |  |  |  |  | ПР к основному ГРП, на 11:00
[11 empty] | в412та 186 | 2 | 17 | 17 | В359МС186 | 0 | 20 | 20
[11 empty] | в414та 186 | 4 | 17 | 0 | Е 171 НС 186 | 0 | 20 | 20
[11 empty] | в385мр186 | 3 | 17 | 17 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 20 |  |  |  |  | Е769РА186, В890КУ186, Е171НС186 - нет данных в Омникомм, Wialon
[15 empty] | в746ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е784ТО82 посл.данные 04.04.2023
[11 empty] | ∑ рейсов | 2 | Vобщ= | 34 | ∑ рейсов | 5 | Мобщ= | 100
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 34 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 100
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | ПР к мобилизации | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | БПО г.Радужный 4 единицы; Зимник 2 елиницы; зимник Трагородское-Кондаковское 1 единица; Зимник на Ванкор р-н КПП 3 единицы; м/р им. Черномырдина 1 единица; Русское м/р 2 единицы; БПО Губкинский 1 единица; Тортасинское м/р 1 единица; КПП Русского м/р 3 единицы; Хохряковское м/р 1 елиница; Ван- Еганское м/р 1 единица; н/п Дудинка 9 единиц; Не зарегистрирован в Омникомм АУ7231 86.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Хаминов А. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | н/п Аромашево 5 единиц; БПО г.Сургут 6 единиц; Ван-Еганское м/р 1 единица; Пангоды 1 единица; Тазовский 2 единицы; г. Усть-Кут 6 единиц; Дулисьминское м/р 2 единицы; КПП Русского м/р 1 единица; н.п Тюкалинск 1 единица; Не оснащен Омникомм 1 единица; Нет актуальных данных 6 единиц.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Евгений | 822Г | 'Кошильское м/р | ' 1ст×40т; 2,3,4ст×60т | 1 | 05.04.2023 15:00 | 06.04.2023 18:20 | 27.3333 | 13.4 | -13.9333 | А243СМ186 | 2 | 20 | 40 | В 111 КА 186 | 1 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 13.9333 | 13.9333 | 4 ст из 4: ПР к основному ГРП. В процессе.
[5 empty] | 2 | 06.04.2023 18:20 | 07.04.2023 20:30 | 26.1667 | 14.4 | -11.7667 | В900УК186 | 2 | 20 | 40 | А 437 НС 186 |  | 20 | 0 |  |  | 11.7667 | 25.7
[5 empty] | 3 | 07.04.2023 20:30 | 08.04.2023 13:55 | 17.4167 | 14.4 | -3.0167 | Е443РХ186 | 2 | 20 | 40 | А 930 АТ 186 | 1 | 20 | 20 |  |  | 3.0167 | 28.7167
[5 empty] | 4 | 08.04.2023 13:55 | в процессе | 28.0833 | 14.4 | -13.6833 | Е526РХ186 | 2 | 20 | 40 | [6 empty] | 0 | 28.7167
А243СМ186, В900УК186, Е443РХ186, Е526РХ186 нет данных в омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 8 | Vобщ= | 160 | ∑ рейсов | 2 | Мобщ= | 40
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 160 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 40
ГРП- 9 | Мосиян А. | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | КПП Русского м/р 14 единиц; БПО г. Губкинский 3 единицы; Возле Пайяхинского м/р 1 единица; Нет данных в омникомм 3 единицы.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С.В. |  | пос.Тазовский | [7 empty] | в967сх 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Проведение аудита ООО «РН-Ванкор». В присутствии представителя «РН-Ванкор», Ширинкин Юрий Васильевич Менеджер отдела аудита и контроля качества ГНКТ и ГРП
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | в336мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | в387мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в590мм 186 | 0 | 10 | 0 | в914на 186 | 0 | 5 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 15 | Лушников Евгений | [9 empty] | в453тр 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Демобилизация флота с куста 7 Луцеяхское месторождения в г.Губкинский. Ориентировочное время прибытия на БПО г.Губкинский 08.04.2023 22:00
[11 empty] | в407та 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | В 967 СХ 186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | В 746 КА 186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 | Степанов А. |  | 'Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Мастер флота Романов Николай | 9227 | 'Ван-Еганское м/р. | 6 ст по 20тн | 1 | 2023-04-07 14:00 | 08.04.2023 02:25 | 12.4167 | 8.45 | -3.9667 | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | е074нм186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 3.9667 | 3.9667 | 3 ст из 6: ОПП +;' 3 ст из 6: Активация + Замещение.
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 02:25 | 08.04.2023 15:15 | 12.8333 | 8.45 | -4.3833 | е381со186 | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 4.3833 | 8.35 | 3 стадия из 6: Основной ГРП +
[5 empty] | 3 | 08.04.2023 15:15 | 2023-04-09 03:40 | 26.75 | 8.45 | -18.3 | к924вк186 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 8.35
[5 empty] | 4 | 2023-04-09 03:40 | в процессе |  | 8.5 |  | н997тн72 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | р436нм72, е381со186, к924вк186, н997тн72 нет данных в омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 80 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 40
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | -
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 09.04.2023 18.00
17
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 09.04.2023 по 18:00 09.04.2023 | [11 empty] | Маркин А.Д. | [10 empty] | 09.04.2023 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 5142 | Вынгапуровское м/р | 3ст*60тн | 1 | 2023-04-07 08:00 | 08.04.2023 12:50 | 28.8333 | 14 | -14.8333 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 14.8333 | 14.8333
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 12:50 | 2023-04-09 12:10 | 23.3333 | 14 | -9.3333 | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 9.3333 | 24.1667
[5 empty] | 3 | 2023-04-09 12:10 | в процессе | 5.8333 | 14 | 8.1667 | в378мр186 | 5 | 17 | 85 | В282УЕ186 | 2 | 10 | 20 |  |  | 0 | 24.1667
[11 empty] | в374мр186 | 5 | 17 | 85 | Е590АХ186 | 1 | 20 | 20
[11 empty] | ∑ рейсов | 10 | Vобщ= | 170 | ∑ рейсов | 3 | Мобщ= | 40
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 70
ГРП- 2 | Высоцкий Е. | 5407 | Тарасовское м/р | 10ст*60тн | 1 | 2023-04-07 13:00 | 08.04.2023 10:25 | 21.4167 | 14.4 | -7.0167 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 1 | 10 | 10 | Изображение отсутствует | - | 7.0167 | 7.0167 | 2 ст из 10: ОГРП (+). 17:05-18:10
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 10:25 | 2023-04-09 18:10 | 31.75 | 14.4 | -17.35 | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  | 17.35 | 24.3667 | в368мр186, в730ка186, в746ка186, в092ка 186 - Нет актуальных данных
[5 empty] | 3 | 2023-04-09 18:10 | в процессе |  |  |  | в581мм 186 | 4 | 10 | 40 | в738ка186 | 2 | 20 | 40
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 1 | 20 | 20
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 40 | ∑ рейсов | 4 | Мобщ= | 70
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 44 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 70
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов С. | 214Г | им. Черномырдина | 5ст (70,100,50,40,20т) | 1 | 2023-04-02 21:00 | 06.04.2023 13:00 | 88 | 10.45 | -77.55 | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 77.55 | 77.55 | 3 ст из 5: ОГРП + 17:40 - 18:40
[5 empty] | 2 | 2023-04-06 13:00 | 2023-04-08 16:30 | 77 | 13.45 | -63.55 | а021кв 186 | 6 | 10 | 60 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 63.55 | 141.1 | Сводка по завозу БЖ не предоставляется с 15.03.23
[5 empty] | 3 | 2023-04-08 16:30 | 2023-04-09 18:40 | 26.1667 | 10.45 | -15.7167 | в805мт186 | 6 | 10 | 60 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0 |  |  | 15.7167 | 156.8167
[5 empty] | 4 | 2023-04-09 18:40 | в процессе |  |  |  | в586мм 186 | 5 | 10 | 50 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 17 | Vобщ= | 170 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 6135 | Ю-Талинское м/р | 90тн | 1 | 2023-04-08 15:00 | 2023-04-09 09:40 | 27 | 24 | -3 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 3 | 3 | Готовность скважины под ГРП на 19:00
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е769РА186, В890КУ186, Е171НС186, Е784ТО82 - нет данных в Омникомм, Wialon
|  | 4997 | Ю-Талинское м/р | 60тн | [6 empty] | в412та 186 | 5 | 17 | 85 | В359МС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | Е 171 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 5 | 17 | 85 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в746ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 10 | Vобщ= | 170 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 68 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | 2 единицы - КПП Русского м/р; 2 единицы - Тагульское м/р; 5 единиц - 45км за г.Дудинка; 9 единиц - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 2 единицы - доехали до БПО г.Сургут; 2 единицы - 15км за г.Пыть-Ях; 2 единицы - с.Тушнолобово; 8 единиц - не оснащены Омникомм; 3 единицы - нет актуальных данных в Омникомм; 6 единиц - Усть-Кут
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 822Г | Кошильское м/р | 1ст×40т; 2,3,4ст×60т | 1 | 2023-04-05 15:00 | 06.04.2023 18:20 | 27.3333 | 13.4 | -13.9333 | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | В 111 КА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 13.9333 | 13.9333 | 4 ст из 4: ПР к основному ГРП. В процессе.
[5 empty] | 2 | 06.04.2023 18:20 | 07.04.2023 20:30 | 26.1667 | 14.4 | -11.7667 | В900УК186 | 0 | 20 | 0 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 11.7667 | 25.7
[5 empty] | 3 | 07.04.2023 20:30 | 08.04.2023 13:55 | 17.4167 | 14.4 | -3.0167 | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 3.0167 | 28.7167
[5 empty] | 4 | 08.04.2023 13:55 | 2023-04-09 08:30 | 18.5833 | 14.4 | -4.1833 | Е526РХ186 | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 4.1833 | 32.9
А243СМ186, В900УК186, Е443РХ186, Е526РХ186 нет данных в омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 2 единица - КПП Русского м/р; 4 единицы - Уренгой; 6 единиц - проехали КПП Ванкорского м/р; 5 единиц - нет актуальных данных в Омникомм; 1 единица - БПО г.Губкинский
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Дорожкин С. |  | пос.Тазовский | [7 empty] | в967сх 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Готовность результатов по проведению аудита на 10.04.2023.г ( 1смена)
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | в336мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | в387мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в590мм 186 | 0 | 10 | 0 | в914на 186 | 0 | 5 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 15 | Лушников Е. | [9 empty] | в453тр 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Обслуживание СПТ на БПО г.Губкинский. Согласование пропусков для заезда на ООО "РН-Пурнефтегаз"
[11 empty] | в407та 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | В 967 СХ 186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | В 746 КА 186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Романов Н. | 9227 | Ван-Еганское м/р. | 6ст*20тн | 1 | 2023-04-07 14:00 | 08.04.2023 02:25 | 12.4167 | 12.4 | -0.016667 | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | е074нм186 | 1 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 0.016667 | 0.016667 | Стадия 4 из 6: ГРП + . 16:30 - 17:05.
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 02:25 | 08.04.2023 15:15 | 12.8333 | 12.4 | -0.43333 | е381со186 | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 0.43333 | 0.45 | 5 стадия из 6: Активация + Замещение + 19:35 - 19:50.
[5 empty] | 3 | 08.04.2023 15:15 | 2023-04-09 03:40 | 12.4167 | 12.4 | -0.016667 | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 0.016667 | 0.46667 | р436нм72, е381со186, к924вк186, н997тн72 нет данных в Омникомм
[5 empty] | 4 | 2023-04-09 03:40 | 2023-04-09 17:05 | 13.4167 | 12.4 | -1.0167 | н997тн72 | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 1.0167 | 1.4833
[5 empty] | 5 | 2023-04-09 17:05 | в процессе | 0.91667 | 12.4 | 11.4833 | [10 empty] | 0 | 1.4833
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 1 | Мобщ= | 20
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 10.04.2023 06.00
18
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 09.04.2023 по 06:00 10.04.2023 | [11 empty] | Романов А.А. | [10 empty] | 2023-04-10 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 5142 | Вынгапуровское м/р | 3ст*60тн | 1 | 2023-04-07 08:00 | 08.04.2023 12:50 | 28.8333 | 14 | -14.8333 | в871мт186 | 5 | 17 | 85 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 14.8333 | 14.8333
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 12:50 | 2023-04-09 12:10 | 23.3333 | 14 | -9.3333 | в598мм186 | 6 | 10 | 60 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 9.3333 | 24.1667
[5 empty] | 3 | 2023-04-09 12:10 | в процессе | 17.8333 | 14 | -3.8333 | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 3.8333 | 28
[11 empty] | в374мр186 | 0 | 17 | 0 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 11 | Vобщ= | 145 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 135 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Высоцкий Е. | 5407 | Тарасовское м/р | 10ст*60тн | 1 | 2023-04-07 13:00 | 08.04.2023 10:25 | 21.4167 | 14.4 | -7.0167 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 7.0167 | 7.0167
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 10:25 | 2023-04-09 18:10 | 31.75 | 14.4 | -17.35 | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  | 17.35 | 24.3667 | в368мр186, в730ка186, в746ка186, в092ка 186 - Нет актуальных данных
[5 empty] | 3 | 2023-04-09 18:10 | в процессе | 11.8333 | 14.4 | 2.5667 | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 24.3667
[11 empty] | в721ка186 | 2 | 17 | 34 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 2 | Vобщ= | 34 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов С. | 214Г | им. Черномырдина | 5ст (70,100,50,40,20т) | 1 | 2023-04-02 21:00 | 06.04.2023 13:00 | 88 | 10.45 | -77.55 | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 77.55 | 77.55 | 3 ст из 5: ОГРП + 17:40 - 18:40
[5 empty] | 2 | 2023-04-06 13:00 | 2023-04-08 16:30 | 51.5 | 13.45 | -38.05 | а021кв 186 | 1 | 10 | 10 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 38.05 | 115.6 | Сводка по завозу БЖ не предоставляется с 15.03.23
[5 empty] | 3 | 2023-04-08 16:30 | 2023-04-09 18:40 | 26.1667 | 10.45 | -15.7167 | в805мт186 | 2 | 10 | 20 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0 |  |  | 15.7167 | 131.3167
[5 empty] | 4 | 2023-04-09 18:40 | в процессе | 11.3333 | 8.45 | -2.8833 | в586мм 186 | 1 | 10 | 10 | в868мт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 2.8833 | 134.2
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 40 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 4997 | Ю-Талинское м/р | 60тн | 1 | 09.04.2023 19:00 | в процессе | 11 | 14 | 3 | в324тр 186 | 3 | 17 | 51 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Готовность скважины под ГРП на 19:00
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е769РА186, В890КУ186, Е171НС186, Е784ТО82 - нет данных в Омникомм, Wialon
[11 empty] | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | В359МС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в414та 186 | 3 | 17 | 51 | Е 171 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в746ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 102 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 187 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | БПО г.Радужный 4, БПО Губкинский 1, Ван-Еганское м/р 1, Зимник 11, Зимник на Ванкор р-н КПП 2, зимник Трагородское-Кондаковское 1, КПП Русского м/р 3, м/р им. Черномырдина 1, н/п Дудинка 1, п. Пшеничный руч. 1, Русское м/р 1, Тортасинское м/р 1, Хохряковское м/р 1
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | БПО г. Губкинский 1, н.п. Казарки 1, БПО г.Сургут 8, н/п Тазовский 2, Ван-Еганское м/р 1, Омбинское м/р 1, г. Лангепас 2, с. Тушнолобово 1, г. Усть-Кут 5, Нет актуальных данных в Омникомм 8, Зимник на Ванкор 1, Не оснащен Омникомм 7
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 2502 | 'Хохряковское м/р | 4ст×3т | 3 | 09.04.2023 20:00 | в процессе | 10 | 12.4 | 2.4 | А243СМ186 | 1 | 20 | 20 | В 111 КА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0
[11 empty] | В900УК186 | 1 | 20 | 20 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | Е443РХ186 | 1 | 20 | 20 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | Е526РХ186 | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 60 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 60 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 2 единица - КПП Русского м/р; 4 единицы - Уренгой; 6 единиц - проехали КПП Ванкорского м/р; 5 единиц - нет актуальных данных в Омникомм; 1 единица - БПО г.Губкинский
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Дорожкин С. |  | пос.Тазовский | [7 empty] | в967сх 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Готовность результатов по проведению аудита на 10.04.2023.г ( 1смена)
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | в336мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | в387мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в590мм 186 | 0 | 10 | 0 | в914на 186 | 0 | 5 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 15 | Лушников Е. | [9 empty] | в453тр 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Обслуживание СПТ на БПО г.Губкинский. Согласование пропусков для заезда на ООО "РН-Пурнефтегаз"
[11 empty] | в407та 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | В 967 СХ 186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | В 746 КА 186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Романов Н. | 9227 | Ван-Еганское м/р. | 6ст*20тн | 1 | 2023-04-07 14:00 | 08.04.2023 02:25 | 12.4167 | 12.4 | -0.016667 | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | е074нм186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0.016667 | 0.016667
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 02:25 | 08.04.2023 15:15 | 12.8333 | 12.4 | -0.43333 | е381со186 | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 0.43333 | 0.45
[5 empty] | 3 | 08.04.2023 15:15 | 2023-04-09 03:40 | 12.4167 | 12.4 | -0.016667 | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 0.016667 | 0.46667 | р436нм72, е381со186, к924вк186, н997тн72 нет данных в Омникомм
[5 empty] | 4 | 2023-04-09 03:40 | 2023-04-09 17:05 | 13.4167 | 12.4 | -1.0167 | н997тн72 | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 1.0167 | 1.4833
[5 empty] | 5 | 2023-04-09 17:05 | 10.04.2023 00:40 | 7.5833 | 12.4 | 4.8167 | [10 empty] | 0 | 1.4833 | БЖ не предоставлена
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 10.04.2023 18.00
17
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 10.04.2023 по 18:00 10.04.2023 | [11 empty] | Полуэктов А.С. | [10 empty] | 2023-04-10 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 5142 | Вынгапуровское м/р | 3ст*60тн | 1 | 2023-04-07 08:00 | 08.04.2023 12:50 | 28.8333 | 14 | -14.8333 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 14.8333 | 14.8333 | 3 стадия из 3: 11:20 ОГРП (+)
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 12:50 | 2023-04-09 12:10 | 23.3333 | 14 | -9.3333 | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 9.3333 | 24.1667 | Переезд флота на скв.849-49 Вынгапуровское МСГРП-2ст по 50т. Готова Заезд флота в 16:00. Расстановка СПТ и оборудования. Монтаж флота в процессе Замещение планируется на 21:00 миниГРП на 24-01:00 осн.ГРП ориентировочно на 07:00 (11.04.2023г)
[5 empty] | 3 | 2023-04-09 12:10 | 10.04.2023 11:20 | 23.1667 | 14 | -9.1667 | в378мр186 | 1 | 17 | 17 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 9.1667 | 33.3333
[11 empty] | в374мр186 | 1 | 17 | 17 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 2 | Vобщ= | 34 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 34 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Высоцкий Е. | 5407 | Тарасовское м/р | 10ст*60тн | 1 | 2023-04-07 13:00 | 08.04.2023 10:25 | 21.4167 | 14.4 | -7.0167 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 7.0167 | 7.0167 | 3 из 10ст: 18:00 ГРП (+)
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 10:25 | 2023-04-09 18:10 | 31.75 | 14.4 | -17.35 | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  | 17.35 | 24.3667 | в368мр186, в730ка186, в746ка186, в092ка 186 - Нет актуальных данных
[5 empty] | 3 | 2023-04-09 18:10 | 10.04.2023 18:00 | 23.8333 | 14.4 | -9.4333 | в581мм 186 | 5 | 10 | 50 | в738ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 9.4333 | 33.8
[5 empty] | 4 | 10.04.2023 18:00 | в процессе | 0 | 14.4 | 14.4 | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 33.8
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 5 | Vобщ= | 50 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 220 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов С. | 214Г | им. Черномырдина | 5ст (70,100,50,40,20т) | 1 | 2023-04-02 21:00 | 06.04.2023 13:00 | 88 | 10.45 | -77.55 | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 77.55 | 77.55 | 4 из 5ст: 10:15 ОГРП +
[5 empty] | 2 | 2023-04-06 13:00 | 2023-04-08 16:30 | 51.5 | 13.45 | -38.05 | а021кв 186 | 0 | 10 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 38.05 | 115.6 | 5 из 5ст: 12:30 Активация+
[5 empty] | 3 | 2023-04-08 16:30 | 2023-04-09 18:40 | 26.1667 | 10.45 | -15.7167 | в805мт186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0 |  |  | 15.7167 | 131.3167 | Стадия 5 из 5: 16:40 ОГРП +
[5 empty] | 4 | 2023-04-09 18:40 | 10.04.2023 10:15 | 15.5833 | 8.45 | -7.1333 | в586мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.1333 | 138.45 | Демонтаж флота, освобождение на 21:00 ПР к демобилизации на БПО г.Губкинский
[5 empty] | 5 | 10.04.2023 10:15 | 10.04.2023 16:40 | 6.4167 | 8.45 | 2.0333 |  |  |  |  | а095те 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 138.45
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Сводка по завозу БЖ не предоставляется с 15.03.23
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 3551 | С-Талинское м/р | 50тн | 1 | 10.04.2023 18:00 | в процессе | 0 | 12 | 12 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Замещение ориентировочно на 22-23:00
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е769РА186, В890КУ186, Е171НС186, Е784ТО82 - нет данных в Омникомм, Wialon
[11 empty] | в412та 186 | 5 | 17 | 85 | В359МС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | Е 171 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 5 | 17 | 85 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в746ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 10 | Vобщ= | 170 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 187 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | БПО г.Радужный 4ед, БПО Губкинский 1ед, Ван-Еганское м/р 1ед, Зимник 12ед, Зимник на Ванкор р-н КПП 2ед, Зимник Трагородское-Кондаковское 1ед, КПП Русского м/р 3ед, м/р им. Черномырдина 1ед, н.п Дудинка 1ед, Тортасинское м/р 1ед, Хохряковское м/р 1ед.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | БПО г. Губкинский 1ед; БПО г.Сургут 8ед; Ван-Еганское м/р 1ед; БПО Радужный 2ед; г. Усть-Кут 5ед; Зимник на Ванкор 1ед; н.п. Казарки 1ед; н/п Тазовский 2ед; Омбинское м/р 1ед; с. Тушнолобово 1ед; Нет актуальных данных в Омникомм 8ед; Не оснащен Омникомм 7ед.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 2502 | 'Хохряковское м/р | 4ст×3т | 3 | 09.04.2023 20:00 | в процессе | 22 | 12.4 | -9.6 | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | В 111 КА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 9.6 | 9.6 | Завоз кислоты HCl-12% в V-4м3
[11 empty] | В900УК186 | 0 | 20 | 0 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3ст из 4: 17:57 Закачка кислоты
[11 empty] | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | Тех.отстой до 22:00, далее тестовая закачка
[11 empty] | Е526РХ186 | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | БПО г. Губкинский 2ед; Возле Пайяхинского м/р 1ед; г. Уренгой 3ед; Зимник на Ванкор 5ед; Зимник на Ванкор КПП 4ед; н.п Дудинка 3ед; Нет данных в омникомм 3ед.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Дорожкин С. | 17П | Салекаптское | 5тн | [6 empty] | в967сх 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Готовность результатов по проведению аудита на 10.04.2023.г ( 1смена)
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | е589ах 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | в336мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | в387мр186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в590мм 186 | 0 | 10 | 0 | в914на 186 | 0 | 5 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 15 | Лушников Е. | 3058 | Тарасовское | 30 |  | 10.04.2023 18:00 | в процессе | 0 | 12.9 | 12.9 | в453тр 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | С 08:00 переезд флота на скважину 3058 куст 235 Тарасовское м/е.
[11 empty] | в407та 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | 12:00 Заезд флота на куст.
[11 empty] | В 967 СХ 186 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | С 18:00 расстановка и монтаж флота
[11 empty] | В 746 КА 186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Романов Н. | 9227 | Ван-Еганское м/р. | 6ст*20тн | 1 | 2023-04-07 14:00 | 08.04.2023 02:25 | 12.4167 | 12.4 | -0.016667 | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | е074нм186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0.016667 | 0.016667 | Переезд флота на скв.432 куст 44 С/Варьеганское м/р (4ст*30тн). Готовность по ГРП на 11.04. 1-ясмена
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 02:25 | 08.04.2023 15:15 | 12.8333 | 12.4 | -0.43333 | е381со186 | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 0.43333 | 0.45 | 18:00 Смена движения. Переезд (~100км) флота на куст 46 скв.969А С/Варьеганское м/р.
[5 empty] | 3 | 08.04.2023 15:15 | 2023-04-09 03:40 | 12.4167 | 12.4 | -0.016667 | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 0.016667 | 0.46667 | р436нм72, е381со186, к924вк186, н997тн72 нет данных в Омникомм
[5 empty] | 4 | 2023-04-09 03:40 | 2023-04-09 17:05 | 13.4167 | 12.4 | -1.0167 | н997тн72 | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | 1.0167 | 1.4833
[5 empty] | 5 | 2023-04-09 17:05 | 10.04.2023 00:40 | 7.5833 | 12.4 | 4.8167 | [10 empty] | 0 | 1.4833 | БЖ не предоставлена
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 11.04.2023 06.00
17
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 10.04.2023 по 06:00 11.04.2023 | [11 empty] | Маркин А.Д. | [10 empty] | 11.04.2023 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 849 | Вынгапуровское м/р | 2ст*50тн | 1 | 2023-04-10 16:00 | в процессе | 14 | 12 | -2 | в871мт186 | 3 | 17 | 51 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 2 | 2 | Стадия 1 из 2: Замещение (+) 02:10 - 02:20.
[11 empty] | в598мм186 | 3 | 10 | 30 | в717ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | В282УЕ186 | 1 | 10 | 10
[11 empty] | в374мр186 | 5 | 17 | 85 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 11 | Vобщ= | 166 | ∑ рейсов | 1 | Мобщ= | 10
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 108 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Высоцкий Е. | 5407 | Тарасовское м/р | 10ст*60тн | 1 | 2023-04-07 13:00 | 08.04.2023 10:25 | 21.4167 | 14.4 | -7.0167 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 7.0167 | 7.0167 | ПР к активации/замещению 4ст
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 10:25 | 2023-04-09 18:10 | 31.75 | 14.4 | -17.35 | в730ка186 | 4 | 17 | 68 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  | 17.35 | 24.3667 | в368мр186, в746ка186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 3 | 2023-04-09 18:10 | 10.04.2023 18:00 | 23.8333 | 14.4 | -9.4333 | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 9.4333 | 33.8
[5 empty] | 4 | 10.04.2023 18:00 | в процессе | 12 | 14.4 | 2.4 | в721ка186 | 3 | 17 | 51 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 33.8
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 7 | Vобщ= | 119 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов С. |  | ПР к демобилизации | [7 empty] | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Демонтаж флота. ПР к мобилизации на БПО г.Губкинский
[11 empty] | а021кв 186 | 0 | 10 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в805мт186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в586мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 3551 | С-Талинское м/р | 50тн | 1 | 2023-04-10 18:00 | 2023-04-11 05:40 | 11.6667 | 12 | 0.33333 | в324тр 186 | 3 | 17 | 51 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | ГРП + . 04:35 - 05:40. Демонтаж оборудования Флота ГРП.
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | В359МС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в414та 186 | 3 | 17 | 51 | Е 171 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в746ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 102 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | БПО г.Радужный - 3ед, БПО Губкинский - 1ед, Газ-Сале - 1ед, Дудинка -2ед, м/р им.Черномырдина - 1ед, КПП Русского м/р -2ед, КПП Ванкорского м/р - 2ед, Не зарегистрирован в Омникомм - 1ед, Нет актуальных данных - 16ед
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | БПО г. Губкинский - 1ед; БПО г.Сургут - 7ед; Тобольск -1ед; БПО Радужный -2ед; Усть-Кут -7ед, Дудинка - 1ед; С-Варьеганское м/р - 1ед; Зимник Тазовский - 2ед; Тушнолобово -1ед; Нет актуальных данных - 8ед; не оснащен Омникомм - 7ед
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 2502 | Хохряковское м/р | 4ст×3т | 3 | 09.04.2023 20:00 | в процессе | 34 | 12.4 | -21.6 | А243СМ186 | 2 | 20 | 40 | В 111 КА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 21.6 | 21.6 | Активация + Замещение 01:40 - 02:15.
[11 empty] | В900УК186 | 1 | 20 | 20 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е443РХ186 | 1 | 20 | 20 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е526РХ186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 80 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Дудинка - 11ед; Уренгой - 3ед; БПО Губкинский - 1ед; КПП Русского м/р - 1ед; Нет актуальных данных - 5ед
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Дорожкин С. | 17П | Салекаптское | 5тн | [6 empty] | в449тр 186 | 5 | 17 | 85 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Частичная расстановка СПТ Флота ГРП.
[11 empty] | ∑ рейсов | 5 | Vобщ= | 85 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 68 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 5
ГРП- 15 | Лушников Е. | 3058 | Тарасовское | 30тн | 1 | 10.04.2023 18:00 | в процессе | 12 | 12.9 | 0.9 | в453тр 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Расстановка и монтаж оборудования Флота ГРП.
[11 empty] | в407та 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Ожидание завоза емкостей ( 2шт ). с БПО г.Губкинский.
[11 empty] | В 967 СХ 186 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | в453тр 186, В 746 КА 186 - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | В 746 КА 186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 136 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Романов Н. | 969А | С/Варьеганское м/р. | [7 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | е074нм186 | 1 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Переезд (~100км). С 08:00 прохождение вводного инструктажа составом Флота.
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 1 | Мобщ= | 20
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 11.04.2023 18.00
17
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 11.04.2023 по 18:00 11.04.2023 | [11 empty] | Хаметов Ф.А. | [10 empty] | 11.04.2023 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 849 | Вынгапуровское м/р | 2ст*50тн | 1 | 2023-04-10 16:00 | в процессе | 26 | 12 | -14 | в871мт186 | 0 | 17 | 51 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 14 | 14 | 1 из 2 миниГРП (+)
[11 empty] | в598мм186 | 0 | 10 | 30 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | осн ГРП 1ст планируется на 24:00
[11 empty] | в378мр186 | 3 | 17 | 0 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 10
[11 empty] | в374мр186 | 3 | 17 | 85 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 11 | Vобщ= | 166 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 10
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 108 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Высоцкий Е. | 5407 | Тарасовское м/р | 10ст*60тн | 1 | 2023-04-07 13:00 | 08.04.2023 10:25 | 21.4167 | 14.4 | -7.0167 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 7.0167 | 7.0167 | 4/10 ст.: Активация + Замещение(+)
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 10:25 | 2023-04-09 18:10 | 31.75 | 14.4 | -17.35 | в730ка186 | 0 | 17 | 68 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  | 17.35 | 24.3667 | 4/10 ст.: ГРП (+).
[5 empty] | 3 | 2023-04-09 18:10 | 10.04.2023 18:00 | 23.8333 | 14.4 | -9.4333 | в581мм 186 | 1 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 9.4333 | 33.8 | 5/10 ст.: Активация+Замещение(+).
[5 empty] | 4 | 10.04.2023 18:00 | 2023-04-11 17:15 | 24 | 14.4 | -9.6 | в721ка186 | 0 | 17 | 51 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 9.6 | 43.4 | в368мр186, в746ка186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 5 | 2023-04-11 17:15 |  |  | 14.4 |  | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 7 | Vобщ= | 119 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов С. |  | ПР к демобилизации | [7 empty] | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Демонтаж флота. ПР к мобилизации на БПО г.Губкинский
[11 empty] | а021кв 186 | 0 | 10 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в805мт186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в586мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 7609 | Ю-Талинское м/р | 100тн | 1 |  |  |  | 12 | 0.33333 | в324тр 186 | 0 | 17 | 51 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Демонтаж оборудования Флота ГРП.
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Переезд флота на скв.7609/342 Ю-Талинское,
[11 empty] | в412та 186 | 1 | 17 | 0 | В359МС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 51 | Е 171 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 2 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в746ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 102 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Мобилизация на Пайяхское м/р.На скважине №6 Пайяхского м/р - 12 ед.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  |  |  | В пути с Тагульского м/р на Пайяхское м/р -3ед.
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | БПО г. Губкинский - 1ед; БПО г.Сургут - 7ед; Тобольск -1ед; БПО Радужный -2ед; Усть-Кут -7ед, Дудинка - 1ед; С-Варьеганское м/р - 1ед; Зимник Тазовский - 2ед; Тушнолобово -1ед; Нет актуальных данных - 8ед; не оснащен Омникомм - 7ед
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 2502 | Хохряковское м/р | 4ст×3т | 3 | 09.04.2023 20:00 | 2023-04-11 14:05 | 46 | 12.4 | -33.6 | А243СМ186 | 2 | 20 | 40 | В 111 КА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 33.6 | 33.6 | 3/4 ОГРП +
[5 empty] | 4 | 2023-04-11 14:05 | 2024-04-11 18:57 | -15.2584 | 12.4 | -27.6584 | В900УК186 | 1 | 20 | 20 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | 4/4 ОПП Vж - 2 м3
[11 empty] | Е443РХ186 | 1 | 20 | 20 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | 4/4ст Активация + Замещение
[11 empty] | Е526РХ186 | 0 | 20 | 0 | [8 empty] | 4/4 ОГРП+
[11 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 80 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Дудинка - 11ед; Уренгой - 3ед; БПО Губкинский - 1ед; КПП Русского м/р - 1ед; Нет актуальных данных - 5ед
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Дорожкин С. | 17П | Салекаптское | 5тн | [6 empty] | в449тр 186 | 2 | 17 | 85 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Частичная расстановка СПТ Флота ГРП.
[11 empty] | ∑ рейсов | 5 | Vобщ= | 85 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 68 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 5
ГРП- 15 | Лушников Е. | 3058 | Тарасовское | 30тн | 1 | 10.04.2023 18:00 | в процессе | 24 | 12.9 | -11.1 | в453тр 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 11.1 | 11.1 | Расстановка и монтаж оборудования Флота ГРП.
[11 empty] | в407та 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Завоз емкостей ( 2шт ). с БПО г.Губкинский.(+)
[11 empty] | В 967 СХ 186 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | в453тр 186, В 746 КА 186 - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | В 746 КА 186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 136 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Романов Н. | 969А | С/Варьеганское м/р. | [7 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | е074нм186 | 1 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | СПТ Флота находится ЦДНГ С/Варьеган. ( до куста 46 С/Варьеганское м/р 6км ).
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | [8 empty] | С 08:00 прохождение вводного инструктажа составом флота.
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | [8 empty] | Освобождение куст 46 скв.969А бр.ЗБС в 12:00
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 1 | Мобщ= | 20
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 12.04.2023 06.00
17
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 11.04.2023 по 06:00 12.04.2023 | [11 empty] | Полуэктов А.С. | [10 empty] | 2023-04-12 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 849 | Вынгапуровское м/р | 2ст*50тн | 1 | 2023-04-10 16:00 | 12.04.2023 01:30 | 33.5 | 12 | -21.5 | в871мт186 | 2 | 17 | 34 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 21.5 | 21.5 | Стадия 1 из 2: ОГРП (+) 01:30
[5 empty] | 2 | 12.04.2023 01:30 | в процессе | 4.5 | 12 | 7.5 | в598мм186 | 2 | 10 | 20 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | Активация/Замещение 2 ст из 2: планируют на 09:00
[11 empty] | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | в374мр186 | 0 | 17 | 0 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 54 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 108 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Высоцкий Е. | 5407 | Тарасовское м/р | 10ст*60тн | 1 | 2023-04-07 13:00 | 08.04.2023 10:25 | 21.4167 | 14.4 | -7.0167 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 7.0167 | 7.0167 | 5/10 ст.: Активация+Замещение(+) 17:20
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 10:25 | 2023-04-09 18:10 | 31.75 | 14.4 | -17.35 | в730ка186 | 2 | 17 | 34 | [6 empty] | 17.35 | 24.3667 | Осн.ГРП 5ст планируют на 12:00
[5 empty] | 3 | 2023-04-09 18:10 | 10.04.2023 18:00 | 23.8333 | 14.4 | -9.4333 | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 9.4333 | 33.8
[5 empty] | 4 | 10.04.2023 18:00 | 2023-04-11 17:15 | 23.25 | 14.4 | -8.85 | в721ка186 | 1 | 17 | 17 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8.85 | 42.65 | в368мр186, в746ка186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 5 | 2023-04-11 17:15 | в процессе | 12.75 | 14.4 | 1.65 | в746ка186 | 0 | 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 42.65
[16 empty] | 0 |  | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 51 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 197 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов С. |  | ПР к демобилизации | [7 empty] | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Демобилизации флота на БПО г.Губкинский с м/р им.Черномырдина: СПТ Флота в полном составе на Пякяхинском м/р.
[11 empty] | а021кв 186 | 0 | 10 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | НВД-2ед в ГРП-14
[11 empty] | в805мт186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в586мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 7609 | Ю-Талинское м/р | 100тн | 1 | 11.04.2023 18:00 | в процессе |  | 16 | 0.33333 | в324тр 186 | 2 | 17 | 34 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Замещение + 21:45
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Мини-ГРП + 23:05
[11 empty] | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | В359МС186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Осн.ГРП планируют на 09:00.
[11 empty] | в414та 186 | 1 | 17 | 17 | Е 171 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в746ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 51 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Мобилизация на Пайяхское м/р.На скважине №6 Пайяхского м/р - 12 ед.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  |  |  | В пути с Тагульского м/р на Пайяхское м/р -3ед.
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | БПО г.Сургут - 7ед; н.п Слободчики -1ед; БПО Радужный -2ед; Усть-Кут -8ед, Дудинка - 1ед; С-Варьеганское м/р - 1ед; Зимник Тазовский - 2ед; Тушнолобово -1ед; Нет актуальных данных - 2ед; не оснащен Омникомм - 7ед
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 2502 | Хохряковское м/р | 4ст×3т | 3 | 09.04.2023 20:00 | 2023-04-11 14:05 | 42.0833 | 12.4 | -29.6833 | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | В 111 КА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 29.6833 | 29.6833 | 3/4 ОГРП +
[5 empty] | 4 | 2023-04-11 14:05 | 2023-04-11 18:57 | 4.8667 | 12.4 | 7.5333 | В900УК186 | 0 | 20 | 0 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | -7.5333 | 22.15 | 4/4 ОПП Vж - 2 м3
[11 empty] | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | 4/4ст Активация + Замещение
[11 empty] | Е526РХ186 | 0 | 20 | 0 | [8 empty] | 4/4 ОГРП+
Демонтаж флота, освобождение территории по скв.2502 куст 1 Хохряковское м/р в 23:00 Переезд на скв.503-11 Кошильское, ЮВ1(2), ЗБС, 4ст×80т (дизайн на согласовании). Расстояние переезда 90км. Заезд СПТ на куст на 09:00.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Дудинка - 6ед; Уренгой - 2ед; БПО Губкинский - 2ед; КПП Русского м/р - 1ед; Дудинка - Пайяхское м/р - 5ед; Возле Пайяхинского м/р - 1; 26 км после КПП к Русскому м.р - 1; Нет актуальных данных - 3ед
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Дорожкин С. | 17П | Салекаптское | 5тн | [6 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Монтаж протектора + . Монтаж оборудования Флота ГРП Завезено тех-жидкости 65м3. нагрето 65м3 Замещение планируют на 09:00
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 51 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 5
ГРП- 15 | Лушников Е. | 3058 | Тарасовское | 30тн | 1 | 10.04.2023 18:00 | в процессе | 24 | 12.9 | -11.1 | в453тр 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 11.1 | 11.1 | Нагнетательный тест (+) 02:25
[11 empty] | в407та 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | В 967 СХ 186 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | в453тр 186, В 746 КА 186 - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | В 746 КА 186 | 0 | 17 | 0
Сводку по завозу БЖ не предоставил
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Романов Н. | 969А | С/Варьеганское м/р. | 4ст по40тн | 1 | 11.04.2023 22:00 | в процессе | 8 | 13.4 | 5.4 | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | е074нм186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Расстановка СПТ Флота. Монтаж оборудования.
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | [8 empty] | Замещение 1ст из 4: планируют на 08:00
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
р436нм72, е381со186, к924вк186, н997тн72 нет данных в омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 160 | план расклинивающего агента м,т
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 12.04.2023 18.00
17
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 12.04.2023 по 18:00 12.04.2023 | [11 empty] | Романов А.А. | [10 empty] | 2023-04-12 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 849 | Вынгапуровское м/р | 2ст*50тн | 1 | 2023-04-10 16:00 | 12.04.2023 01:30 | 33.5 | 12 | -21.5 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 1 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 21.5 | 21.5 | Стадия 1 из 2: ОГРП (+) 01:30
[5 empty] | 2 | 12.04.2023 01:30 | в процессе | 16.5 | 12 | -4.5 | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 4.5 | 26 | Активация/Замещение 2 ст из 2: планируют на 09:00
[11 empty] | в378мр186 | 4 | 17 | 68 | в282мт186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | в374мр186 | 3 | 17 | 51 | в590мм 186 | 1 | 20 | 20
[11 empty] | ∑ рейсов | 7 | Vобщ= | 119 | ∑ рейсов | 2 | Мобщ= | 40
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 40
ГРП- 2 | Высоцкий Е. | 5407 | Тарасовское м/р | 10ст*60тн | 1 | 2023-04-07 13:00 | 08.04.2023 10:25 | 21.4167 | 14.4 | -7.0167 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 7.0167 | 7.0167 | 5/10 ст.: Активация+Замещение(+) 17:20
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 10:25 | 2023-04-09 18:10 | 31.75 | 14.4 | -17.35 | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 17.35 | 24.3667 | Осн.ГРП 5ст планируют на 12:00
[5 empty] | 3 | 2023-04-09 18:10 | 10.04.2023 18:00 | 23.8333 | 14.4 | -9.4333 | в581мм 186 | 4 | 10 | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 9.4333 | 33.8
[5 empty] | 4 | 10.04.2023 18:00 | 2023-04-11 17:15 | 23.25 | 14.4 | -8.85 | в721ка186 | 0 | 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8.85 | 42.65 | в368мр186, в746ка186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 5 | 2023-04-11 17:15 | 12.04.2023 15:05 | 21.8333 | 14.4 | -7.4333 | в746ка186 | 0 | 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 7.4333 | 50.0833
[5 empty] | 6 | 12.04.2023 15:05 | в процессе | 2.9167 | 14.4 | 11.4833 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 50.0833
[11 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 40 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 135 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов С. |  | ПР к демобилизации | [7 empty] | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Демобилизации флота на БПО г.Губкинский с м/р им.Черномырдина: СПТ Флота в полном составе на Пякяхинском м/р.
[11 empty] | а021кв 186 | 0 | 10 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | НВД-2ед в ГРП-14
[11 empty] | в805мт186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в586мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 7609 | Ю-Талинское м/р | 100тн | 1 | 11.04.2023 18:00 | 12.04.2023 14:40 | 20.6667 | 16 | -4.6667 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 4.6667 | 4.6667 | Замещение + 21:45
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Мини-ГРП + 23:05
[11 empty] | в412та 186 | 1 | 17 | 17 | В359МС186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Осн.ГРП планируют на 09:00.
[11 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | Е 171 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 1 | 17 | 17 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в746ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 2 | Vобщ= | 34 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 68 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Мобилизация на Пайяхское м/р.На скважине №6 Пайяхского м/р - 12 ед.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  |  |  | В пути с Тагульского м/р на Пайяхское м/р -3ед.
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | БПО г.Сургут - 7ед; н.п Слободчики -1ед; БПО Радужный -2ед; Усть-Кут -8ед, Дудинка - 1ед; С-Варьеганское м/р - 1ед; Зимник Тазовский - 2ед; Тушнолобово -1ед; Нет актуальных данных - 2ед; не оснащен Омникомм - 7ед
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 503 | 'Кошильское м/р | '4ст×80т. | 1 | 12.04.2023 09:00 | в процессе | 9 | 15.4 | 6.4 | А243СМ186 | 2 | 20 | 40 | В 111 КА 186 | 1 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | А 190 АТ 186, У 298 МС 186 - нет данных в Омникомм
[11 empty] | В900УК186 | 2 | 20 | 40 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | -7.5333 | 22.15
[11 empty] | Е443РХ186 | 2 | 20 | 40 | А 930 АТ 186 | 1 | 20 | 20
[11 empty] | Е526РХ186 | 2 | 20 | 40 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 8 | Vобщ= | 160 | ∑ рейсов | 2 | Мобщ= | 40
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 80 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 80
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Дудинка - 6ед; Уренгой - 2ед; БПО Губкинский - 2ед; КПП Русского м/р - 1ед; Дудинка - Пайяхское м/р - 5ед; Возле Пайяхинского м/р - 1; 26 км после КПП к Русскому м.р - 1; Нет актуальных данных - 3ед
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Дорожкин С. | 17П | Салекаптское | 5тн | 1 |  |  |  |  | 0 | в449тр 186 | 1 | 17 | 17 | У193ВМ 186 | 1 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 1 | Vобщ= | 17 | ∑ рейсов | 1 | Мобщ= | 20
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 17 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 15 | Лушников Е. | 3058 | Тарасовское | 30тн | 1 | 10.04.2023 18:00 | в процессе | 48 | 12.9 | -35.1 | в453тр 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 35.1 | 35.1
[11 empty] | в407та 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в967сх 186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | в746ка186 - нет актуальных данных по Омникомм
[11 empty] | в729ка186 | 3 | 17 | 51
[11 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 51 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 136 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Романов Н. | 969А | С/Варьеганское м/р. | 4ст по40тн | 1 | 11.04.2023 22:00 | в процессе | 20 | 13.4 | -6.6 | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 6.6 | 6.6
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | А 190 АТ 186, У 298 МС 72, А 930 АТ 186 - нет данных в Омникомм
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0 | [8 empty] | р436нм72, е381со186, к924вк186, н997тн72 нет данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 160 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 60
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 13.04.2023 06.00
17
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 12.04.2023 по 06:00 13.04.2023 | [11 empty] | Хаметов Ф.А. | [10 empty] | 13.04.2023 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 849 | Вынгапуровское м/р | 2ст*50тн | 1 | 2023-04-10 16:00 | 12.04.2023 01:30 | 33.5 | 12 | -21.5 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 21.5 | 21.5 | 2 из 2 ОГРП (+)
[5 empty] | 2 | 12.04.2023 01:30 | 2023-04-12 22:45 | 28.5 | 12 | -16.5 | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 16.5 | 38 | Демонтаж флота. Освобождение устья на 04:00
|  | 6559 | Новогоднее м/р | 7ст*30 | [6 empty] | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | в282мт186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | в374мр186 | 0 | 17 | 0 | в590мм 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 40
ГРП- 2 | Высоцкий Е. | 5407 | Тарасовское м/р | 10ст*60тн | 1 | 2023-04-07 13:00 | 08.04.2023 10:25 | 21.4167 | 14.4 | -7.0167 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 7.0167 | 7.0167 | 6 стадия из 10: ПР к основному ГРП
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 10:25 | 2023-04-09 18:10 | 31.75 | 14.4 | -17.35 | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в092ка 186 | 0 | 15 |  |  |  | 17.35 | 24.3667 | Завезено тех.жидкости 230/270м3. Пропант 60/150.
[5 empty] | 3 | 2023-04-09 18:10 | 10.04.2023 18:00 | 23.8333 | 14.4 | -9.4333 | в581мм 186 | 1 | 10 | 40 | в738ка186 | 1 | 20 | 0 |  |  | 9.4333 | 33.8
[5 empty] | 4 | 10.04.2023 18:00 | 2023-04-11 17:15 | 23.25 | 14.4 | -8.85 | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка186 | 1 | 20 | 0 |  |  | 8.85 | 42.65 | в368мр186, в746ка186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 5 | 2023-04-11 17:15 | 12.04.2023 15:05 | 21.8333 | 14.4 | -7.4333 | в746ка186 | 0 | 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 7.4333 | 50.0833
[5 empty] | 6 | 12.04.2023 15:05 | в процессе | 14.9167 | 14.4 | -0.51667 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 50.0833
[11 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 40 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 135 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Технологическое дежурство.
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов С. |  | ПР к демобилизации | [7 empty] | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Демобилизации флота на БПО г.Губкинский с м/р им.Черномырдина: СПТ Флота в полном составе на Пякяхинском м/р.
[11 empty] | а021кв 186 | 0 | 10 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | НВД-2ед в ГРП-14
[11 empty] | в805мт186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в586мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 3002 | С-Талинское м/р | 5ст*60тн | 1 | 2023-04-13 03:00 |  | 20.6667 | 16 | -4.6667 | в324тр 186 | 3 | 17 | 0 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 4.6667 | 4.6667 | Переезд флота на скважину 3002 куст 50 С/Талинское м/р
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Расстанвока СПТ и оборудования
[11 empty] | в412та 186 | 0 | 17 | 17 | В359МС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в414та 186 | 3 | 17 | 0 | Е 171 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 17 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В359МС186,е769ра186 -нет данных
[15 empty] | е769ра186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 2 | Vобщ= | 34 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 68 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Мобилизация на Пайяхское м/р.На скважине №6 Пайяхского м/р - 12 ед.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  |  |  | В пути с Тагульского м/р на Пайяхское м/р -3ед.
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | БПО г.Сургут - 7ед; н.п Слободчики -1ед; БПО Радужный -2ед; Усть-Кут -8ед, Дудинка - 1ед; С-Варьеганское м/р - 1ед; Зимник Тазовский - 2ед; Тушнолобово -1ед; Нет актуальных данных - 2ед; не оснащен Омникомм - 7ед
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 503 | 'Кошильское м/р | '4ст×80т. | 1 | 12.04.2023 09:00 | в процессе | 21 | 15.4 | -5.6 | А243СМ186 | 0 | 20 | 40 | В 111 КА 186 | 0 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 1/4 Активация + Замещение ; 1/4 МиниГРП+
[11 empty] | В900УК186 | 2 | 20 | 40 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | -7.5333 | 22.15 | ПР к осн.ГРП 1ст
[11 empty] | Е443РХ186 | 2 | 20 | 40 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 20 |  |  |  |  | 'А 190 АТ 186, У 298 МС 186 - нет данных в Омникомм
[11 empty] | Е526РХ186 | 2 | 20 | 40 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 8 | Vобщ= | 160 | ∑ рейсов | 2 | Мобщ= | 40
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 80 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 80
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Дудинка - 6ед; Уренгой - 2ед; БПО Губкинский - 2ед; КПП Русского м/р - 1ед; Дудинка - Пайяхское м/р - 5ед; Возле Пайяхинского м/р - 1; 26 км после КПП к Русскому м.р - 1; Нет актуальных данных - 3ед
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Дорожкин С. | 17П | Салекаптское | 5тн | 1 | [5 empty] | в449тр 186 | 1 | 17 | 17 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот частично сдемонтирован, для провидения ГФИ (перфорация) Прибытие партии ГФИ ориентировочно к 15:00 (13.04.)
[11 empty] | ∑ рейсов | 1 | Vобщ= | 17 | ∑ рейсов | 1 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 17 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Лушников Е. | 3058 | Тарасовское | 30тн | 1 | 10.04.2023 18:00 | в процессе | 60 | 12.9 | -47.1 | в453тр 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 47.1 | 47.1 | 22:00 Согласован полный демонтаж флота.
[11 empty] | в407та 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Движение на скв.1048-204 Ю-Таркосалинское 1Ю1 40т
|  | 1048 | Ю-Таркосалинское | [7 empty] | в967сх 186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | в746ка186 - нет актуальных данных по Омникомм
[11 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 51
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 51 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 136 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Романов Н. | 969А | С/Варьеганское м/р. | 4ст по40тн | 1 | 11.04.2023 22:00 | в процессе | 32 | 13.4 | -18.6 | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 18.6 | 18.6 | Настройка гидратационной установки
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | 07:00 Проведение оснГРП-1 стадия из 4
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | А 190 АТ 186, У 298 МС 72, А 930 АТ 186 - нет данных в Омникомм
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0 | [8 empty] | р436нм72, е381со186, к924вк186, н997тн72 нет данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 160 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 60
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 13.04.2023 18.00
17
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 13.04.2023 по 18:00 13.04.2023 | [11 empty] | Маркин А.Д. | [10 empty] | 13.04.2023 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 6559 | Новогоднее м/р | 7ст*30тн | 1 | 2023-04-13 16:00 | в процессе | 2 | 8.45 | 6.45 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | ПР к активации и замещению
[11 empty] | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в717ка186 - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | в378мр186 | 2 | 17 | 34 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | в374мр186 | 1 | 17 | 17 | Е590АХ186 | 1 | 20 | 20
[11 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 51 | ∑ рейсов | 1 | Мобщ= | 20
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 34 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 60
ГРП- 2 | Высоцкий Е. | 5407 | Тарасовское м/р | 10ст*60тн | 1 | 2023-04-07 13:00 | 08.04.2023 10:25 | 21.4167 | 14.4 | -7.0167 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 7.0167 | 7.0167 | 7 стадия из 10: Активация+Замещение(+). 13:25-13:30
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 10:25 | 2023-04-09 18:10 | 31.75 | 14.4 | -17.35 | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  | 17.35 | 24.3667 | в368мр186, в721ка186, в092ка 186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 3 | 2023-04-09 18:10 | 10.04.2023 18:00 | 23.8333 | 14.4 | -9.4333 | в581мм 186 | 4 | 10 | 40 | в738ка186 | 1 | 20 | 20 |  |  | 9.4333 | 33.8
[5 empty] | 4 | 10.04.2023 18:00 | 2023-04-11 17:15 | 23.25 | 14.4 | -8.85 | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 8.85 | 42.65
[5 empty] | 5 | 2023-04-11 17:15 | 12.04.2023 15:05 | 21.8333 | 14.4 | -7.4333 | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 1 | 20 | 20 |  |  | 7.4333 | 50.0833
[5 empty] | 6 | 2023-04-12 15:05 | 2023-04-13 13:25 | 22.3333 | 14.4 | -7.9333 |  |  |  |  | в092ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.9333 | 58.0167
[5 empty] | 7 | 2023-04-13 13:25 | в процессе | 4.5833 | 14.4 | 9.8167 | [10 empty] | 0 | 58.0167
[11 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 40 | ∑ рейсов | 2 | Мобщ= | 40
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 135 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 55
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к демобилизации
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов С. |  | Демобилизации флота | [7 empty] | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Демобилизации флота на БПО г.Губкинский с м/р им.Черномырдина
[11 empty] | а021кв 186 | 0 | 10 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в805мт186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в586мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 3002 | С-Талинское м/р | 5ст*60тн | 1 | 2023-04-13 03:00 | в процессе | 15 | 14 | -1 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | Периодически поступает изображение | - | 1 | 1 | 1 стадия из 5: ПР к основному ГРП
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | А149ТО186, В359МС186, Е769РА186 - нет в Омникомм
[11 empty] | в412та 186 | 5 | 17 | 85 | В359МС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | Е 171 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 4 | 17 | 68 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в746ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 9 | Vобщ= | 153 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Мобилизация на Пайяхское м/р.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  |  |  | 17 единиц - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | 4 единицы - Дудинка
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | 1 единица - БПО Радужный, 3 единицы - БПО Губкинский, 1 единица - КПП Русского м/р, 1 единица - Коротчаево, 1 единица - С-Варьеганское м/р
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | БПО г.Сургут - 8ед; Пыть-Ях -2ед; БПО Радужный -3ед; Усть-Кут -6ед, Тэмь - 1ед; С-Варьеганское м/р - 1ед; Тазовский - 2ед, Видим - 1ед, Ю-Таркосалинское м/р - 1ед, нет актуальных данных - 6ед; не оснащен Омникомм - 7ед
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 503 | Кошильское м/р | 4ст×80т. | 1 | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-13 13:54 | 28.9 | 15.4 | -13.5 | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | В 413 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 13.5 | 13.5 | 2 стадия из 4: Активация + Замещение 20:00-20:18
[5 empty] | 2 | 2023-04-13 13:54 | в процессе | 4.1 | 15.4 | 11.3 | В900УК186 | 1 | 20 | 20 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | В 413 ТА 186 - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | Е443РХ186 | 1 | 20 | 20 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | А 437 НС 186, А 930 АТ 186, А 190 АТ 186, У 298 МС 186 - нет в Омникомм
[11 empty] | Е526РХ186 | 2 | 20 | 40 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 80 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 160 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 100
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 14 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 4 единиц - Дудинка, 1 единица - зимник, 1 единица - ЮПО Губкинский, 1 единица - КПП Русского м/р
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Дорожкин С. | 17П | Салекаптское | 5тн | 1 |  |  |  |  | 0 | в449тр 186 | 0 | 17 | 17 | У193ВМ 186 | 1 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот частично демонтирован, для проведения ГФИ (перфорация). Работа партии ГФИ на скважине.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 17 | ∑ рейсов | 1 | Мобщ= | 20
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 17 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Лушников Е. | 1048 | Ю-Таркосалинское | 30тн |  | переезд |  |  |  |  | в453тр 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 47.1 | Готовность на 22:00
[11 empty] | в407та 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в746ка186, В 967 СХ 186 - нет актуальных данных по Омникомм
[11 empty] | В 967 СХ 186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | В 746 КА 186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 68 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Романов Н. | 969А | С/Варьеганское м/р. | 4ст*40тн | 1 | 2023-04-11 22:00 | 2023-04-13 07:35 | 33.5833 | 13.4 | -18.6 | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 18.6 | 18.6 | 2 стадия из 4: 14:30- 14:50 МиниГРП (-)
[5 empty] | 2 | 2023-04-13 07:35 | в процессе | 10.4167 | 13.4 | 2.9833 | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | При проведении МиниГРП, на 12 минуте наблюдался рост давления. В результате чего был получен СТОП. Согласование дальнейшей работы.
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | А 190 АТ 186, У 298 МС 72, А 930 АТ 186 - нет данных в Омникомм
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0 | [8 empty] | р436нм72, е381со186, к924вк186, н997тн72 нет данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 160 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 60
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 14.04.2023 06.00
17
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 13.04.2023 по 06:00 14.04.2023 | [11 empty] | Романов А.А. | [10 empty] | 2023-04-14 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 6559 | Новогоднее м/р | 7ст*30тн | 1 | 2023-04-13 16:00 | в процессе | 14 | 8.45 | -5.55 | в871мт186 | 4 | 17 | 68 | Е060НМ186 | 1 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 5.55 | 5.55 | ПР к активации и замещению
[11 empty] | в598мм186 | 4 | 10 | 40 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в717ка186 - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | в374мр186 | 0 | 17 | 0 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 8 | Vобщ= | 108 | ∑ рейсов | 1 | Мобщ= | 20
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 135 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 2 | Высоцкий Е. | 5407 | Тарасовское м/р | 10ст*60тн | 1 | 2023-04-07 13:00 | 08.04.2023 10:25 | 21.4167 | 14.4 | -7.0167 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 7.0167 | 7.0167 | 7 стадия из 10: Активация+Замещение(+). 13:25-13:30
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 10:25 | 2023-04-09 18:10 | 31.75 | 14.4 | -17.35 | в730ка186 | 4 | 17 | 68 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  | 17.35 | 24.3667 | в368мр186, в721ка186, в092ка 186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 3 | 2023-04-09 18:10 | 10.04.2023 18:00 | 23.8333 | 14.4 | -9.4333 | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 9.4333 | 33.8
[5 empty] | 4 | 10.04.2023 18:00 | 2023-04-11 17:15 | 23.25 | 14.4 | -8.85 | в721ка186 | 3 | 17 | 51 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 8.85 | 42.65
[5 empty] | 5 | 2023-04-11 17:15 | 12.04.2023 15:05 | 21.8333 | 14.4 | -7.4333 | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.4333 | 50.0833
[5 empty] | 6 | 2023-04-12 15:05 | 2023-04-13 13:25 | 22.3333 | 14.4 | -7.9333 |  |  |  |  | в092ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.9333 | 58.0167
[5 empty] | 7 | 2023-04-13 13:25 | 14.04.2023 05:35 | 16.1667 | 14.4 | -1.7667 | [10 empty] | 1.7667 | 59.7833
[5 empty] | 8 | 14.04.2023 05:35 | в процессе | 0.41667 | 12.4 | 11.9833 | [10 empty] | 0 | 59.7833
[11 empty] | ∑ рейсов | 7 | Vобщ= | 119 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к демобилизации
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов С. |  | Демобилизации флота | [7 empty] | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Демобилизации флота на БПО г.Губкинский с м/р им.Черномырдина
[11 empty] | а021кв 186 | 0 | 10 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в805мт186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в586мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 3002 | С-Талинское м/р | 5ст*60тн | 1 | 2023-04-13 03:00 | 14.04.2023 00:00 | 21 | 14 | -7 | в324тр 186 | 2 | 17 | 34 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | Периодически поступает изображение | - | 7 | 7 | 1 стадия из 5: ПР к основному ГРП
[5 empty] | 2 | 14.04.2023 00:00 | в процессе | 6 | 14 | 8 | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 7 | А149ТО186, В359МС186, Е769РА186 - нет в Омникомм
[11 empty] | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | В359МС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | Е 171 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 2 | Vобщ= | 34 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 40
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Мобилизация на Пайяхское м/р.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  |  |  | 17 единиц - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | 4 единицы - Дудинка
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | 1 единица - БПО Радужный, 3 единицы - БПО Губкинский, 1 единица - КПП Русского м/р, 1 единица - Коротчаево, 1 единица - С-Варьеганское м/р
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | БПО г.Сургут - 8ед; Пыть-Ях -2ед; БПО Радужный -3ед; Усть-Кут -6ед, Тэмь - 1ед; С-Варьеганское м/р - 1ед; Тазовский - 2ед, Видим - 1ед, Ю-Таркосалинское м/р - 1ед, нет актуальных данных - 6ед; не оснащен Омникомм - 7ед
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 503 | Кошильское м/р | 4ст×80т. | 1 | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-13 13:54 | 28.9 | 15.4 | -13.5 | А243СМ186 | 2 | 20 | 40 | в413та 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 13.5 | 13.5 | 2 стадия из 4: Активация + Замещение 20:00-20:18
[5 empty] | 2 | 2023-04-13 13:54 | в процессе | 16.1 | 15.4 | -0.7 | В900УК186 | 2 | 20 | 40 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0.7 | 14.2 | В 413 ТА 186 - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | Е443РХ186 | 2 | 20 | 40 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | А 437 НС 186, А 930 АТ 186, А 190 АТ 186, У 298 МС 186 - нет в Омникомм
[11 empty] | Е526РХ186 | 2 | 20 | 40 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 8 | Vобщ= | 160 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 160 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 100
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 14 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 4 единиц - Дудинка, 1 единица - зимник, 1 единица - ЮПО Губкинский, 1 единица - КПП Русского м/р
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Дорожкин С. | 17П | Салекаптское | 5тн | 1 | [5 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот частично демонтирован, для проведения ГФИ (перфорация). Работа партии ГФИ на скважине.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 17 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 15 | Лушников Е. | 1048 | Ю-Таркосалинское | 30тн |  | переезд |  |  |  |  | в729ка186 | 2 | 17 | 34 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 47.1 | Готовность на 22:00
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в746ка186, В 967 СХ 186 - нет актуальных данных по Омникомм
[11 empty] | в967сх 186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 2 | Vобщ= | 34 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 68 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Романов Н. | 969А | С/Варьеганское м/р. | 4ст*40тн | 1 | 2023-04-11 22:00 | 2023-04-13 07:35 | 33.5833 | 13.4 | -20.1833 | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 20.1833 | 20.1833 | 2 стадия из 4: 14:30- 14:50 МиниГРП (-)
[5 empty] | 2 | 2023-04-13 07:35 | 14.04.2023 00:00 | 16.4167 | 13.4 | -3.0167 | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0 |  |  | 3.0167 | 23.2 | При проведении МиниГРП, на 12 минуте наблюдался рост давления. В результате чего был получен СТОП. Согласование дальнейшей работы.
[6 empty] | Переезд |  |  |  |  | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | А 190 АТ 186, У 298 МС 72, А 930 АТ 186 - нет данных в Омникомм
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0 | [8 empty] | р436нм72, е381со186, к924вк186, н997тн72 нет данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 160 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 60
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 14.04.2023 18.00
5
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 14.04.2023 по 18:00 14.04.2023 | [11 empty] | Полуэктов А.С. | [10 empty] | 2023-04-14 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 6559 | Новогоднее м/р | 7ст*30тн | 1 | 2023-04-13 16:00 | в процессе | 26 | 8.45 | -17.55 | в871мт186 | 1 | 17 | 17 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 17.55 | 17.55 | ПР к осн.ГРП 1ст (жидкости на кусту 150м3, пропанта 52тн). Ремонт АДПМ АХ 5448 86-вышел из строя привод нагнетателя котла ( + ). Прибытие на куст 18:30. Далее нагрев и проведение ОГРП предварительно на 23:00
[11 empty] | в598мм186 | 1 | 10 | 10 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в717ка186 - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | в378мр186 | 3 | 17 | 51 | В282УЕ186 | 1 | 10 | 10
[11 empty] | в374мр186 | 4 | 17 | 68 | Е590АХ186 | 1 | 20 | 20
[11 empty] | ∑ рейсов | 9 | Vобщ= | 146 | ∑ рейсов | 2 | Мобщ= | 30
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 135 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 50
ГРП- 2 | Высоцкий Е. | 5407 | Тарасовское м/р | 10ст*60тн | 1 | 2023-04-07 13:00 | 08.04.2023 10:25 | 21.4167 | 14.4 | -7.0167 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 7.0167 | 7.0167 | ОГРП 8ст планируют на 23:00
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 10:25 | 2023-04-09 18:10 | 31.75 | 14.4 | -17.35 | в730ка186 | 0 | 17 | 68 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  | 17.35 | 24.3667
[5 empty] | 3 | 2023-04-09 18:10 | 10.04.2023 18:00 | 23.8333 | 14.4 | -9.4333 | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 9.4333 | 33.8
[5 empty] | 4 | 10.04.2023 18:00 | 2023-04-11 17:15 | 23.25 | 14.4 | -8.85 | в721ка186 | 0 | 17 | 51 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 8.85 | 42.65
[5 empty] | 5 | 2023-04-11 17:15 | 12.04.2023 15:05 | 21.8333 | 14.4 | -7.4333 | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.4333 | 50.0833
[5 empty] | 6 | 2023-04-12 15:05 | 2023-04-13 13:25 | 22.3333 | 14.4 | -7.9333 |  |  |  |  | в092ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.9333 | 58.0167
[5 empty] | 7 | 2023-04-13 13:25 | 14.04.2023 05:35 | 16.1667 | 14.4 | -1.7667 | [10 empty] | 1.7667 | 59.7833
[5 empty] | 8 | 14.04.2023 05:35 | в процессе | 12.4167 | 12.4 | -0.016667 | [10 empty] | 0 | 59.7833 | в368мр186, в721ка186, в092ка 186 - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 7 | Vобщ= | 119 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к демобилизации
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов С. |  | Демобилизации флота | [7 empty] | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Демобилизации флота с г.Коротчаево на БПО г.Губкинский . Выезд в 16:00.
[11 empty] | а021кв 186 | 0 | 10 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в805мт186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в586мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 3002 | С-Талинское м/р | 5ст*60тн | 1 | 2023-04-13 03:00 | 14.04.2023 00:00 | 21 | 14 | -7 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 7 | 7 | 2 ст из 5: 14:00 Активация порта (+)
[5 empty] | 2 | 14.04.2023 00:00 | в процессе | 18 | 14 | -4 | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 4 | 11 | 2 ст из 5: 18:20 Мини-ГРП +
[11 empty] | в412та 186 | 4 | 17 | 68 | В359МС186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Осн.ГРП 2ст планируется на 05:00
[11 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | Е 171 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 4 | 17 | 68 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | А149ТО186, В359МС186, Е769РА186 - нет в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 8 | Vобщ= | 136 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 40
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Мобилизация на Пайяхское м/р.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0 |  |  |  |  | 16 единиц - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | 1 единица - Дудинка
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | 1 единица - БПО Радужный, 2 единицы - БПО Губкинский, 1 единица - КПП Русского м/р, 1 единица - Коротчаево, 1 единица - С-Варьеганское м/р, 1 единица Тарасовское м.р, 1 единица - н.п Федоровский.
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | БПО г.Сургут - 8ед; Пыть-Ях -2ед; БПО Радужный - 2 ед; Усть-Кут -6 ед, н.п Тулун - 1ед; С-Варьеганское м/р - 1ед; Омбинское м/р - 2 ед, зимник Тазовский - 1 ед, Тазовское м.р - 1ед, н.п Александровка - 1ед, Ю-Таркосалинское м/р - 1ед, нет актуальных данных - 6 ед; не оснащен Омникомм - 7ед
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 503 | Кошильское м/р | 4ст×80т. | 1 | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-13 13:54 | 28.9 | 15.4 | -13.5 | А243СМ186 | 2 | 20 | 40 | в413та 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 13.5 | 13.5 | 2ст из 4: 13:15 ОГРП +
[5 empty] | 2 | 2023-04-13 13:54 | 14.04.2023 13:15 | 23.35 | 15.4 | -7.95 | В900УК186 | 2 | 20 | 40 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.95 | 21.45 | 3ст из 4: 17:04 Активация + Замещение
[5 empty] | 3 | 14.04.2023 13:15 | в процессе | 4.75 | 15.4 | 10.65 | Е443РХ186 | 2 | 20 | 40 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 21.45 | 3ст из 4: 'ОГРП на 09:00. 15.04.2023
[11 empty] | Е526РХ186 | 2 | 20 | 40 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В 413 ТА 186 - нет актуальных данных в Омникомм
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | А 437 НС 186, А 930 АТ 186, А 190 АТ 186, У 298 МС 186 - нет в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 8 | Vобщ= | 160 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 160 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 100
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 9 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 4 единиц - Дудинка, 3 единица - зимник, 1 единица - БПО Губкинский, 1 единица - КПП Русского м/р, 2 ед - Песчанное м/р, 1 ед - зимник на Ванкор, 3 ед - 10км после Дудинки, 3 ед - Нет данных в омникомм.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Дорожкин С. | 17П | Салекаптское | 5тн | 1 |  |  |  |  | 0 | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности. Работа партии ГФИ (спуск шаблона перед ПВР, непроход на гл.3910м). Демонтаж партии ГФИ. Проводится согласование о применении ГНКТ для нормализации забоя.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 17 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 15 | Лушников Е. | 1048 | Ю-Таркосалинское | 30тн |  | 14.04.2023 08:00 | в процессе | 10 | 8.45 | -1.55 | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 1.55 | 1.55 | Расстанвока СПТ и оборудования. Монтаж флота Жидкости завезено 71м3 из 162м3, хим.реагенты в наличии. Ожидание НВД из ГРП - 2. Замещение по приходу НВД и завозу тех-жидкости.
[11 empty] | в387мр186 | 1 | 17 | 17 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в746ка186, В 967 СХ 186 - нет актуальных данных по Омникомм
[11 empty] | в967сх 186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 1 | Vобщ= | 17 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Романов Н. | 432 | С/Варьеганское м/р. | 4ст*40тн |  | 14.04.2023 08:00 | в процессе | 10 | 13.4 | 3.4 | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 08:00 открытие "наряд-допуска" в ЦДНГ. Заезд и расстановка СПТ флота. Монтаж оборудования . Замещение на 21:00. МиниГРП на 22:00.
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | А 190 АТ 186, У 298 МС 72, А 930 АТ 186 - нет данных в Омникомм
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0 | [8 empty] | р436нм72, е381со186, к924вк186, н997тн72 нет данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 160 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 60
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 15.04.2023 06.00
5
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 14.04.2023 по 06:00 15.04.2023 | [11 empty] | Маркин А.Д. | [10 empty] | 2023-04-15 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 6559 | Новогоднее м/р | 7ст*30тн | 1 | 2023-04-13 16:00 | 2023-04-15 02:15 | 34.25 | 8.45 | -25.8 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 25.8 | 25.8 | 2 стадия из 6: 08:25-08:45 Активация + замещение (+)
[5 empty] | 2 | 2023-04-15 02:15 | в процессе | 3.75 | 8.45 | 4.7 | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 25.8 | в717ка186, Е590АХ186 - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | в378мр186 | 2 | 17 | 34 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | в374мр186 | 2 | 17 | 34 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 68 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 2 | Высоцкий Е. | 5407 | Тарасовское м/р | 10ст*60тн | 1 | 2023-04-07 13:00 | 08.04.2023 10:25 | 21.4167 | 14.4 | -7.0167 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 7.0167 | 7.0167 | 9 стадия из 10: ПР к активации и замещению.
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 10:25 | 2023-04-09 18:10 | 31.75 | 14.4 | -17.35 | в730ка186 | 2 | 17 | 34 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  | 17.35 | 24.3667 | в368мр186, в746ка186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 3 | 2023-04-09 18:10 | 10.04.2023 18:00 | 23.8333 | 14.4 | -9.4333 | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 9.4333 | 33.8 | 2 НВД направлены во флот ГРП № 15. Активация по возвращении НВД
[5 empty] | 4 | 10.04.2023 18:00 | 2023-04-11 17:15 | 23.25 | 14.4 | -8.85 | в721ка186 | 2 | 17 | 34 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 8.85 | 42.65
[5 empty] | 5 | 2023-04-11 17:15 | 12.04.2023 15:05 | 21.8333 | 14.4 | -7.4333 | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.4333 | 50.0833
[5 empty] | 6 | 2023-04-12 15:05 | 2023-04-13 13:25 | 22.3333 | 14.4 | -7.9333 |  |  |  |  | в092ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.9333 | 58.0167
[5 empty] | 7 | 2023-04-13 13:25 | 14.04.2023 05:35 | 16.1667 | 14.4 | -1.7667 | [10 empty] | 1.7667 | 59.7833
[5 empty] | 8 | 2023-04-14 05:35 | 2023-04-15 03:05 | 21.5 | 14.4 | -7.1 | [10 empty] | 7.1 | 66.8833
[5 empty] | 9 | 2023-04-15 03:05 | в процессе | 2.9167 | 14.4 | 11.4833 | [10 empty] | 0 | 66.8833
[11 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 68 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к демобилизации
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов С. |  | Демобилизации флота | [7 empty] | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 10 единиц - БПО г.Губкинский, 3 единицы - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | а021кв 186 | 0 | 10 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в805мт186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в586мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 3002 | С-Талинское м/р | 5ст*60тн | 1 | 2023-04-13 03:00 | 14.04.2023 00:00 | 21 | 14 | -7 | в324тр 186 | 2 | 17 | 34 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 7 | 7 | 3 стадия из 5: ПР к активации и замещению.
[5 empty] | 2 | 14.04.2023 00:00 | 2023-04-15 05:00 | 29 | 14 | -15 | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 15 | 22 | А149ТО186, В359МС186, Е769РА186 - нет в Омникомм
[5 empty] | 3 | 2023-04-15 05:00 | в процессе | 1 | 14 | 13 | в412та 186 | 1 | 17 | 17 | В359МС186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 22
[11 empty] | в414та 186 | 2 | 17 | 34 | Е 171 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 5 | Vобщ= | 85 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | 1 единица - БПО Радужный, 3 единицы - БПО Губкинский, 1 единица - КПП Русского м/р, 1 единица - озеро Итулор, 1 единица - С-Варьеганское м/р, 1 единица Тарасовское м.р, 1 единица - зимник, 19 единиц - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | БПО г.Сургут - 8ед; Пыть-Ях -2ед; БПО Радужный - 2 ед; Усть-Кут -6 ед, н.п Тулун - 1ед; С-Варьеганское м/р - 1ед; Омбинское м/р - 2 ед, зимник Тазовский - 1 ед, Тазовское м.р - 1ед, н.п Александровка - 1ед, Ю-Таркосалинское м/р - 1ед, нет актуальных данных - 6 ед; не оснащен Омникомм - 7ед
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 503 | Кошильское м/р | 4ст×80т. | 1 | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-13 13:54 | 28.9 | 15.4 | -13.5 | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | в413та 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 13.5 | 13.5 | 3 стадия из 4: ПР к основному ГРП
[5 empty] | 2 | 2023-04-13 13:54 | 14.04.2023 13:15 | 23.35 | 15.4 | -7.95 | В900УК186 | 2 | 20 | 40 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.95 | 21.45 | А 437 НС 186, А 930 АТ 186, А 190 АТ 186, У 298 МС 186 - нет в Омникомм
[5 empty] | 3 | 14.04.2023 13:15 | в процессе | 28.75 | 15.4 | -13.35 | Е443РХ186 | 2 | 20 | 40 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 13.35 | 34.8
[11 empty] | Е526РХ186 | 2 | 20 | 40 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 120 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 100 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 12 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 1 единица -Уренгой, 1 ед - БПО Губкинский, 2ед - Песчаное м/р, 1 ед - зимник, 1 ед - озеро Итулор, 1 ед - Русское м/р
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Дорожкин С. | 17П | Салекаптское | 5тн | 1 | [5 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 |  | Флот в режиме готовности. Д/Ж флота. Освобождение территории.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 17 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 15 | Лушников Е. | 1048 | Ю-Таркосалинское | 30тн | 1 | 2023-04-14 08:00 | в процессе | 34 | 8.45 | -25.55 | В 729 КА 186 | 2 | 17 | 34 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 25.55 | 25.55 | ПР к замещению.
[11 empty] | В 387 МР 186 | 1 | 17 | 17 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В 387 МР 186 - нет актуальных данных по Омникомм
Ожидание НВД из ГРП - 2. Замещение по приходу НВД и завозу тех-жидкости.
[11 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 51 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 68 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Романов Н. | 432 | С/Варьеганское м/р. | 4ст*40тн | 1 | 14.04.2023 08:00 | в процессе | 34 | 13.4 | -20.6 | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Остановка работ флота заказчиком.
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | А 190 АТ 186, У 298 МС 72, А 930 АТ 186 - нет данных в Омникомм
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0 | [8 empty] | р436нм72, е381со186, к924вк186, н997тн72 нет данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 160 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 60
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 15.04.2023 18.00
5
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 15.04.2023 по 18:00 15.04.2023 | [11 empty] | Хаметов Ф.А. | [10 empty] | 15.04.2023 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 6559 | Новогоднее м/р | 7ст*30тн | 1 | 2023-04-13 16:00 | 2023-04-15 02:15 | 34.25 | 8.45 | -25.8 | в871мт186 | 6 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 1 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 25.8 | 25.8 | 2 стадия из 6: ОГРП (+)
[5 empty] | 2 | 2023-04-15 02:15 | 2023-04-15 16:20 | 15.75 | 8.45 | -7.3 | в598мм186 | 6 | 10 | 0 | в433мр186 | 1 | 20 | 0 |  |  | 7.3 | 33.1 | Активация/замещение 3ст из 6 на 19:00.
[5 empty] | 3 | 2023-04-15 16:20 | в процессе |  | 8.5 |  | в378мр186 | 0 | 17 | 34 | В282УЕ186 | 1 | 10 | 0
[11 empty] | в374мр186 | 0 | 17 | 34 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 68 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 2 | Высоцкий Е. | 5407 | Тарасовское м/р | 10ст*60тн | 1 | 2023-04-07 13:00 | 08.04.2023 10:25 | 21.4167 | 14.4 | -7.0167 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 7.0167 | 7.0167 | 9 стадия из 10: Активация по возвращению 2х НВД из 15 Флота.
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 10:25 | 2023-04-09 18:10 | 31.75 | 14.4 | -17.35 | в730ка186 | 1 | 17 | 34 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  | 17.35 | 24.3667
[5 empty] | 3 | 2023-04-09 18:10 | 10.04.2023 18:00 | 23.8333 | 14.4 | -9.4333 | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 9.4333 | 33.8
[5 empty] | 4 | 10.04.2023 18:00 | 2023-04-11 17:15 | 23.25 | 14.4 | -8.85 | в721ка186 | 1 | 17 | 34 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 8.85 | 42.65
[5 empty] | 5 | 2023-04-11 17:15 | 12.04.2023 15:05 | 21.8333 | 14.4 | -7.4333 | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.4333 | 50.0833 | в368мр186, в746ка186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 6 | 2023-04-12 15:05 | 2023-04-13 13:25 | 22.3333 | 14.4 | -7.9333 |  |  |  |  | в092ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.9333 | 58.0167
[5 empty] | 7 | 2023-04-13 13:25 | 14.04.2023 05:35 | 16.1667 | 14.4 | -1.7667 | [10 empty] | 1.7667 | 59.7833
[5 empty] | 8 | 2023-04-14 05:35 | 2023-04-15 03:05 | 21.5 | 14.4 | -7.1 | [10 empty] | 7.1 | 66.8833
[5 empty] | 9 | 2023-04-15 03:05 | в процессе | 14.9167 | 14.4 | -0.51667 | [10 empty] | 0.51667 | 67.4
[11 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 68 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к демобилизации
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов С. |  | Демобилизации флота | [7 empty] | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 10 единиц - БПО г.Губкинский, 3 единицы - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | а021кв 186 | 0 | 10 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в805мт186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в586мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 3002 | С-Талинское м/р | 5ст*60тн | 1 | 2023-04-13 03:00 | 14.04.2023 00:00 | 21 | 14 | -7 | в324тр 186 | 1 | 17 | 34 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 7 | 7 | 3 стадия из 5: ПР к активации и замещению.+
[5 empty] | 2 | 14.04.2023 00:00 | 2023-04-15 05:00 | 29 | 14 | -15 | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 15 | 22 | 3 стадия из 5: ОГРП ориентировочно на 01:00
[5 empty] | 3 | 2023-04-15 05:00 | в процессе | 13 | 14 | 1 | в412та 186 | 0 | 17 | 17 | В359МС186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 22 | А149ТО186, В359МС186, Е769РА186 - нет в Омникомм
[11 empty] | в414та 186 | 1 | 17 | 34 | Е 171 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 5 | Vобщ= | 85 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | 1 единица - БПО Радужный, 3 единицы - БПО Губкинский, 1 единица - КПП Русского м/р, 1 единица - озеро Итулор, 1 единица - С-Варьеганское м/р, 1 единица Тарасовское м.р, 1 единица - зимник, 19 единиц - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | БПО г.Сургут - 21ед; Пыть-Ях -2ед; БПО Радужный - 3 ед; Усть-Кут -8 ед, н.п г.Тайшет. - 1ед; г. Канск. - 1ед; нет актуальных данных - 6 ед; не оснащен Омникомм - 7ед
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 503 | Кошильское м/р | 4ст×80т. | 1 | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-13 13:54 | 28.9 | 15.4 | -13.5 | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | в413та 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 13.5 | 13.5 | 3 ст из 4: ОГРП +
[5 empty] | 2 | 2023-04-13 13:54 | 14.04.2023 13:15 | 23.35 | 15.4 | -7.95 | В900УК186 | 1 | 20 | 40 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.95 | 21.45 | А 437 НС 186, А 930 АТ 186, А 190 АТ 186, У 298 МС 186 - нет в Омникомм
[5 empty] | 3 | 14.04.2023 13:15 | 2023-04-15 12:40 | 28.75 | 15.4 | -13.35 | Е443РХ186 | 1 | 20 | 40 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 13.35 | 34.8
[5 empty] | 4 | 2023-04-15 12:40 |  |  | 15.4 |  | Е526РХ186 | 1 | 20 | 40 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 120 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 100 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 12 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 1 единица -Уренгой, 1 ед - БПО Губкинский, 2ед - Песчаное м/р, 1 ед - зимник, 1 ед - озеро Итулор, 1 ед - Русское м/р
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Дорожкин С. | 17П | Салекаптское | 5тн | 1 | [5 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности. Д/Ж флота. Освобождение территории.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 17 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 15 | Лушников Е. | 1048 | Ю-Таркосалинское | 30тн | 1 | 2023-04-14 08:00 | в процессе | 34 | 8.45 | -25.55 | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 34 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 25.55 | 25.55 | Прибытие 2х НВД из ГРП - 2.
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 17 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Монтаж оборудования 100%.
Замещение ( + )
В 387 МР 186 - нет актуальных данных по Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 51 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 68 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Романов Н. | 432 | С/Варьеганское м/р. | 4ст*40тн | 1 | 14.04.2023 08:00 | в процессе | 34 | 13.4 | -20.6 | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Остановка работ флота заказчиком.
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | А 190 АТ 186, У 298 МС 72, А 930 АТ 186 - нет данных в Омникомм
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0 | [8 empty] | р436нм72, е381со186, к924вк186, н997тн72 нет данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 160 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 60
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 16.04.2023 06.00
1
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 15.04.2023 по 06:00 16.04.2023 | [11 empty] | Полуэктов А.С. | [10 empty] | 2023-04-16 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 6559 | Новогоднее м/р | 7ст*30тн | 1 | 2023-04-13 16:00 | 2023-04-15 02:15 | 34.25 | 8.45 | -25.8 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 1 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 25.8 | 25.8 | 3 стадия из 6: 19:25 Активация + замещение (+)
[5 empty] | 2 | 2023-04-15 02:15 | 2023-04-15 16:20 | 14.0833 | 8.45 | -5.6333 | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | в433мр186 | 1 | 20 | 20 |  |  | 5.6333 | 31.4333 | 3 стадия из 6: 09:35 ОГРП (+)
[5 empty] | 3 | 2023-04-15 16:20 | 2023-04-16 09:35 | 17.25 | 8.5 | -8.75 | в378мр186 | 3 | 17 | 51 | В282УЕ186 | 1 | 10 | 10 |  |  | 8.75 | 40.1833
[5 empty] | 4 | 2023-04-16 09:35 | в процессе | -3.5833 | 8.5 | 12.0833 | в374мр186 | 3 | 17 | 51 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 40.1833
[11 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 102 | ∑ рейсов | 3 | Мобщ= | 50
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 204 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 2 | Высоцкий Е. | 5407 | Тарасовское м/р | 10ст*60тн | 1 | 2023-04-07 13:00 | 08.04.2023 10:25 | 21.4167 | 14.4 | -7.0167 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 7.0167 | 7.0167 | 9 стадия из 10: Активация + Замещение(+) 04:55.
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 10:25 | 2023-04-09 18:10 | 31.75 | 14.4 | -17.35 | в730ка186 | 1 | 17 | 34 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  | 17.35 | 24.3667 | 9 стадия из 10: ПР к основному ГРП, на 15:00
[5 empty] | 3 | 2023-04-09 18:10 | 10.04.2023 18:00 | 23.8333 | 14.4 | -9.4333 | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 9.4333 | 33.8
[5 empty] | 4 | 10.04.2023 18:00 | 2023-04-11 17:15 | 23.25 | 14.4 | -8.85 | в721ка186 | 3 | 17 | 34 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 8.85 | 42.65
[5 empty] | 5 | 2023-04-11 17:15 | 12.04.2023 15:05 | 21.8333 | 14.4 | -7.4333 | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.4333 | 50.0833 | в368мр186, в746ка186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 6 | 2023-04-12 15:05 | 2023-04-13 13:25 | 22.3333 | 14.4 | -7.9333 |  |  |  |  | в092ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.9333 | 58.0167
[5 empty] | 7 | 2023-04-13 13:25 | 14.04.2023 05:35 | 16.1667 | 14.4 | -1.7667 | [10 empty] | 1.7667 | 59.7833
[5 empty] | 8 | 2023-04-14 05:35 | 2023-04-15 03:05 | 21.5 | 14.4 | -7.1 | [10 empty] | 7.1 | 66.8833
[5 empty] | 9 | 2023-04-15 03:05 | в процессе | 14.9167 | 14.4 | -0.51667 | [10 empty] | 0.51667 | 67.4
[11 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 68 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к демобилизации
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов С. |  | Демобилизации флота | [7 empty] | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 9 единиц - БПО г.Губкинский, 3 единицы - нет актуальных данных в Омникомм, 1 единица - Тарасовское м.р, 1 единица - Не оснащена Омникомм
[11 empty] | а021кв 186 | 0 | 10 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в805мт186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в586мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 3002 | С-Талинское м/р | 5ст*60тн | 1 | 2023-04-13 03:00 | 14.04.2023 00:00 | 21 | 14 | -7 | в324тр 186 | 3 | 17 | 51 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 7 | 7 | 3 стадия из 5: Основной ГРП + 04:20
[5 empty] | 2 | 14.04.2023 00:00 | 2023-04-15 05:00 | 29 | 14 | -15 | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 15 | 22
[5 empty] | 3 | 2023-04-15 05:00 | 16.04.2023 04:20 | 23.3333 | 14 | -9.3333 | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | В359МС186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 9.3333 | 31.3333
[5 empty] | 4 | 16.04.2023 04:20 | в процессе | 1.6667 | 14 | 12.3333 | в414та 186 | 3 | 17 | 51 | Е 171 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 31.3333
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | А149ТО186, В359МС186, Е769РА186 - нет в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 102 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 136 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | 2 единица - БПО Радужный, 4 единицы - БПО Губкинский, 1 единица - КПП Русского м/р, 1 единица - Новогоднее м.р, 1 единица Тарасовское м.р, 1 единица - зимник, 19 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 1 единица - Не зарегистрирован в Омникомм
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Не предоставил сводку по завозу БЖ
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | БПО г.Сургут - 4ед; Пыть-Ях -2ед; БПО Радужный - 8 ед; БПО Губкинский - 1 ед, Усть-Кут -6 ед, н.п Пайяхинское м.р. - 1ед; н.п Большая Уря - 1ед; Такросалинское м.р - 1 ед, н.п Тайшет - 1 ед, зимник Тазовский - 1 ед, нет актуальных данных - 6 ед; не оснащен Омникомм - 7ед
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | Не предоставил сводку по завозу БЖ
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 503 | Кошильское м/р | 4ст×80т. | 1 | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-13 13:54 | 28.9 | 15.4 | -13.5 | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | в413та 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 13.5 | 13.5 | 4 ст из 4: 18:55 Активация + Замещение
[5 empty] | 2 | 2023-04-13 13:54 | 14.04.2023 13:15 | 23.35 | 15.4 | -7.95 | В900УК186 | 0 | 20 | 0 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.95 | 21.45 | 4 стадия из 4: ПР к основному ГРП, на 14:00. 16.04.2023
[5 empty] | 3 | 14.04.2023 13:15 | 2023-04-15 12:40 | 23.4167 | 15.4 | -8.0167 | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 8.0167 | 29.4667
[5 empty] | 4 | 2023-04-15 12:40 | в процессе | 17.3333 | 15.4 | -1.9333 | Е526РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 1.9333 | 31.4 | Не предоставил сводку по завозу БЖ
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | А 437 НС 186, А 930 АТ 186, А 190 АТ 186, У 298 МС 186 - нет в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 11 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 1 единица -Уренгой, 1 ед - БПО Губкинский, 2ед - Песчаное м/р, 1 ед - зимник, 1 ед - озеро Итулор, 1 ед - Русское м/р, 1 ед - БПО Сургут, 1 ед - Дудинка, 1 ед - Пайяхское м/р.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0 |  |  |  |  | Не предоставил сводку по завозу БЖ
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Дорожкин С. | 17П | Салекаптское | 5тн | 1 | [5 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности. Д/Ж флота. Освобождение территории. На скважине производит работы бригада ГНКТ "Когалымгеофизика" Нормализация забоя (спуск промыв. воронки, 3900м)
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 15 | Лушников Е. | 1048 | Ю-Таркосалинское | 30тн | 1 | 2023-04-14 08:00 | 16.04.2023 07:07 | 47.1167 | 8.45 | -38.6667 | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 38.6667 | 38.6667 | Основной ГРП + 07:07 Д/Ж флота
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
В 387 МР 186 - нет актуальных данных по Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0 |  |  |  |  | Не предоставил сводку по завозу БЖ
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Романов Н. | 432 | С/Варьеганское м/р. | 4ст*40тн | 1 | 14.04.2023 08:00 |  |  |  |  | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Остановка работ флота заказчиком.
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | Д/Ж флота. Переезд на БПО г.Радужный
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | А 190 АТ 186, У 298 МС 72, А 930 АТ 186 - нет данных в Омникомм
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0 | [8 empty] | р436нм72, е381со186, к924вк186, н997тн72 нет данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0 |  |  |  |  | Не предоставил сводку по завозу БЖ
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 60
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
0

## 17.04.2023 06.00
1
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 16.04.2023 по 06:00 17.04.2023 | [11 empty] | Хаметов Ф.А. | [10 empty] | 2023-04-17 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Шиллер М.Н. | 6559 | Новогоднее м/р | 7ст*30тн | 1 | 2023-04-13 16:00 | 2023-04-15 02:15 | 34.25 | 8.45 | -25.8 | в871мт186 | 4 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 25.8 | 25.8 | 4 ст из 6: ОПП(+)
[5 empty] | 2 | 2023-04-15 02:15 | 2023-04-15 16:20 | 14.0833 | 8.45 | -5.6333 | в598мм186 | 6 | 10 | 0 | в433мр186 | 0 | 20 | 20 |  |  | 5.6333 | 31.4333 | 4 ст из 6: Активация + замещение (+).
[5 empty] | 3 | 2023-04-15 16:20 | 2023-04-16 09:35 | 17.25 | 8.5 | -8.75 | в378мр186 | 0 | 17 | 51 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 10 |  |  | 8.75 | 40.1833 | 4ст из 6: ПР к ОГРП.
[5 empty] | 4 | 2023-04-16 09:35 | в процессе | 32.4167 | 8.5 | -23.9167 | в374мр186 | 0 | 17 | 51 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 40.1833
[11 empty] | ∑ рейсов | 10 | Vобщ= | 102 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 50
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 204 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 2 | Высоцкий Е. | 5407 | Тарасовское м/р | 10ст*60тн | 1 | 2023-04-07 13:00 | 08.04.2023 10:25 | 21.4167 | 14.4 | -7.0167 | в368мр186 | 4 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 7.0167 | 7.0167 | 9 стадия из 10: ПР к основному ГРП, на 15:00
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 10:25 | 2023-04-09 18:10 | 31.75 | 14.4 | -17.35 | в730ка186 | 0 | 17 | 34 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  | 17.35 | 24.3667 | 9 стадия из 10: ГРП (+)
[5 empty] | 3 | 2023-04-09 18:10 | 10.04.2023 18:00 | 23.8333 | 14.4 | -9.4333 | в581мм 186 | 3 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 9.4333 | 33.8 | 10 стадия из 10: Активация+Замещение(+)
[5 empty] | 4 | 10.04.2023 18:00 | 2023-04-11 17:15 | 23.25 | 14.4 | -8.85 | в721ка186 | 0 | 17 | 34 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 8.85 | 42.65
[5 empty] | 5 | 2023-04-11 17:15 | 12.04.2023 15:05 | 21.8333 | 14.4 | -7.4333 | в746ка186 | 4 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.4333 | 50.0833 | в368мр186, в746ка186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 6 | 2023-04-12 15:05 | 2023-04-13 13:25 | 22.3333 | 14.4 | -7.9333 |  |  |  |  | в092ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.9333 | 58.0167
[5 empty] | 7 | 2023-04-13 13:25 | 14.04.2023 05:35 | 16.1667 | 14.4 | -1.7667 | [10 empty] | 1.7667 | 59.7833
[5 empty] | 8 | 2023-04-14 05:35 | 2023-04-15 03:05 | 21.5 | 14.4 | -7.1 | [10 empty] | 7.1 | 66.8833
[5 empty] | 9 | 2023-04-15 03:05 | 2023-04-17 04:20 | 14.9167 | 14.4 | -0.51667 | [10 empty] | 0.51667 | 67.4
[5 empty] | 10 | 2023-04-17 04:20 | в процессе
[11 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 68 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к демобилизации
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Мышлянов С. |  | Демобилизации флота | [7 empty] | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 9 единиц - БПО г.Губкинский, 3 единицы - нет актуальных данных в Омникомм, 1 единица - Тарасовское м.р, 1 единица - Не оснащена Омникомм
[11 empty] | а021кв 186 | 0 | 10 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в805мт186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в586мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Чаяков В.В. | 3002 | С-Талинское м/р | 5ст*60тн | 1 | 2023-04-13 03:00 | 14.04.2023 00:00 | 21 | 14 | -7 | в324тр 186 | 0 | 17 | 51 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 7 | 7 | 4 стадия из 5: Активация порта (+) ,Замещение + ..
[5 empty] | 2 | 14.04.2023 00:00 | 2023-04-15 05:00 | 29 | 14 | -15 | а694мв 186 | 3 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 15 | 22 | 4 стадия из 5: ГРП +. 21:00 - 22:00.
[5 empty] | 3 | 2023-04-15 05:00 | 16.04.2023 04:20 | 23.3333 | 14 | -9.3333 | в412та 186 | 3 | 17 | 0 | В359МС186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 9.3333 | 31.3333 | 5 стадия из 5: Активация порта(+).
[5 empty] | 4 | 16.04.2023 04:20 | 2023-04-16 22:00 | 37.6667 | 14 | -23.6667 | в414та 186 | 3 | 17 | 51 | Е 171 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 31.3333
[5 empty] | 5 | 2023-04-16 22:00 | в процессе |  | 14 |  | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | А149ТО186, В359МС186, Е769РА186 - нет в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 102 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 136 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | 2 единица - БПО Радужный, 4 единицы - БПО Губкинский, 1 единица - КПП Русского м/р, 1 единица - Новогоднее м.р, 1 единица Тарасовское м.р, 1 единица - зимник, 19 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 1 единица - Не зарегистрирован в Омникомм
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Не предоставил сводку по завозу БЖ
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | БПО г.Сургут - 4ед; Пыть-Ях -2ед; БПО Радужный - 8 ед; БПО Губкинский - 1 ед, Усть-Кут -6 ед, н.п Пайяхинское м.р. - 1ед; н.п Большая Уря - 1ед; Такросалинское м.р - 1 ед, н.п Тайшет - 1 ед, зимник Тазовский - 1 ед, нет актуальных данных - 6 ед; не оснащен Омникомм - 7ед
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | Не предоставил сводку по завозу БЖ
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 503 | Кошильское м/р | 4ст×80т. | 1 | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-13 13:54 | 28.9 | 15.4 | -13.5 | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | в413та 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 13.5 | 13.5 | '4 стадия из 4: ОГРП+
[5 empty] | 2 | 2023-04-13 13:54 | 14.04.2023 13:15 | 23.35 | 15.4 | -7.95 | В900УК186 | 0 | 20 | 0 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.95 | 21.45 | Демонтаж оборудования, переезд на 280-7Б Колик-Еганское,
[5 empty] | 3 | 14.04.2023 13:15 | 2023-04-15 12:40 | 23.4167 | 15.4 | -8.0167 | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 8.0167 | 29.4667
[5 empty] | 4 | 2023-04-15 12:40 | 2023-04-17 07:05 | 53.3333 | 15.4 | -37.9333 | Е526РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 37.9333 | 67.4 | Не предоставил сводку по завозу БЖ
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | А 437 НС 186, А 930 АТ 186, А 190 АТ 186, У 298 МС 186 - нет в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 11 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 1 единица -Уренгой, 1 ед - БПО Губкинский, 2ед - Песчаное м/р, 1 ед - зимник, 1 ед - озеро Итулор, 1 ед - Русское м/р, 1 ед - БПО Сургут, 1 ед - Дудинка, 1 ед - Пайяхское м/р.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0 |  |  |  |  | Не предоставил сводку по завозу БЖ
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Дорожкин С. | 17П | Салекаптское | 5тн | 1 | [5 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности. Флот находится рядом с кустовой площадкой.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 15 | Лушников Е. | 1048 | Ю-Таркосалинское | 30тн | 1 | 2023-04-14 08:00 | 16.04.2023 07:07 | 47.1167 | 8.45 | -38.6667 | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 38.6667 | 38.6667 | Освобождение территории по скв 1048 куст 204 Ю-Таркосалинское м/р
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Переезд на БПО г. Губкинский.
В 387 МР 186 - нет актуальных данных по Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0 |  |  |  |  | Не предоставил сводку по завозу БЖ
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Романов Н. | 432 | С/Варьеганское м/р. | 4ст*40тн | 1 | 14.04.2023 08:00 |  |  |  |  | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Остановка работ флота заказчиком.
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | Д/Ж флота. Переезд на БПО г.Радужный'БПО г.Радужный. Подготовка к проведению Аудита. Проведение Аудита предварительно на 17.04.2023г. на 14:00. Тестирование оборудования. Продолжают
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | А 190 АТ 186, У 298 МС 72, А 930 АТ 186 - нет данных в Омникомм
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0 | [8 empty] | р436нм72, е381со186, к924вк186, н997тн72 нет данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0 |  |  |  |  | Не предоставил сводку по завозу БЖ
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 60
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
0

## 17.04.2023 18.00
1
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 17.04.2023 по 18:00 17.04.2023 | [11 empty] | Маркин А.Д. | [10 empty] | 17.04.2023 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Бондаренко П. | 6559 | Новогоднее м/р | 7ст*30тн | 1 | 2023-04-13 16:00 | 2023-04-15 02:15 | 34.25 | 8.45 | -25.8 | в871мт186 | 2 | 17 | 34 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 25.8 | 25.8 | 4ст из 6: ПР к ОГРП.
[5 empty] | 2 | 2023-04-15 02:15 | 2023-04-15 16:20 | 14.0833 | 8.45 | -5.6333 | в598мм186 | 2 | 10 | 20 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 5.6333 | 31.4333 | Завоз продолжили с 15:00
[5 empty] | 3 | 2023-04-15 16:20 | 2023-04-16 09:35 | 17.25 | 8.5 | -8.75 | в378мр186 | 2 | 17 | 34 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 8.75 | 40.1833 | в717ка186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 4 | 2023-04-16 09:35 | в процессе | 32.4167 | 8.5 | -23.9167 | в374мр186 | 1 | 17 | 17 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 23.9167 | 64.1
[11 empty] | ∑ рейсов | 7 | Vобщ= | 105 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 162 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 20
ГРП- 2 | Стрельцов А. | 5407 | Тарасовское м/р | 10ст*60тн | 1 | 2023-04-07 13:00 | 08.04.2023 10:25 | 21.4167 | 14.4 | -7.0167 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 7.0167 | 7.0167 | 10ст ПР к ОГРП
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 10:25 | 2023-04-09 18:10 | 31.75 | 14.4 | -17.35 | в730ка186 | 2 | 17 | 34 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  | 17.35 | 24.3667 | в368мр186, в746ка186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 3 | 2023-04-09 18:10 | 10.04.2023 18:00 | 23.8333 | 14.4 | -9.4333 | в581мм 186 | 2 | 10 | 20 | в738ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 9.4333 | 33.8
[5 empty] | 4 | 10.04.2023 18:00 | 2023-04-11 17:15 | 23.25 | 14.4 | -8.85 | в721ка186 | 2 | 17 | 34 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 8.85 | 42.65
[5 empty] | 5 | 2023-04-11 17:15 | 12.04.2023 15:05 | 21.8333 | 14.4 | -7.4333 | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.4333 | 50.0833
[5 empty] | 6 | 2023-04-12 15:05 | 2023-04-13 13:25 | 22.3333 | 14.4 | -7.9333 |  |  |  |  | в092ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.9333 | 58.0167
[5 empty] | 7 | 2023-04-13 13:25 | 14.04.2023 05:35 | 16.1667 | 14.4 | -1.7667 | [10 empty] | 1.7667 | 59.7833
[5 empty] | 8 | 2023-04-14 05:35 | 2023-04-15 03:05 | 21.5 | 14.4 | -7.1 | [10 empty] | 7.1 | 66.8833
[5 empty] | 9 | 2023-04-15 03:05 | 2023-04-17 04:20 | 49.25 | 14.4 | -34.85 | [10 empty] | 34.85 | 101.7333
[5 empty] | 10 | 2023-04-17 04:20 | в процессе | 13.6667 | 14.4 | 0.73333
[11 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 88 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 176 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к демобилизации
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Ярцев В. |  | Демобилизации флота | [7 empty] | в031ат 186 | 0 | 10 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | БПО г.Губкинский
[11 empty] | а021кв 186 | 0 | 10 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в805мт186 | 0 | 10 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в586мм 186 | 0 | 10 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Воронов Е. | 3002 | С-Талинское м/р | 5ст*60тн | 1 | 2023-04-13 03:00 | 14.04.2023 00:00 | 21 | 14 | -7 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 7 | 7 | 5 ст из 5: ОГРП + . 16:45 - 17:45
[5 empty] | 2 | 14.04.2023 00:00 | 2023-04-15 05:00 | 29 | 14 | -15 | а694мв 186 | 1 | 14 | 14 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 15 | 22 | В359МС186, Е769РА186, Е171НС186, Е769РА186, В359МС186 - нет в Омникомм
[5 empty] | 3 | 2023-04-15 05:00 | 16.04.2023 04:20 | 23.3333 | 14 | -9.3333 | в412та 186 | 2 | 17 | 34 | В359МС186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 9.3333 | 31.3333
[5 empty] | 4 | 16.04.2023 04:20 | 2023-04-16 22:00 | 17.6667 | 14 | -3.6667 | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 3.6667 | 35
[5 empty] | 5 | 2023-04-16 22:00 | 2023-04-17 17:45 | 19.75 | 14 | -5.75 | в385мр186 | 3 | 17 | 51 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  | 5.75 | 40.75
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 99 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 144 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 60
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Мобилизация флота 100%. Ожидание мобилизации ГРП-9.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | БПО г.Сургут - 2ед; Братск -1ед; БПО Радужный - 8 ед; БПО Губкинский -2 ед, Усть-Кут -5 ед, Новосибирск - 1 ед, н.п Тайшет - 1 ед, Тазовский - 1 ед, нет актуальных данных - 10 ед; не оснащен Омникомм - 7ед
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 503 | Кошильское м/р | 4ст×80т. | 1 | 2023-04-12 09:00 | 2023-04-13 13:54 | 28.9 | 15.4 | -13.5 | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | В 413 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 13.5 | 13.5 | Демонтаж оборудования Флота ГРП.
[5 empty] | 2 | 2023-04-13 13:54 | 14.04.2023 13:15 | 23.35 | 15.4 | -7.95 | В900УК186 | 0 | 20 | 0 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.95 | 21.45 | Переезд на 280-7Б Колик-Еганское
[5 empty] | 3 | 14.04.2023 13:15 | 2023-04-15 12:40 | 23.4167 | 15.4 | -8.0167 | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 8.0167 | 29.4667
[5 empty] | 4 | 2023-04-15 12:40 | 2023-04-17 07:05 | 42.4167 | 15.4 | -27.0167 | Е526РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 27.0167 | 56.4833
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 13 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 3 ед - БПО Губкинский, 1ед - Песчаное м/р, 1 ед - зимник, 1 ед - БПО Сургут, 3 ед - нет данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С. | 17П | Салекаптское | 5тн | 1 | [5 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности. Флот находится рядом с кустовой площадкой.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Дмитриев А. | [9 empty] | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | СПТ Флота находится на временой стоянке в черте г. Губкинский. Согласование списков персонала на заезд, все месторождения ООО "РН-Пурнефтегаз".
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Гильфанов И. | 432 | С/Варьеганское м/р. | 4ст*40тн | [6 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Подготовка к проведению Аудита.
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
0

## 18.04.2023 06.00
2
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 17.04.2023 по 06:00 18.04.2023 | [11 empty] | Романов А.А. | [10 empty] | 2023-04-18 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Бондаренко П. | 6559 | Новогоднее м/р | 7ст*30тн | 1 | 2023-04-13 16:00 | 2023-04-15 02:15 | 34.25 | 8.45 | -25.8 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 25.8 | 25.8
[5 empty] | 2 | 2023-04-15 02:15 | 2023-04-15 16:20 | 14.0833 | 8.45 | -5.6333 | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 5.6333 | 31.4333
[5 empty] | 3 | 2023-04-15 16:20 | 2023-04-16 09:35 | 17.25 | 8.5 | -8.75 | в378мр186 | 7 | 17 | 119 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 8.75 | 40.1833 | в717ка186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 4 | 2023-04-16 09:35 | 17.04.2023 23:55 | 38.3333 | 8.5 | -29.8333 | в374мр186 | 6 | 17 | 102 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 29.8333 | 70.0167
[5 empty] | 5 | 17.04.2023 23:55 | в процессе | 6.0833 | 8.45 | 2.3667 | [10 empty] | 0 | 70.0167
[11 empty] | ∑ рейсов | 13 | Vобщ= | 221 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 238 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Стрельцов А. | 5407 | Тарасовское м/р | 10ст*60тн | 1 | 2023-04-07 13:00 | 08.04.2023 10:25 | 21.4167 | 14.4 | -7.0167 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 7.0167 | 7.0167 | 10ст ПР к ОГРП
[5 empty] | 2 | 08.04.2023 10:25 | 2023-04-09 18:10 | 31.75 | 14.4 | -17.35 | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  | 17.35 | 24.3667 | в368мр186, в746ка186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 3 | 2023-04-09 18:10 | 10.04.2023 18:00 | 23.8333 | 14.4 | -9.4333 | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 9.4333 | 33.8
[5 empty] | 4 | 10.04.2023 18:00 | 2023-04-11 17:15 | 23.25 | 14.4 | -8.85 | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 8.85 | 42.65
[5 empty] | 5 | 2023-04-11 17:15 | 12.04.2023 15:05 | 21.8333 | 14.4 | -7.4333 | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.4333 | 50.0833
[5 empty] | 6 | 2023-04-12 15:05 | 2023-04-13 13:25 | 22.3333 | 14.4 | -7.9333 |  |  |  |  | в092ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 7.9333 | 58.0167
[5 empty] | 7 | 2023-04-13 13:25 | 14.04.2023 05:35 | 16.1667 | 14.4 | -1.7667 | [10 empty] | 1.7667 | 59.7833
[5 empty] | 8 | 2023-04-14 05:35 | 2023-04-15 03:05 | 21.5 | 14.4 | -7.1 | [10 empty] | 7.1 | 66.8833
[5 empty] | 9 | 2023-04-15 03:05 | 2023-04-17 04:20 | 49.25 | 14.4 | -34.85 | [10 empty] | 34.85 | 101.7333
[5 empty] | 10 | 2023-04-17 04:20 | 18.04.2023 09:00 | 28.6667 | 14.4 | -14.2667 | [10 empty] | 14.2667 | 116
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к демобилизации
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Ярцев В. | 541 | Верхнепурпейское м/р | '30тн | 1 | 18.04.2023 06:00 | в процессе | 0 | 12.9 | 12.9 | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в730ка186 | 2 | 17 | 34 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 1 | 17 | 17 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 51 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 102 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 5 | Воронов Е. | 15001 | 'С-Талинское м/р | '60тн | 1 | 18.04.2023 07:00 | в процессе | -1 | 14 | 15 | в324тр 186 | 5 | 17 | 85 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 0 | 0 | 5 ст из 5: ОГРП + . 16:45 - 17:45
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 15 | 22 | В359МС186, Е769РА186, Е171НС186, Е769РА186, В359МС186 - нет в Омникомм
[11 empty] | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | В359МС186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 9.3333 | 31.3333
[11 empty] | в414та 186 | 3 | 17 | 51 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 3.6667 | 35
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  | 5.75 | 40.75
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 25 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 8 | Vобщ= | 136 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 68 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 25
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Мобилизация флота 100%. Ожидание мобилизации ГРП-9.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | БПО г.Сургут - 2ед; Братск -1ед; БПО Радужный - 8 ед; БПО Губкинский -2 ед, Усть-Кут -5 ед, Новосибирск - 1 ед, н.п Тайшет - 1 ед, Тазовский - 1 ед, нет актуальных данных - 10 ед; не оснащен Омникомм - 7ед
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 280 | 'Колик-Еганское м/р | '20тн |  | Переезд |  |  |  |  | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | В 413 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | А243СМ186, В900УК186 нет данных по Wialon
[11 empty] | В900УК186 | 0 | 20 | 0 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е443РХ186 | 1 | 20 | 20 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е526РХ186 | 1 | 20 | 20 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 2 | Vобщ= | 40 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 80 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 13 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 3 ед - БПО Губкинский, 1ед - Песчаное м/р, 1 ед - зимник, 1 ед - БПО Сургут, 3 ед - нет данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С. | 17П | Салекаптское | 5тн | 1 |  |  |  |  | 0 | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности. Флот находится рядом с кустовой площадкой.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Дмитриев А. | [9 empty] | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | СПТ Флота находится на временной стоянке в черте г.Губкинский. ПР к прохождению аудита. Флот в режиме готовности.
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Гильфанов И. | 432 | [8 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | БПО г.Радужный.
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Подготовка к проведению Аудита.
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Проведение Аудита предварительно на 18.04.2023г. на 08:00.
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 18.04.2023 18.00
17
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 18.04.2023 по 18:00 18.04.2023 | [11 empty] | Полуэктов А.С. | [10 empty] | 2023-04-18 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Бондаренко П. | 6559 | Новогоднее м/р | 6ст*30тн | 1 | 2023-04-13 16:00 | 2023-04-15 02:15 | 34.25 | 8.45 | -25.8 | в871мт186 | 7 | 17 | 119 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 25.8 | 25.8 | 5 из 6: 11:35 ОГРП (+)
[5 empty] | 2 | 2023-04-15 02:15 | 2023-04-15 16:20 | 14.0833 | 8.45 | -5.6333 | в598мм186 | 7 | 10 | 70 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 5.6333 | 31.4333 | 6 из 6: 15:25 Активация + замещение (+)
[5 empty] | 3 | 2023-04-15 16:20 | 2023-04-16 09:35 | 17.25 | 8.5 | -8.75 | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 8.75 | 40.1833 | в717ка186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 4 | 2023-04-16 09:35 | 17.04.2023 23:55 | 38.3333 | 8.5 | -29.8333 | в374мр186 | 0 | 17 | 0 | Е590АХ186 | 1 | 20 | 20 |  |  | 29.8333 | 70.0167
[5 empty] | 5 | 17.04.2023 23:55 | 18.04.2023 11:35 | 11.6667 | 8.45 | -3.2167 | [10 empty] | 3.2167 | 73.2333
[5 empty] | 6 | 18.04.2023 11:35 | в процессе | 6.4167 | 8.485 | 2.0683 | ∑ рейсов | 14 | Vобщ= | 189 | ∑ рейсов | 1 | Мобщ= | 20 |  |  | -2.0683 | 71.165
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 238 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Стрельцов А. | 201Р | Барсуковское | 3тн | [6 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | ПР и переезд (~120км) флота на скв.'201Р Барсуковское БС8 3т
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  | 0 | 0 | Ориентировочное время прибытия к 21:00
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | в368мр186, в746ка186 - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к демобилизации
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Ярцев В. | 541 | Верхнепурпейское м/р | '30тн | 1 |  |  |  |  | 0 | в729ка186 | 2 | 17 | 34 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в730ка186 | 1 | 17 | 17 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 1 | 17 | 17 | в738ка186 | 1 | 20 | 20
[15 empty] | в407та186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в746ка186 Последние данные 17.03.2023
[11 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 68 | ∑ рейсов | 1 | Мобщ= | 20
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 170 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 40
ГРП- 5 | Воронов Е. | 15001 | 'С-Талинское м/р | '60тн | 1 | 18.04.2023 07:00 | в процессе | 11 | 14 | 3 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 0 | 0 | 11:35 Замещение +
[11 empty] | а694мв 186 | 4 | 14 | 56 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13:00 Мини-ГРП +
[11 empty] | в412та 186 | 4 | 17 | 68 | В359МС186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | Осн.ГРП планируется на 22:00
[11 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 5 | 17 | 85 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | В359МС186, Е769РА186, Е171НС186, Е769РА186, В359МС186 - нет в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 13 | Vобщ= | 209 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 144 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 60
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Мобилизация флота 100%. Ожидание мобилизации ГРП-9.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | БПО г.Сургут - 3ед; Омск -1ед; БПО Радужный - 10 ед; н.п. Бородино -2 ед, А.Д Н-Уренгой - Сургут 1ед, Усть-Кут -2 ед, Новосибирск - 1 ед, н.п Тулун - 1 ед, Тазовский - 1 ед, нет актуальных данных - 9 ед; не оснащен Омникомм - 7ед
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Прима Е. | 280 | 'Колик-Еганское м/р | '20тн | [6 empty] | А243СМ186 | 1 | 20 | 20 | В 413 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Расстановка СПТ флота. Расстановка емкостного парка. Монтаж флота ГРП. Замещение планируется на 20-21:00
[11 empty] | В900УК186 | 0 | 20 | 0 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е526РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е443РХ186, В900УК186, Е526РХ186 - нет данных по Wialon
[11 empty] | ∑ рейсов | 1 | Vобщ= | 20 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 80 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 13 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 3 ед - БПО Губкинский, 2ед - Песчаное м/р, 1 ед - БПО Сургут, 3 ед - нет данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С. | 17П | Салекаптское | 5тн | 1 | [5 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности. Флот находится рядом с кустовой площадкой.
По работе ГНКТ: произведен подъём ГТ до гл.3800м, промывка. В данный момент спускаются обратно для фиксации достигнутой глубины - 4060м. Далее по плану полный подъём, демонтаж, передача скважины геофизикам для выполнения перфорации.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Дмитриев А. | [9 empty] | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | СПТ Флота находится на временной стоянке в черте г.Губкинский. ПР к прохождению аудита. Флот в режиме готовности.
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Гильфанов И. | 432 | [8 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | БПО г.Радужный.
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Подготовка к проведению Аудита.
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Проведение аудита предварительно на 10:00 19.04.2023г Движение флота: скв 969А куст 46 С/Варьеганское м/р (4ст*40тн).
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 19.04.2023 06.00
17
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 18.04.2023 по 06:00 19.04.2023 | [11 empty] | Маркин А.Д. | [10 empty] | 2023-04-19 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Бондаренко П. | 6559 | Новогоднее м/р | 6ст*30тн | 1 | 2023-04-13 16:00 | 2023-04-15 02:15 | 34.25 | 8.45 | -25.8 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 25.8 | 25.8 | Стадия 6 из 6: ОГРП (+). 22:15-22:50
[5 empty] | 2 | 2023-04-15 02:15 | 2023-04-15 16:20 | 14.0833 | 8.45 | -5.6333 | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 5.6333 | 31.4333
[5 empty] | 3 | 2023-04-15 16:20 | 2023-04-16 09:35 | 17.25 | 8.5 | -8.75 | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 8.75 | 40.1833 | в717ка186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 4 | 2023-04-16 09:35 | 17.04.2023 23:55 | 38.3333 | 8.5 | -29.8333 | в374мр186 | 0 | 17 | 0 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 29.8333 | 70.0167
[5 empty] | 5 | 17.04.2023 23:55 | 18.04.2023 11:35 | 11.6667 | 8.45 | -3.2167 | [10 empty] | 3.2167 | 73.2333
[5 empty] | 6 | 2023-04-18 11:35 | 2023-04-18 22:50 | 11.25 | 8.485 | -2.765 | [10 empty] | 2.765 | 75.9983
|  | 1182 | Вынгапуровское | 80тн |  | переезд
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Стрельцов А. | 201Р | Барсуковское | 3тн |  | переезд |  |  |  |  | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | -
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к демобилизации
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Ярцев В. | 541 | Верхнепурпейское м/р | 30тн | 1 | 2023-04-18 06:00 | в процессе | 24 | 12.9 | -11.1 | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 11.1 | 0 | Замещение +. 05:40-05:50
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в746ка186 нет актукльных данных в Омникомм
[11 empty] | в730ка186 | 1 | 17 | 17 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 17 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 34 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 15001 | С-Талинское м/р | 60тн | 1 | 2023-04-18 07:00 | 2023-04-18 22:50 | 15.8333 | 14 | -1.8333 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 1.8333 | 0 | ГРП +. 21:35 - 22:50
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В359МС186, Е769РА186, Е171НС186, Е769РА186, В359МС186 - нет в Омникомм
|  | 2954 | С-Талинское м/р | 5ст*60тн |  | переезд |  |  |  |  | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | В359МС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 68 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Ожидание мобилизации флота ГРП-9.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Крутинка - 1ед, БПО Радужный - 9ед, БПО Сургут - 4ед, Усть-Кут - 2ед, Кузнецовка - 1ед, Верх-Чебула - 1ед, Мара - 1ед, Тазовский - 1ед, Тайшет - 2ед, нет актуальных данных в Омникомм - 16ед
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Хохлов С. | 280 | 'Колик-Еганское м/р | 20тн | 1 | 2023-04-18 06:00 | в процессе | 24 | 12.4 | -11.6 | А243СМ186 | 1 | 20 | 20 | В 413 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 11.6 |  | ПР к замещению
[11 empty] | В900УК186 | 1 | 20 | 20 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е443РХ186 | 1 | 20 | 20 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е526РХ186 | 1 | 20 | 20 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 80 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 60 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 12 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 3 ед - БПО Губкинский, 3ед - Песчаное м/р, 1 ед - БПО Сургут, 3 ед - нет данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С. | 17П | Салекаптское | 5тн | 1 | [5 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности. Флот находится рядом с кустовой площадкой.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Дмитриев А. | [9 empty] | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | СПТ Флота находится на временной стоянке в районе г.Губкинский.
Выезд ориентировочно в 08:00 на подбазу г.Пыть-Ях.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Гильфанов И. | 432 | [8 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | БПО г.Радужный.
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Подготовка к проведению Аудита.
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 19.04.2023 18.00
17
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 19.04.2023 по 18:00 19.04.2023 | [11 empty] | Хаметов Ф.А. | [10 empty] | 19.04.2023 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Бондаренко П. | 1182 | Вынгапуровское | 80тн | 1 | 2023-04-19 13:00 | в процессе |  | 8.45 |  | в871мт186 | 3 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 2 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 25.8 | 25.8 | Заезд флота на куст в 13:00
[11 empty] | в598мм186 | 4 | 10 | 0 | в717ка186 | 1 | 20 | 0 |  |  | 5.6333 | 31.4333 | Расстановка СПТ и оборудования.
[11 empty] | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 8.75 | 40.1833 | Монтаж флота
[11 empty] | в374мр186 | 0 | 17 | 0 | Е590АХ186 | 2 | 20 | 0 |  |  | 29.8333 | 70.0167 | в717ка186 - нет актуальных данных в Омникомм
[21 empty] | 3.2167 | 73.2333
[21 empty] | 2.765 | 75.9983
|  |  |  | 80тн |  | переезд
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Стрельцов А. | 201Р | Барсуковское | 3тн |  | переезд |  |  |  |  | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Монтаж флота ГРП и оборудования
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  |  |  | Расстановка емкостного парка
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 2 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к демобилизации
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Ярцев В. | 541 | Верхнепурпейское м/р | 30тн | 1 | 2023-04-18 06:00 | в процессе | 36 | 12.9 | -23.1 | в729ка186 | 2 | 17 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 23.1 | 0 | МиниГРП+ 10:55-11:10
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в746ка186 нет актукльных данных в Омникомм
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 17 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 17 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 34 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 2954 | С-Талинское м/р | 5ст*60тн | 1 | 2023-04-19 10:00 | в процессе |  | 14 | -1.8333 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 1.8333 | 0 | Стадия 1/5 Активация порта(+)
[11 empty] | а694мв 186 | 2 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | МиниГРП 1ст планируется на 18-19:00
[11 empty] | в412та 186 | 2 | 17 | 0 | В359МС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 2 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В359МС186, Е769РА186, Е171НС186, Е769РА186, В359МС186 - нет в Омникомм
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 68 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Ожидание мобилизации флота ГРП-9.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Крутинка - 1ед, БПО Радужный - 9ед, БПО Сургут - 4ед, Усть-Кут - 2ед, Кузнецовка - 1ед, Верх-Чебула - 1ед, Мара - 1ед, Тазовский - 1ед, Тайшет - 2ед, нет актуальных данных в Омникомм - 16ед
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Хохлов С. | 280 | 'Колик-Еганское м/р | 20тн | 1 | 2023-04-18 06:00 | в процессе | 36 | 12.4 | -23.6 | А243СМ186 | 1 | 20 | 20 | В 413 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 23.6 |  | МиниГРП+
[11 empty] | В900УК186 | 1 | 20 | 20 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Осн.ГРП планируется на 20:00
[11 empty] | Е443РХ186 | 1 | 20 | 20 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е526РХ186 | 1 | 20 | 20 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 80 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 60 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 12 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 3 ед - БПО Губкинский, 3ед - Песчаное м/р, 1 ед - БПО Сургут, 3 ед - нет данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С. | 17П | Салекаптское | 5тн | 1 | [5 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности. Флот находится рядом с кустовой площадкой.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Дмитриев А. | [9 empty] | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | СПТ Флота находится на временной стоянке в районе г.Губкинский.
Выезд ориентировочно в 08:00 на подбазу г.Пыть-Ях.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Гильфанов И. | 432 | [8 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | БПО г.Радужный.
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Подготовка к проведению Аудита.
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 20.04.2023 06.00
8
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 19.04.2023 по 06:00 20.04.2023 | [11 empty] | Полуэктов А.С. | [10 empty] | 2023-04-20 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Бондаренко П. | 1182 | Вынгапуровское | 80тн | 1 | 2023-04-19 13:00 | в процессе | 17 | 8.45 | -8.55 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 8.55 | 8.55 | Стадия 1 из 3 Замещение (+) 20:45
[11 empty] | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | в717ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 31.4333 | Стадия 1 из 3: МиниГРП (+) 23:50
[11 empty] | в378мр186 | 5 | 17 | 85 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 40.1833
[11 empty] | в374мр186 | 5 | 17 | 85 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 70.0167 | в717ка186 - нет актуальных данных в Омникомм
73.2333
75.9983
[11 empty] | ∑ рейсов | 10 | Vобщ= | 170 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 238 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Стрельцов А. | 201Р | Барсуковское | 3тн |  | 2023-04-19 06:00 | 20.04.2023 21:30 | 39.5 | 12.4 | -27.1 | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 27.1 | 27.1 | Замещение(+) 20:45
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  |  |  | ГРП (+) 21:30
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Демонтаж, освобождение на 01:00. Переезд 80км на БПО г.Губкинский(обслуживание СПТ и оборудования). Далее флот в режиме готовности.
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к демобилизации
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Ярцев В. | 541 | Верхнепурпейское м/р | 30тн | 1 | 2023-04-18 06:00 | 19.04.2023 17:00 | 35 | 12.9 | -22.1 | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 22.1 | 22.1 | ОГРП (+) 17:00
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Демонтаж флота, освобождение в 21:00
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в746ка186 нет актукльных данных в Омникомм
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 2954 | С-Талинское м/р | 5ст*60тн | 1 | 2023-04-19 10:00 | 2023-04-20 00:45 | 14.75 | 14 | -0.75 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 0.75 | 0.75 | Стадия 1/5: ГРП + 00:45
[5 empty] | 2 | 2023-04-20 00:45 | в процессе | 5.25 | 14 | 8.75 | а694мв 186 | 1 | 14 | 14 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0.75 | Стадия 2/5: Активация порта(+) 07:40
[11 empty] | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | В359МС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 1 | 17 | 17 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В359МС186, Е171НС186, Е769РА186, В359МС186 - нет в Омникомм
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 2 | Vобщ= | 31 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 144 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Ожидание мобилизации флота ГРП-9.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 15 км от н.п. Тазовский - 1 ед, Граница с Омской обл. - 1 ед, БПО г.Сургут - 3ед, БПО Радужный - 15ед, г. Красноярск - 1 ед, г. Тобольск - 1ед, Пайяхское м/р - 1ед, г. Усть - Кут - 2 ед, н/п Исланский - 1 ед, н/п Тинской - 1 ед, н/п Черемшанка - 1ед, Не оснащен Омникомм - 7ед, Нет актуальных данных в Омникомм - 3 ед.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Хохлов С. | 280 | 'Колик-Еганское м/р | 20тн | 1 | 2023-04-18 06:00 | 20.04.2023 04:15 | 46.25 | 12.4 | -33.85 | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | В 413 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 33.85 | 33.85 | ОГРП+ 04:15
[11 empty] | В900УК186 | 0 | 20 | 0 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Демонтаж, освобождение на 10:00
[11 empty] | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е526РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Не предоставил сводку по завозу БЖ
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В900УК186, Е443РХ186, Е526РХ186 нет данных в Wialon
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 60 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 12 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 3 ед - БПО Губкинский, 3ед - Песчаное м/р, 1 ед - БПО Сургут, 3 ед - нет данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С. | 17П | Салекаптское | 5тн | 1 | [5 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности. Флот находится рядом с кустовой площадкой.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Дмитриев А. | [9 empty] | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | СПТ Флота находится на временной стоянке в районе г.Губкинский.
Выезд ориентировочно в 08:00 на подбазу г.Пыть-Ях.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Гильфанов И. | 432 | [8 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | БПО г.Радужный.
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Подготовка к проведению Аудита.
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Движение флота: скв 969А куст 46 С/Варьеганское м/р (4ст*40тн)
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 20.04.2023 18.00
1
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 20.04.2023 по 18:00 20.04.2023 | [11 empty] | Романов А.А. | [10 empty] | 2023-04-20 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Бондаренко П. | 1182 | Вынгапуровское | '3ст*80тн | 1 | 2023-04-19 13:00 | 20.04.2023 12:25 | 23.4167 | 14 | -9.4167 | в871мт186 | 5 | 17 | 85 | Е060НМ186 | 1 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 9.4167 | 9.4167 | Стадия 1 из 3 Замещение (+) 20:45
[5 empty] | 2 | 20.04.2023 12:25 | в процессе | 5.5833 | 14 | 8.4167 | в598мм186 | 6 | 10 | 60 | в433мт 186 | 1 | 20 | 20 |  |  | 0 | 9.4167 | Стадия 1 из 3: МиниГРП (+) 23:50
[11 empty] | в378мр186 | 1 | 17 | 17 | в282мт186 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 40.1833
[11 empty] | в374мр186 | 1 | 17 | 17 | в590мм 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 70.0167 | в717ка186 - нет актуальных данных в Омникомм
73.2333
75.9983
[11 empty] | ∑ рейсов | 13 | Vобщ= | 179 | ∑ рейсов | 2 | Мобщ= | 40
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 189 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 80
ГРП- 2 | Стрельцов А. | 201Р | БПО г.Губкинский | [7 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 27.1 | 27.1 | 'Флот в режиме готовности.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Обслуживание СПТ и оборудования.
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к демобилизации
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Ярцев В. | 541 | [8 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 22.1 | 22.1 | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0 |  |  |  |  | Флот находится около КПП Барсуковского м/р.
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 2954 | С-Талинское м/р | 5ст*60тн | 1 | 2023-04-19 10:00 | 2023-04-20 00:45 | 14.75 | 14 | -0.75 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 0.75 | 0.75
[5 empty] | 2 | 2023-04-20 00:45 | в процессе | 17.25 | 14 | -3.25 | а694мв 186 | 2 | 14 | 28 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 3.25 | 4
[11 empty] | в412та 186 | 2 | 17 | 34 | В359МС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | Е 171 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 2 | 17 | 34 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В359МС186, Е171НС186, Е769РА186, В359МС186 - нет в Омникомм
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 96 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 144 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 40
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Ожидание мобилизации флота ГРП-9.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 15 км от н.п. Тазовский - 1 ед, Граница с Омской обл. - 1 ед, БПО г.Сургут - 3ед, БПО Радужный - 15ед, г. Красноярск - 1 ед, г. Тобольск - 1ед, Пайяхское м/р - 1ед, г. Усть - Кут - 2 ед, н/п Исланский - 1 ед, н/п Тинской - 1 ед, н/п Черемшанка - 1ед, Не оснащен Омникомм - 7ед, Нет актуальных данных в Омникомм - 3 ед.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Хохлов С. | 280 |  |  |  | Переезд |  |  |  |  | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | В 413 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 33.85 | 33.85 | Переезд на куст 16 скважина.3029 Ван-Ёганское м/р. Готовность на 21.04.23 23:00.
[11 empty] | В900УК186 | 0 | 20 | 0 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е526РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В900УК186, Е443РХ186, Е526РХ186 нет данных в Wialon
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 60 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 12 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 3 ед - БПО Губкинский, 3ед - Песчаное м/р, 1 ед - БПО Сургут, 3 ед - нет данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С. | 17П | [8 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности. Флот находится рядом с кустовой площадкой.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Дмитриев А. | [9 empty] | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Гильфанов И. | 432 | [8 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | 'Флот в режиме готовности.
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 21.04.2023 06.00
1
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 20.04.2023 по 06:00 21.04.2023 | [11 empty] | Хаметов Ф.А. | [10 empty] | 2023-04-21 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Бондаренко П. | 1182 | Вынгапуровское | '3ст*80тн | 1 | 2023-04-19 13:00 | 20.04.2023 12:25 | 23.4167 | 14 | -9.4167 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 9.4167 | 9.4167 | Стадия 2 из 3 80т ОГРП (+)
[5 empty] | 2 | 20.04.2023 12:25 | 2023-04-21 03:25 | 29.5833 | 14 | -15.5833 | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | в433мт 186 | 0 | 20 | 20 |  |  | 0 | 9.4167 | 3 из 3 Активация + замещение (+)
[5 empty] | 3 | 2023-04-21 03:25 | в процессе |  |  |  | в378мр186 | 2 | 17 | 34 | в282мт186 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 40.1833
[11 empty] | в374мр186 | 3 | 17 | 51 | в590мм 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 70.0167 | в717ка186 - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | В730КА186 | 3 | 17 | 51 | [7 empty] | 73.2333
75.9983
[11 empty] | ∑ рейсов | 8 | Vобщ= | 136 | ∑ рейсов | 2 | Мобщ= | 40
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 189 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 80
ГРП- 2 | Стрельцов А. | 201Р | БПО г.Губкинский | [7 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - | 27.1 | 27.1 | 'Флот в режиме готовности.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Обслуживание СПТ и оборудования.
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к демобилизации
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Ярцев В. | 541 | [8 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 22.1 | 22.1 | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0 |  |  |  |  | Флот находится около КПП Барсуковского м/р.
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 2954 | С-Талинское м/р | 5ст*60тн | 1 | 2023-04-19 10:00 | 2023-04-20 00:45 | 14.75 | 14 | -0.75 | в324тр 186 | 5 | 17 | 0 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 0.75 | 0.75 | Стадия 3/5 Активация порта(+)
[5 empty] | 2 | 2023-04-20 00:45 | 2023-04-20 17:45 | 17 | 14 | 3 | а694мв 186 | 0 | 14 | 28 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 27.25 | 28 | Стадия 3/5 ГРП +
[5 empty] | 3 | 2023-04-20 17:45 | 2023-04-21 01:45 | 8 | 14 | -6 | в412та 186 | 0 | 17 | 34 | В359МС186 | 1 | 20 | 0 |  |  |  |  | ПР к активации/замещению 4ст
[11 empty] | в414та 186 | 4 | 17 | 0 | Е 171 НС 186 | 1 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 34 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В359МС186, Е171НС186, Е769РА186, В359МС186 - нет в Омникомм
[15 empty] | Е769РА186 | 1 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 96 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 144 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 40
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Ожидание мобилизации флота ГРП-9.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 15 км от н.п. Тазовский - 1 ед, Граница с Омской обл. - 1 ед, БПО г.Сургут - 3ед, БПО Радужный - 15ед, г. Красноярск - 1 ед, г. Тобольск - 1ед, Пайяхское м/р - 1ед, г. Усть - Кут - 2 ед, н/п Исланский - 1 ед, н/п Тинской - 1 ед, н/п Черемшанка - 1ед, Не оснащен Омникомм - 7ед, Нет актуальных данных в Омникомм - 3 ед.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Хохлов С. | 280 |  |  |  | Переезд |  |  |  |  | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | В 413 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 33.85 | 33.85 | Переезд на куст 16 скважина.3029 Ван-Ёганское м/р. Готовность на 21.04.23 23:00.
[11 empty] | В900УК186 | 0 | 20 | 0 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е526РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В900УК186, Е443РХ186, Е526РХ186 нет данных в Wialon
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 60 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 12 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 3 ед - БПО Губкинский, 3ед - Песчаное м/р, 1 ед - БПО Сургут, 3 ед - нет данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С. | 17П | [8 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности. Флот находится рядом с кустовой площадкой.
Расстановка СПТ,Монтаж флота, Завоз жидкости
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Дмитриев А. | [9 empty] | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Гильфанов И. | 432 | [8 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | 'Флот в режиме готовности.
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 21.04.2023 18.00
1
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 21.04.2023 по 18:00 21.04.2023 | [11 empty] | Маркин А.Д. | [10 empty] | 21.04.2023 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Бондаренко П. | 1182 | Вынгапуровское | 3ст*80тн | 1 | 2023-04-19 13:00 | 20.04.2023 12:25 | 23.4167 | 14 | -9.4167 | в871мт186 | 2 | 17 | 34 | Е060НМ186 | 1 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 9.4167 | 9.4167 | 3 стадия из 3: ПР к основному ГРП
[5 empty] | 2 | 20.04.2023 12:25 | 2023-04-21 03:25 | 15 | 14 | -1 | в598мм186 | 2 | 10 | 20 | В433МР186 | 1 | 20 | 20 |  |  | 1 | 10.4167 | В368МР186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 3 | 2023-04-21 03:25 | в процессе | 14.5833 | 14 | -0.58333 | в378мр186 | 1 | 17 | 17 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0.58333 | 11
[11 empty] | в374мр186 | 1 | 17 | 17 | Е590АХ186 | 1 | 20 | 20
[11 empty] | В730КА186 | 1 | 17 | 17
[11 empty] | В368МР186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 7 | Vобщ= | 105 | ∑ рейсов | 3 | Мобщ= | 60
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 159 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 100
ГРП- 2 | Стрельцов А. |  | БПО г.Губкинский | [7 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к демобилизации
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Ярцев В. | [9 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 22.1 | 22.1 | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 2954 | С-Талинское м/р | 5ст*60тн | 1 | 2023-04-19 10:00 | 2023-04-20 00:45 | 14.75 | 14 | -0.75 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 0.75 | 0.75 | 5 стадия из 5: Активация порта(+) Замещение + . 18:55 - 19:15
[5 empty] | 2 | 2023-04-20 00:45 | 2023-04-20 17:45 | 17 | 14 | -3 | а694мв 186 | 4 | 14 | 56 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 3 | 3.75 | В359МС186, Е171НС186, Е769РА186, В359МС186 - нет в Омникомм
[5 empty] | 3 | 2023-04-20 17:45 | 2023-04-21 01:45 | 8 | 14 | 6 | в412та 186 | 5 | 17 | 85 | В359МС186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 3.75
[5 empty] | 4 | 2023-04-21 01:45 | 2023-04-21 14:35 | 12.8333 | 14 | 1.1667 | в414та 186 | 0 | 17 | 0 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 3.75
[5 empty] | 5 | 2023-04-21 14:35 | в процессе | 3.4167 | 14 | 10.5833 | в385мр186 | 5 | 17 | 85 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 3.75
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 14 | Vобщ= | 226 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 144 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 60
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Ожидание мобилизации флота ГРП-9.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 4 ед - Поперечное, 2 ед - Усть-Кут, 1 ед - Тазовский, 5 ед - БПО Сургут, 15 ед - БПО Радужный, 1 ед - Пайяхское м/р, Не оснащен Омникомм - 7ед, Нет актуальных данных в Омникомм - 3 ед.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Хохлов С. | 280 |  |  |  | Переезд |  |  |  |  | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | В 413 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Переезд на куст 16 скважина.3029 Ван-Ёганское м/р. Освобождение бригадой КРС на 23:00.
[11 empty] | В900УК186 | 0 | 20 | 0 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е526РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 12 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 3 ед - БПО Губкинский, 3ед - Песчаное м/р, 1 ед - БПО Сургут, 3 ед - нет данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С. | 17П | Салекаптское м/р | 5тн | 1 | 2023-04-21 06:00 | в процессе | 12 | 8.45 | -3.55 | в449тр 186 | 3 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 3.55 | 3.55 | М/Ж протектора (+). Опрессовка.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Дмитриев А. | [9 empty] | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Гильфанов И. |  | БПО г.Радужный | [7 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 22.04.2023 06.00
14
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 21.04.2023 по 06:00 22.04.2023 | [11 empty] | Романов А.А. | [10 empty] | 2023-04-22 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Бондаренко П. | 1182 | Вынгапуровское | 3ст*80тн | 1 | 2023-04-19 13:00 | 20.04.2023 12:25 | 23.4167 | 14 | -9.4167 | в871мт186 | 3 | 17 | 51 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 9.4167 | 9.4167
[5 empty] | 2 | 20.04.2023 12:25 | 2023-04-21 03:25 | 15 | 14 | -1 | в598мм186 | 2 | 10 | 20 | в433мт 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 1 | 10.4167 | В368МР186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 3 | 2023-04-21 03:25 | 21.04.2023 21:00 | 17.5833 | 14 | -3.5833 | в378мр186 | 4 | 17 | 68 | в282мт186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 3.5833 | 14
[11 empty] | в374мр186 | 3 | 17 | 51 | в590мм 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в730ка186 | 4 | 17 | 68
[11 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 16 | Vобщ= | 258 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 159 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Стрельцов А. |  | БПО г.Губкинский | [7 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к демобилизации
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Ярцев В. | [9 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 22.1 | 22.1 | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 2954 | С-Талинское м/р | 5ст*60тн | 1 | 2023-04-19 10:00 | 2023-04-20 00:45 | 14.75 | 14 | -0.75 | в324тр 186 | 5 | 17 | 85 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 0.75 | 0.75 | 5 стадия из 5: Активация порта(+) Замещение + . 18:55 - 19:15
[5 empty] | 2 | 2023-04-20 00:45 | 2023-04-20 17:45 | 17 | 14 | -3 | а694мв 186 | 5 | 14 | 70 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 3 | 3.75 | В359МС186, Е171НС186, Е769РА186, В359МС186 - нет в Омникомм
[5 empty] | 3 | 2023-04-20 17:45 | 2023-04-21 01:45 | 8 | 14 | 6 | в412та 186 | 5 | 17 | 85 | В359МС186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 3.75
[5 empty] | 4 | 2023-04-21 01:45 | 2023-04-21 14:35 | 12.8333 | 14 | 1.1667 | в385мр186 | 5 | 17 | 85 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 3.75
[5 empty] | 5 | 2023-04-21 14:35 | 22.04.2023 03:00 | 12.4167 | 14 | 1.5833 |  |  |  |  | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 3.75
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 20 | Vобщ= | 325 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 136 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Ожидание мобилизации флота ГРП-9.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 4 ед - Поперечное, 2 ед - Усть-Кут, 1 ед - Тазовский, 5 ед - БПО Сургут, 15 ед - БПО Радужный, 1 ед - Пайяхское м/р, Не оснащен Омникомм - 7ед, Нет актуальных данных в Омникомм - 3 ед.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Хохлов С. | 280 | Ван-Ёганское м/р | '80тн | 1 | 22.04.2023 02:00 | в процессе | 4 | 10.45 | 6.45 | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | В 413 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Переезд на куст 16 скважина.3029 Ван-Ёганское м/р. Освобождение бригадой КРС на 23:00.
[11 empty] | В900УК186 | 0 | 20 | 0 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е526РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 12 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 3 ед - БПО Губкинский, 3ед - Песчаное м/р, 1 ед - БПО Сургут, 3 ед - нет данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С. | 17П | Салекаптское м/р | 5тн | 1 | 2023-04-21 06:00 | 22.04.2023 03:15 | 21.25 | 8.45 | -12.8 | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 12.8 | 12.8 | М/Ж протектора (+). Опрессовка.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Дмитриев А. | [9 empty] | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Гильфанов И. |  | БПО г.Радужный | [7 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 22.04.2023 18.00
8
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 22.04.2023 по 18:00 22.04.2023 | [11 empty] | Полуэктов А.С. | [10 empty] | 2023-04-22 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Бондаренко П. | 5226 | Вынгапуровское | 6ст*35тн | 1 | 2023-04-22 12:00 | в процессе | 6 | 12 | 6 | в871мт186 | 3 | 17 | 51 | Е060НМ186 | 1 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Стадия 1 из 6: Замещение (+) 20:15
[11 empty] | в598мм186 | 3 | 10 | 30 | в433мт 186 | 1 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | В368МР186 - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | в378мр186 | 1 | 17 | 17 | в282мт186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | в374мр186 | 1 | 17 | 17 | в590мм 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в730ка186 | 1 | 17 | 17 | в717ка186 | 1 | 20 | 20
[11 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 9 | Vобщ= | 132 | ∑ рейсов | 3 | Мобщ= | 60
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 88 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 120
ГРП- 2 | Стрельцов А. |  | БПО г.Губкинский | [7 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  |  |  | Обслуживание СПТ и оборудования
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к демобилизации
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Ярцев В. | [9 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - | 22.1 | 22.1 | Флот находится возле КПП Барсуковского м/р. Обслуживание СПТ и оборудования
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 3084 | С-Талинское м/р | 100тн |  | 22.04.2023 12:00 | в процессе | 6 | 16 | 10 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | В890 КУ 186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 0 | 0 | Замещение (+) 16:40
[10 empty] | 0 | а694мв 186 | 2 | 14 | 28 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | МиниГРП (+) 19:00
[10 empty] | 0 | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | К746ОХ 186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | в385мр186 | 5 | 17 | 85 | Е171НС186 | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 25 | 0 |  |  |  |  | В359МС186, Е171НС186, Е769РА186, В890 КУ 186, Е645РВ186, Е784ТО82?в412та 186 - нет в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 7 | Vобщ= | 113 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 144 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Ожидание мобилизации флота ГРП-9.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 4 ед - Поперечное, 2 ед - Усть-Кут, 1 ед - Тазовский, 5 ед - БПО Сургут, 14 ед - БПО Радужный, 1 ед - н/п Чулым, Не оснащен Омникомм - 7ед, Нет актуальных данных в Омникомм - 3 ед, 1ед - н.п. Убинское, 1ед - Зимник р-н КПП, 1ед - А.Д Радужный - Нижневартовск, поворот на Ван-Еганское м.р, 1ед - н/п Барабинск.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Хохлов С. | 3029 | Ван-Ёганское м/р | 7тн | 1 | 22.04.2023 02:00 | в процессе | 16 | 10.45 | -5.55 | А243СМ186 | 4 | 20 | 80 | В 413 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 5.55 | 5.55 | Блендер ВВ 5824-86 не наберает давление на входе, ДВС не развивает оборты. Нет давления в гидравлике. Замена блендера.
[11 empty] | В900УК186 | 3 | 20 | 60 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е526РХ186 | 3 | 20 | 60 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е443РХ186 - нет данных в Wialon/ В 413 ТА 186 - нет актуальных данных в омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 10 | Vобщ= | 200 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 340 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 8 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 2 ед - БПО Губкинский, 4ед - Песчаное м/р, 1 ед - БПО Сургут, 2 ед - нет данных в Омникомм, 1ед - Паяхское м/р, 2ед - н.п Дудинка, 1ед - Зимник р-н КПП, 1ед - н.п. Тазовский
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С. | 717 | Ванкорское | 6ст по 7тн | [5 empty] | -12.8 | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 12.8 | 12.8 | ПР к мобилизации на Ванкорское месторождение. Расстояние~500км. Оборудование демонтировано, флот в ожидании открытия зимника. Зимник открывается с 20:00. Дальнейшее движение скв.717-15 Ванкорское Н×1 МГРП. (6×7т), готовность на 26.04.23
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Дмитриев А. | [9 empty] | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Гильфанов И. |  | БПО г.Радужный | [7 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности. Ожидание дальнейшего движения
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 23.04.2023 06.00
8
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 22.04.2023 по 06:00 23.04.2023 | [11 empty] | Маркин А.Д. | [10 empty] | 2023-04-23 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Бондаренко П. | 5226 | Вынгапуровское | 6ст*35тн | 1 | 2023-04-22 12:00 | в процессе | 18 | 12 | -6 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 1 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 6 | 6 | 1 стадия из 6: 02:45-03:00 МиниГРП №2 (+)
[11 empty] | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | В433МР186 | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | В368МР186 - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | в378мр186 | 4 | 17 | 68 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | в374мр186 | 4 | 17 | 68 | Е590АХ186 | 1 | 20 | 20
[11 empty] | В730КА186 | 4 | 17 | 68
[11 empty] | В368МР186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 12 | Vобщ= | 204 | ∑ рейсов | 3 | Мобщ= | 60
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 255 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Стрельцов А. |  | БПО г.Губкинский | [7 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к демобилизации
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Ярцев В. | [9 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности. Флот находится возле КПП Барсуковского м/р.
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 3084 | С-Талинское м/р | 100тн | 1 | 22.04.2023 12:00 | в процессе | 18 | 16 | -2 | в324тр 186 | 2 | 17 | 34 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 2 | 2 | Мини-ГРП +. 18:50 - 19:00
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в412та 186 - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | В359МС186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В359МС186, Е171НС186, Е769РА186, В890 КУ 186, Е645РВ186, Е784ТО82?в412та 186 - нет в Омникомм
[11 empty] | в414та 186 | 3 | 17 | 51 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 5 | Vобщ= | 85 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 136 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Ожидание мобилизации флота ГРП-9.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 2 ед - Усть-Кут, 1 ед - Тазовский, 5 ед - БПО Сургут, 14 ед - БПО Радужный, 1 ед - Руссинская, 1 ед - Илюшкино, 1 ед - Песчанка, Не оснащен Омникомм - 7ед, Нет актуальных данных в Омникомм - 4 ед, 1ед - Омск, 1ед - Барабинск.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Хохлов С. | 3029 | Ван-Ёганское м/р | 7тн | 1 | 22.04.2023 02:00 | в процессе | 40 | 10.45 | -29.55 | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | В 413 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 29.55 | 29.55 | Замена блендера. ПР к замещению.
[11 empty] | В900УК186 | 0 | 20 | 0 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | А243СМ186, В900УК186, Е443РХ186 - нет данных в Wialon
[11 empty] | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е526РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 180 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 11 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 2 ед - БПО Губкинский, 2ед - Песчаное м/р, 1 ед - БПО Сургут, 5 ед - нет данных в Омникомм, 1ед - Руссинская, 1ед - н.п Дудинка, 1ед - Зимник, 1ед - н.п. Тазовский
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С. |  | пос.Тазовский | [7 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот находится в р-не г. Тазовский.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Дмитриев А. | [9 empty] | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Гильфанов И. |  | БПО г.Радужный | [7 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности. Ожидание дальнейшего движения
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 23.04.2023 18.00
8
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 23.04.2023 по 18:00 23.04.2023 | [11 empty] | Хаметов Ф.А. | [10 empty] | 23.04.2023 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Бондаренко П. | 5226 | Вынгапуровское | 6ст*35тн | 1 | 2023-04-22 12:00 | 2023-04-23 11:30 | 30 | 12 | -18 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 20 | Изображение отсутствует | - | 18 | 18 | Стадия 1 из 6: ОГРП (+).
[5 empty] | 2 | 2023-04-23 11:30 | в процессе |  |  |  | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | В433МР186 | 0 | 20 | 20 |  |  |  |  | Стадия 2 из 6: ОПП (+).
[11 empty] | в378мр186 | 1 | 17 | 68 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  | Стадия 2 из 6: Активация + замещение (+)
[11 empty] | в374мр186 | 0 | 17 | 68 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 20
[11 empty] | В730КА186 | 0 | 17 | 68
[11 empty] | В368МР186 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | В368МР186 - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 12 | Vобщ= | 204 | ∑ рейсов | 3 | Мобщ= | 60
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 255 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Стрельцов А. |  | БПО г.Губкинский | [7 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к демобилизации
[11 empty] | ∑ рейсов |  | Vобщ= |  | ∑ рейсов |  | Мобщ=
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Ярцев В. | [9 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности. Флот находится возле КПП Барсуковского м/р.
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Обслуживание СПТ и оборудования.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 3084 | С-Талинское м/р | 100тн | 1 | 22.04.2023 12:00 | 2023-04-23 10:30 | 30 | 16 | -14 | в324тр 186 | 0 | 17 | 34 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 14 | 14 | ГРП +
[11 empty] | а694мв 186 | 1 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Демонтаж, освобождение на 12:00.
|  | 4970 | С-Талинское м/р | 80т | 1 | [5 empty] | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | В359МС186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Переезд 20км на 4970/207 С-Талинское
[11 empty] | в414та 186 | 0 | 17 | 51 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 2 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в412та 186 - нет актуальных данных в Омникомм
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В359МС186, Е171НС186, Е769РА186, В890 КУ 186, Е645РВ186, Е784ТО82?в412та 186 - нет в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 5 | Vобщ= | 85 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 136 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Ожидание мобилизации флота ГРП-9.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 2 ед - Усть-Кут, 1 ед - Тазовский, 5 ед - БПО Сургут, 14 ед - БПО Радужный, 1 ед - Руссинская, 1 ед - Илюшкино, 1 ед - Песчанка, Не оснащен Омникомм - 7ед, Нет актуальных данных в Омникомм - 4 ед, 1ед - Омск, 1ед - Барабинск.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Хохлов С. | 3029 | Ван-Ёганское м/р | 7тн | 1 | 22.04.2023 02:00 | в процессе | 40 | 10.45 | -29.55 | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | В 413 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 29.55 | 29.55 | Тестирование блендера. ПР к замещению.
[11 empty] | В900УК186 | 0 | 20 | 0 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | А243СМ186, В900УК186, Е443РХ186 - нет данных в Wialon
[11 empty] | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е526РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 180 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 11 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 2 ед - БПО Губкинский, 2ед - Песчаное м/р, 1 ед - БПО Сургут, 5 ед - нет данных в Омникомм, 1ед - Руссинская, 1ед - н.п Дудинка, 1ед - Зимник, 1ед - н.п. Тазовский
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С. |  | пос.Тазовский | [7 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот находится в р-не г. Тазовский.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Дмитриев А. | [9 empty] | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Гильфанов И. |  | БПО г.Радужный | [7 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности. Ожидание дальнейшего движения
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 24.04.2023 06.00
17
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 23.04.2023 по 06:00 24.04.2023 | [11 empty] | Полуэктов А.С. | [10 empty] | 2023-04-24 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Бондаренко П. | 5226 | Вынгапуровское | 6ст*35тн | 1 | 2023-04-22 12:00 | 2023-04-23 11:30 | 23.5 | 12 | -11.5 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 11.5 | 11.5 | 2 стадия из 6: 21:05 МиниГРП (+)
[5 empty] | 2 | 2023-04-23 11:30 | в процессе | 18.5 | 12 | -6.5 | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | В433МР186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 6.5 | 18 | 2 стадия из 6: 01:20 МиниГРП №2 (+)
[11 empty] | в378мр186 | 4 | 17 | 68 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | в374мр186 | 3 | 17 | 51 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | В730КА186 | 3 | 17 | 51
[11 empty] | В368МР186 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | В368МР186 - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 10 | Vобщ= | 170 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 306 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Стрельцов А. |  | БПО г.Губкинский | [7 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к демобилизации
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Ярцев В. | [9 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности. Флот находится возле КПП Барсуковского м/р.
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Обслуживание СПТ и оборудования.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 4970 | С-Талинское м/р | 80т |  | 24.04.2023 00:00 | в процессе | 6 | 14 | 8 | в324тр 186 | 3 | 17 | 51 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 0 | 0 | Расстановка СПТ и оборудования. Завоз растановка емкостного парка. М/Ж флота. Завоз и нагрев тех.жидкости. ПР к замещению, на 08:00-09:00
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | В359МС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в414та 186 | 3 | 17 | 51 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в412та 186 - нет актуальных данных в Омникомм
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В359МС186, Е171НС186, Е769РА186, В890 КУ 186, Е645РВ186, Е784ТО82, в412та 186 - нет в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 102 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 136 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Ожидание мобилизации флота ГРП-9.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 2 ед - Усть-Кут, 1 ед - н/п Крутинка, 7 ед - БПО Сургут, 13 ед - БПО Радужный, 1 ед - Зимник, 1 ед - Ван - Еганское м.р., 1 ед - Песчанка, Не оснащен Омникомм - 7ед, Нет актуальных данных в Омникомм - 3 ед, 2ед - н.п. Слободчики.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Хохлов С. | 3029 | Ван-Ёганское м/р | 7тн | 1 | 22.04.2023 02:00 | в процессе | 52 | 10.45 | -41.55 | А243СМ186 | 1 | 20 | 20 | В 413 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 41.55 | 41.55 | Замещение(+) 19:57
[11 empty] | В900УК186 | 1 | 20 | 20 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | ПР к основному ГРП. ОГРП на 10:00
[11 empty] | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е526РХ186 | 1 | 20 | 20 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е443РХ186 - нет данных в Wialon
[11 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 60 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 11 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 2 ед - БПО Губкинский, 2ед - Песчаное м/р, 1 ед - БПО Сургут, 5 ед - нет данных в Омникомм, 1ед - 35 км после Нижневартовска в сторону Радужного, 1ед - н.п Дудинка, 1ед - р-н м.р. Русское, 1ед - н.п. Тазовский
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С. |  | пос.Тазовский | [7 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот находится около п.Новозаполярный.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Дмитриев А. | [9 empty] | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности. Подготовка к сдаче "золотых правил ЮНГ" Сдача правил 24.04.2023г
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Гильфанов И. |  | БПО г.Радужный | [7 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности. Ожидание дальнейшего движения
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## Нормативы времени
Заказчик | Месторождение | на 1 стадию, ч. | на 2 стадию и последующие, неболее, ч. | на одну стадию 1- 20 тн | на одну стадию 21- 30 тн | на одну стадию 31- 40 тн | на одну стадию 41- 50 тн | на одну стадию 51- 60 тн | на одну стадию 61- 70 тн | на одну стадию 71- 80 тн | на одну стадию 81- 90 тн | на одну стадию 91- 100 тн | на одну стадию 101- 110 тн | на одну стадию 111- 120 тн | на одну стадию 121- 130 тн | на одну стадию 131- 140 тн | на одну стадию 141- 150 тн | на одну стадию 151- 160 тн | на одну стадию 161- 170 тн | на одну стадию 171- 180 тн | на одну стадию 181- 190 тн | на одну стадию 191- 200 тн | на одну стадию 201- 210 тн | на одну стадию 211- 220 тн | на одну стадию 221- 230 тн
ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | Барсуковское, Тарасовское, Фестивальное, Юрубчено-Тохомское | 15.5 | 12.4 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9
ООО «РН-Пурнефтегаз» | Усть-Харампурское, Северо-Харампурское, Верхне-Пурпейское, Западно-Пурпейское, Комсомольское, Южно-Тарасовское | 15.5 | 12.4 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9
ННК- Варьеганнефтегаз | С- Хохряковское, Верхнеколик-Еганское, Кошильское, Хохряковское, С- Варьеганское, Бахиловское | 15.5 | 12.4 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9
Заказчик | Месторождение | Период | на одну стадию 1- 15 тн | на одну стадию 16- 30 тн | на одну стадию 31- 40 тн | на одну стадию 41- 50 тн | на одну стадию 51- 60 тн | на одну стадию 61- 80 тн | на одну стадию 81- 100 тн | на одну стадию 101- 120 тн | на одну стадию 121- 150 тн | на одну стадию 151- 200 тн | на одну стадию 201- 300 тн | на одну стадию 301- 400 тн
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» | Куюмбинское |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | - | - | - | - | -
ПАО "Газпром" | Киринское, Вынгапуровское |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | - | - | - | - | -
ООО "НЯГАНЬНЕФТЬ" | С-Талинское Ю-Талинское. |  | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
ПАО НК "Русснефть" | Тагринское, Западно-Варьеганское | Ноябрь - март | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 14 | 14 | 14 | - | - | -
|  | Апрель -октябрь | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | - | - | -
ООО "ТБС" | Песчаное, З/Иркинское |  | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
ООО «РН-ЮНГ» | Приразломное, Правдинское, Восточно-Правдинское, Северо-Салымское, Западно-Салымское, Лемпинская площадь, Приобское, Малобалыкское, Среднебалыкское, Южно-Балыкское, Усть-Балыкское, Петелинское, Кудринское, Тепловское, Южно-Тепловское, Чупальское, месторождение им. О.А. Московцева, Соровское, Западно-Угутское, Средне-Угутское, Угутское, Встречное, Киняминское, Восточно-Сургутское, Южно-Сургутское, Фаинское, Солкинское, Майское, Мамонтовское, Энтельская площадь Мамонтовского месторождения, Ефремовское, Омбинское |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 48 | 48
ОАО "НК "ЯНГПУР" | Метельное, Осеннее, Известинское, Вьюжное |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
Норматив ПС |  |  | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45
Для робота
[5 empty] | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 80 | 81 - 100 | 101 - 120 | 121 - 150 | 151 - 200 | 201 - 300 | 300 - 400
| barsuk |  | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 31 | 31 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| taras |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 32 | 32 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| festival |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 35 | 35 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| harampur |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 35 | 35 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| kuyumba |  | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| urub |  | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| dulcie |  | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| kiren |  | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| shohr |  | - | - | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| vke |  | - | - | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| koshil |  | - | - | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| uzun |  | - | - | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| hohr |  | - | - | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| svaryog |  | - | - | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| stalin |  | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| utalin |  | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| tagrin | Nov |  |  | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| tagrin | Apr | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| sandy | Nov |  |  | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| sandy | Apr | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| zvaryog | Nov |  |  | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| zvaryog | Apr | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PS

## 24.04.2023 18.00
5
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 24.04.2023 по 18:00 24.04.2023 | [11 empty] | Романов А.А. | [10 empty] | 2023-04-24 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Бондаренко П. | 5226 | Вынгапуровское | 6ст*35тн | 1 | 2023-04-22 12:00 | 2023-04-23 11:30 | 23.5 | 12 | -11.5 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 11.5 | 11.5 | 2 стадия из 6: 21:05 МиниГРП (+)
[5 empty] | 2 | 2023-04-23 11:30 | 24.04.2023 12:10 | 24.6667 | 12 | -12.6667 | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | В433МР186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 12.6667 | 24.1667 | 2 стадия из 6: 01:20 МиниГРП №2 (+)
[5 empty] | 3 | 24.04.2023 12:10 | в процессе | 5.8333 | 12 | 6.1667 | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 | 24.1667
[11 empty] | в374мр186 | 0 | 17 | 0 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | В730КА186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | В368МР186 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | В368МР186 - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Стрельцов А. |  | БПО г.Губкинский | [7 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к демобилизации
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Ярцев В. | [9 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности. Флот находится возле КПП Барсуковского м/р.
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Обслуживание СПТ и оборудования.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 4970 | С-Талинское м/р | 80т |  | 24.04.2023 00:00 | в процессе | 18 | 14 | -4 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 4 | 4 | Расстановка СПТ и оборудования. Завоз растановка емкостного парка. М/Ж флота. Завоз и нагрев тех.жидкости. ПР к замещению, на 08:00-09:00
[11 empty] | а694мв 186 | 3 | 14 | 42 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в412та 186 | 3 | 17 | 51 | В359МС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 3 | 17 | 51 | Е 171 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в805мт186 | 3 | 10 | 30 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в412та 186 - нет актуальных данных в Омникомм
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В359МС186, Е171НС186, Е769РА186, В890 КУ 186, Е645РВ186, Е784ТО82, в412та 186 - нет в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 12 | Vобщ= | 174 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 174 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Ожидание мобилизации флота ГРП-9.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 2 ед - Усть-Кут, 1 ед - н/п Крутинка, 7 ед - БПО Сургут, 13 ед - БПО Радужный, 1 ед - Зимник, 1 ед - Ван - Еганское м.р., 1 ед - Песчанка, Не оснащен Омникомм - 7ед, Нет актуальных данных в Омникомм - 3 ед, 2ед - н.п. Слободчики.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Хохлов С. | 3029 | Ван-Ёганское м/р | 7тн | 1 | 22.04.2023 02:00 | 24.04.2023 11:45 | 57.75 | 10.45 | -47.3 | А243СМ186 | 1 | 20 | 20 | В 413 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 47.3 | 47.3 | Замещение(+) 19:57
[11 empty] | В900УК186 | 1 | 20 | 20 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | ПР к основному ГРП. ОГРП на 10:00
[11 empty] | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е526РХ186 | 1 | 20 | 20 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е443РХ186 - нет данных в Wialon
[11 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 60 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 11 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 2 ед - БПО Губкинский, 2ед - Песчаное м/р, 1 ед - БПО Сургут, 5 ед - нет данных в Омникомм, 1ед - 35 км после Нижневартовска в сторону Радужного, 1ед - н.п Дудинка, 1ед - р-н м.р. Русское, 1ед - н.п. Тазовский
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С. |  | пос.Тазовский | [7 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот находится около п.Новозаполярный.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Дмитриев А. | [9 empty] | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности. Подготовка к сдаче "золотых правил ЮНГ" Сдача правил 24.04.2023г
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Гильфанов И. |  | БПО г.Радужный | [7 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности. Ожидание дальнейшего движения
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 25.04.2023 06.00
5
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 24.04.2023 по 06:00 25.04.2023 | [11 empty] | Хаметов Ф.А. | [10 empty] | 2023-04-25 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Бондаренко П. | 5226 | Вынгапуровское | 6ст*35тн | 1 | 2023-04-22 12:00 | 2023-04-23 11:30 | 23.5 | 12 | -11.5 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 11.5 | 11.5 | Стадия 3 из 6 МиниГРП (+)
[5 empty] | 2 | 2023-04-23 11:30 | 24.04.2023 12:10 | 24.6667 | 12 | -12.6667 | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | В433МР186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 12.6667 | 24.1667 | Стадия 3 из 6: ОГРП (+)
[5 empty] | 3 | 24.04.2023 12:10 | 2023-04-25 05:40 | 29.8333 | 12 | -17.8333 | в378мр186 | 3 | 17 | 51 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 | 24.1667
[5 empty] | 4 | 2023-04-25 05:40 | в процессе |  |  |  | в374мр186 | 3 | 17 | 51 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | В730КА186 | 3 | 17 | 51
[11 empty] | В368МР186 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | В368МР186 - нет актуальных данных в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 153 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Стрельцов А. |  | БПО г.Губкинский | [7 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | ПР к демобилизации
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Ярцев В. | [9 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности. Флот находится возле КПП Барсуковского м/р.
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Обслуживание СПТ и оборудования.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 4970 | С-Талинское м/р | 80т |  | 24.04.2023 00:00 | 2023-04-25 01:50 | 42 | 14 | -28 | в324тр 186 | 2 | 17 | 34 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 28 | 28 | ГРП +.
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Демонтаж, освобождение на 09:00.
|  | 4468 | С-Талинское м/р | 80т | [6 empty] | в414та 186 | 2 | 17 | 34 | В359МС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е 171 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в805мт186 | 0 | 10 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в412та 186 - нет актуальных данных в Омникомм
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В359МС186, Е171НС186, Е769РА186, В890 КУ 186, Е645РВ186, Е784ТО82, в412та 186 - нет в Омникомм
[11 empty] | ∑ рейсов | 12 | Vобщ= | 68 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 174 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Ожидание мобилизации флота ГРП-9.
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 2 ед - Усть-Кут, 1 ед - н/п Крутинка, 7 ед - БПО Сургут, 13 ед - БПО Радужный, 1 ед - Зимник, 1 ед - Ван - Еганское м.р., 1 ед - Песчанка, Не оснащен Омникомм - 7ед, Нет актуальных данных в Омникомм - 3 ед, 2ед - н.п. Слободчики.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Хохлов С. | 3029 | Ван-Ёганское м/р | 7тн | 1 | 22.04.2023 02:00 | 24.04.2023 11:45 | 57.75 | 10.45 | -47.3 | А243СМ186 | 0 | 20 | 20 | В 413 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 47.3 | 47.3 | Переезд флота на стоянку, р-н ЦДНГ Ван-Еганского мр;
[11 empty] | В900УК186 | 0 | 20 | 20 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Флот в режиме готовности
[11 empty] | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е526РХ186 | 0 | 20 | 20 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Е443РХ186 - нет данных в Wialon
[11 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 60 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 11 единиц - нет актуальных данных в Омникомм, 2 ед - БПО Губкинский, 2ед - Песчаное м/р, 1 ед - БПО Сургут, 5 ед - нет данных в Омникомм, 1ед - 35 км после Нижневартовска в сторону Радужного, 1ед - н.п Дудинка, 1ед - р-н м.р. Русское, 1ед - н.п. Тазовский
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С. |  | пос.Тазовский | [7 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот находится около п.Новозаполярный.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Дмитриев А. | [9 empty] | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности. Подготовка к сдаче "золотых правил ЮНГ" Сдача правил 24.04.2023г
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Гильфанов И. |  | БПО г.Радужный | [7 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности. Ожидание дальнейшего движения
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 25.04.2023 18.00
5
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 25.04.2023 по 18:00 25.04.2023 | [11 empty] | Маркин А.Д. | [10 empty] | 25.04.2023 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Бондаренко П. | 5226 | Вынгапуровское | 6ст*35тн | 1 | 2023-04-22 12:00 | 2023-04-23 11:30 | 23.5 | 12 | -11.5 | в871мт186 | 3 | 17 | 51 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 11.5 | 11.5 | 4 из 6 МиниГРП №2 (+) 18:20-18:40
[5 empty] | 2 | 2023-04-23 11:30 | 24.04.2023 12:10 | 24.6667 | 12 | -12.6667 | в598мм186 | 4 | 10 | 40 | В433МР186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 12.6667 | 24.1667 | В368МР186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 3 | 24.04.2023 12:10 | 2023-04-25 05:40 | 17.5 | 12 | -5.5 | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 5.5 | 29.6667
[5 empty] | 4 | 2023-04-25 05:40 | в процессе | 12.3333 | 12 | -0.33333 | в374мр186 | 0 | 17 | 0 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0.33333 | 30
[11 empty] | В730КА186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | В368МР186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 7 | Vобщ= | 91 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 176 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Стрельцов А. |  | БПО г.Губкинский | [7 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Демобилизация
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Ярцев В. | [9 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности. Флот находится возле КПП Барсуковского м/р.
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Обслуживание СПТ и оборудования.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 4468 | С-Талинское м/р | 80т | 1 | 2023-04-25 14:00 | в процессе | 4 | 14 | 10 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 0 | 0 | Мини-ГРП + 19:25 - 19:40
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В359МС186, Е171НС186, Е769РА186, В890 КУ 186, Е645РВ186, Е784ТО82, в412та 186 - нет в Омникомм
[11 empty] | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | В359МС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | вВ 805 МР 186 | 3 | 17 | 51 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 3 | 10 | 30 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 81 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 174 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 80
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Тех.дежурство
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 2 ед - Усть-Кут, 11 ед - БПО Сургут, 14 ед - БПО Радужный, 1 ед - Зимник, Не оснащен Омникомм - 7ед, Нет актуальных данных в Омникомм - 3 ед.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Хохлов С. | 3047 | Хохряковское | 5ст*40т | 1 | 2023-04-25 17:00 | в процессе | 1 | 13.4 | 12.4 | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | В 413 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Замещение ориентировочно на 04:00
[11 empty] | В900УК186 | 0 | 20 | 0 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е526РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Мобилизация на Пайяхское м/р-100%
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С. |  | пос.Тазовский | [7 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот находится около п.Новозаполярный.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Дмитриев А. | [9 empty] | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности. Сдача "золотых правил ЮНГ" 5/10чел сдали. Повторная сдача на 26.04.2023г
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Гильфанов И. |  | БПО г.Радужный | [7 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности. Ожидание дальнейшего движения
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 26.04.2023 06.00
8
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 25.04.2023 по 06:00 26.04.2023 | [11 empty] | Романов А.А. | [10 empty] | 2023-04-26 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Бондаренко П. | 5226 | Вынгапуровское | 6ст*35тн | 1 | 2023-04-22 12:00 | 2023-04-23 11:30 | 23.5 | 12 | -11.5 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 11.5 | 11.5
[5 empty] | 2 | 2023-04-23 11:30 | 24.04.2023 12:10 | 24.6667 | 12 | -12.6667 | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | В433МР186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 12.6667 | 24.1667 | В368МР186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 3 | 24.04.2023 12:10 | 2023-04-25 05:40 | 17.5 | 12 | -5.5 | в378мр186 | 3 | 17 | 51 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 5.5 | 29.6667
[5 empty] | 4 | 2023-04-25 05:40 | в процессе | 24.3333 | 12 | -12.3333 | в374мр186 | 3 | 17 | 51 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 12.3333 | 42
[11 empty] | В730КА186 | 4 | 17 | 68
[11 empty] | В368МР186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 10 | Vобщ= | 170 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 204 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Стрельцов А. |  | БПО г.Губкинский | [7 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Демобилизация
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Ярцев В. | [9 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности. Флот находится возле КПП Барсуковского м/р.
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Обслуживание СПТ и оборудования.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 4468 | С-Талинское м/р | 80т | 1 | 2023-04-25 14:00 | в процессе | 16 | 14 | -2 | в324тр 186 | 6 | 17 | 102 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 2 | 2 | Мини-ГРП + 19:25 - 19:40
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В359МС186, Е171НС186, Е769РА186, В890 КУ 186, Е645РВ186, Е784ТО82, в412та 186 - нет в Омникомм
[11 empty] | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | В359МС186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в412та 186 - нет актуальных данных по Омникомм
[11 empty] | вВ 805 МР 186 | 0 | 17 | 0 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 10 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 102 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 136 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 80
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Тех.дежурство
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | 2 ед - Усть-Кут, 11 ед - БПО Сургут, 14 ед - БПО Радужный, 1 ед - Зимник, Не оснащен Омникомм - 7ед, Нет актуальных данных в Омникомм - 3 ед.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Хохлов С. | 3047 | Хохряковское | 5ст*40т | 1 | 2023-04-25 17:00 | в процессе | 13 | 13.4 | 0.4 | А243СМ186 | 1 | 20 | 20 | В 413 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Замещение ориентировочно на 04:00
[11 empty] | В900УК186 | 1 | 20 | 20 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е443РХ186 | 1 | 20 | 20 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | Е526РХ186 | 1 | 20 | 20 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 80 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 120 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Мобилизация на Пайяхское м/р-100%
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С. |  | пос.Тазовский | [7 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | 'В 06:00 выезд флота на БПО г.Пыть-Ях.
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Дмитриев А. | [9 empty] | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности. Сдача "золотых правил ЮНГ" 5/10чел сдали. Повторная сдача на 26.04.2023г
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Гильфанов И. |  | БПО г.Радужный | [7 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности. Ожидание дальнейшего движения
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 26.04.2023 18.00
18
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 26.04.2023 по 18:00 26.04.2023 | [11 empty] | Полуэктов А.С. | [10 empty] | 2023-04-26 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Бондаренко П. | 5226 | Вынгапуровское | 6ст*35тн | 1 | 2023-04-22 12:00 | 2023-04-23 11:30 | 23.5 | 12 | -11.5 | в871мт186 | 3 | 17 | 51 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 11.5 | 11.5 | 4 стадия из 6: ОГРП (+) 09:10
[5 empty] | 2 | 2023-04-23 11:30 | 24.04.2023 12:10 | 24.6667 | 12 | -12.6667 | в598мм186 | 3 | 10 | 30 | В433МР186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 12.6667 | 24.1667 | 5 стадия из 6: Активация + замещение (+) 12:05
[5 empty] | 3 | 24.04.2023 12:10 | 2023-04-25 05:40 | 17.5 | 12 | -5.5 | в378мр186 | 0 | 17 | 0 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 5.5 | 29.6667
[5 empty] | 4 | 2023-04-25 05:40 | 26.04.2023 09:10 | 27.5 | 12 | -15.5 | в374мр186 | 0 | 17 | 0 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 15.5 | 45.1667 | В368МР186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 5 | 26.04.2023 09:10 | в процессе | 8.8333 | 12 | 3.1667 | В730КА186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 45.1667
[11 empty] | В368МР186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 6 | Vобщ= | 81 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 204 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Стрельцов А. |  | БПО г.Губкинский | [7 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0 |  |  |  |  | Обслуживание СПТ и оборудования
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Демобилизация
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Ярцев В. | [9 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности. Флот находится возле КПП Барсуковского м/р.
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Обслуживание СПТ и оборудования.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 4468 | С-Талинское м/р | 80т | 1 | 2023-04-25 14:00 | 26.04.2023 11:45 | 21.75 | 14 | -7.75 | в324тр 186 | 0 | 17 | 0 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 7.75 | 7.75 | Основной ГРП( + ) 11:45
[11 empty] | а694мв 186 | 1 | 14 | 14 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Переезд на скважину 1165 куст 764 Ю-Талинское м/р
[11 empty] | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | В359МС186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в412та 186 - нет актуальных данных по Омникомм
[11 empty] | вВ 805 МР 186 | 1 | 17 | 17 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В359МС186, Е171НС186, Е769РА186, В890 КУ 186, Е645РВ186, Е784ТО82, в412та 186 - нет в Омникомм
[11 empty] | в385мр186 | 1 | 10 | 10 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 41 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 136 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Тех.дежурство
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Лопатин С. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Демобилизация на БПО Радужный
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Хохлов С. | 3047 | Хохряковское | 5ст*40т | 1 | 2023-04-25 17:00 | 26.04.2023 13:30 | 20.5 | 13.4 | -7.1 | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | В 413 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 7.1 | 7.1 | 1 стадия из 5: 13:30 ОГРП+
[5 empty] | 2 | 26.04.2023 13:30 | 26.04.2023 20:35 | 7.0833 | 13.4 | 6.3167 | В900УК186 | 2 | 20 | 40 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 2 стадия из 5: 15:45 Посадка шара + замещение
[11 empty] | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | 2 стадия из 5: 20:35 ОГРП+
[11 empty] | Е526РХ186 | 2 | 20 | 40 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 80 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 120 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Мобилизация на Пайяхское м/р-100%
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С. |  | пос.Тазовский | [7 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Переезд флота с п.Новозаполярный на БПО г.Пыть-ях
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Дмитриев А. | [9 empty] | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности. Сдача "золотых правил ЮНГ" 14 из 21 человек сдали.
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Гильфанов И. |  | БПО г.Радужный | [7 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности. Ожидание дальнейшего движения
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | ПР к прохождению Аудита Томскнефть 27.04.23.
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 27.04.2023 06.00
18
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 26.04.2023 по 06:00 27.04.2023 | [11 empty] | Маркин А.Д. | [10 empty] | 2023-04-27 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Бондаренко П. | 5226 | Вынгапуровское | 6ст*35тн | 1 | 2023-04-22 12:00 | 2023-04-23 11:30 | 23.5 | 12 | -11.5 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 11.5 | 11.5 | Стадия 5 из 6 МиниГРП №3 (+) 03:00-03:20
[5 empty] | 2 | 2023-04-23 11:30 | 24.04.2023 12:10 | 24.6667 | 12 | -12.6667 | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | В433МР186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 12.6667 | 24.1667 | В368МР186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 3 | 24.04.2023 12:10 | 2023-04-25 05:40 | 17.5 | 12 | -5.5 | в378мр186 | 4 | 17 | 68 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 5.5 | 29.6667
[5 empty] | 4 | 2023-04-25 05:40 | 26.04.2023 09:10 | 27.5 | 12 | -15.5 | в374мр186 | 4 | 17 | 68 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 15.5 | 45.1667
[5 empty] | 5 | 26.04.2023 09:10 | в процессе | 20.8333 | 12 | -8.8333 | В730КА186 | 3 | 17 | 51 | [6 empty] | 8.8333 | 54
[11 empty] | В368МР186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 11 | Vобщ= | 187 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 204 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Стрельцов А. |  | БПО г.Губкинский | [7 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Демобилизация
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Ярцев В. | [9 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 1165 | С-Талинское м/р | 50т | 1 | 2023-04-26 18:00 | 2023-04-27 07:00 | 13 | 12 | -1 | в324тр 186 | 2 | 17 | 34 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 1 | 1 | ГРП + 06:00 - 07:00
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в412та 186 - нет актуальных данных по Омникомм
[11 empty] | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | В359МС186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В359МС186, Е171НС186, Е769РА186, В890 КУ 186, Е645РВ186, Е784ТО82, в412та 186 - нет в Омникомм
[11 empty] | В 414 ТА 186 | 2 | 17 | 34 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 10 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 68 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 102 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 50
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Тех.дежурство
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Хаминов А. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Демобилизация.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Хохлов С. | 3047 | Хохряковское | 5ст*40т | 1 | 2023-04-25 17:00 | 26.04.2023 13:30 | 20.5 | 13.4 | -7.1 | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | В 413 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 7.1 | 7.1 | Стадия 3/5 Активация + замещение. 21:50-22:05
[5 empty] | 2 | 26.04.2023 13:30 | 26.04.2023 20:35 | 7.0833 | 13.4 | 6.3167 | В900УК186 | 1 | 20 | 20 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 7.1
[5 empty] | 3 | 26.04.2023 20:35 | в процессе | 9.4167 | 13.4 | 3.9833 | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 7.1
[11 empty] | Е526РХ186 | 1 | 20 | 20 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 2 | Vобщ= | 40 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 200 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Демобилизация
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С. |  | пос.Тазовский | [7 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Переезд флота с п.Новозаполярный на БПО г.Пыть-ях
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Дмитриев А. | [9 empty] | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности. Сдача "золотых правил ЮНГ" 14 из 21 человек сдали.
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Гильфанов И. |  | БПО г.Радужный | [7 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 27.04.2023 18.00
18
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 06:00 27.04.2023 по 18:00 27.04.2023 | [11 empty] | Хаметов Ф.А. | [10 empty] | 27.04.2023 18:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Бондаренко П. | 5226 | Вынгапуровское | 6ст*35тн | 1 | 2023-04-22 12:00 | 2023-04-23 11:30 | 23.5 | 12 | -11.5 | в871мт186 | 3 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 11.5 | 11.5 | 5 стадия из 6: Основной ГРП (+).
[5 empty] | 2 | 2023-04-23 11:30 | 24.04.2023 12:10 | 24.6667 | 12 | -12.6667 | в598мм186 | 3 | 10 | 0 | В433МР186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 12.6667 | 24.1667 | 6 стадия из 6: 18:40-19:00 Активация + замещение (+).
[5 empty] | 3 | 24.04.2023 12:10 | 2023-04-25 05:40 | 17.5 | 12 | -5.5 | в378мр186 | 0 | 17 | 68 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 5.5 | 29.6667 | В368МР186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 4 | 2023-04-25 05:40 | 26.04.2023 09:10 | 27.5 | 12 | -15.5 | в374мр186 | 0 | 17 | 68 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 15.5 | 45.1667
[5 empty] | 5 | 26.04.2023 09:10 | 2023-04-27 14:20 | 32.8333 | 12 | -20.8333 | В730КА186 | 0 | 17 | 51 | [6 empty] | 20.8333 | 66
[5 empty] | 6 | 2023-04-27 14:20 | в процессе |  | 12 |  | В368МР186 | 0 | 17 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 11 | Vобщ= | 187 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 204 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Стрельцов А. |  | БПО г.Губкинский | [7 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Демобилизация
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Ярцев В. | [9 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 1165 | Ю-Талинское м/р | 50т | 1 | 2023-04-26 18:00 | 2023-04-27 07:00 | 13 | 12 | -1 | в324тр 186 | 0 | 17 | 34 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 1 | 1 | По скважине 1165 куст 764 Ю-Талинское м/р: Освобождение на 09:00
[11 empty] | а694мв 186 | 1 | 14 | 14 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Переезд на скважину 7777 куст 351 Ю-Талинское
|  | 7777 | Ю-Талинское м/р | 80т | 1 | [5 empty] | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | В359МС186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В359МС186, Е171НС186, Е769РА186, В890 КУ 186, Е645РВ186, Е784ТО82, в412та 186 - нет в Омникомм
[11 empty] | В 414 ТА 186 | 0 | 17 | 0 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в412та 186 - нет актуальных данных по Омникомм
[11 empty] | в385мр186 | 1 | 17 | 17 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в 805 мр186 | 1 | 10 | 10 | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 3 | Vобщ= | 75 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 102 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 50
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Тех.дежурство
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Хаминов А. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Демобилизация.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Хохлов С. | 3047 | Хохряковское | 5ст*40т | 1 | 2023-04-25 17:00 | 26.04.2023 13:30 | 20.5 | 13.4 | -7.1 | А243СМ186 | 0 | 20 | 0 | В 413 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 7.1 | 7.1 | Стадия 3/5 ОГРП+ Расход 3.4 м3/мин
[5 empty] | 2 | 26.04.2023 13:30 | 26.04.2023 20:35 | 7.0833 | 13.4 | 6.3167 | В900УК186 | 3 | 20 | 60 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | Стадия 4/5 Активация + замещение
[5 empty] | 3 | 26.04.2023 20:35 | 2023-04-27 06:40 | 21.4167 | 13.4 | -8.0167 | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 8.0167 | 15.1167 | 4 стадия из 5: 16:20-16:50 Основной ГРП +
[5 empty] | 4 | 2023-04-27 06:40 | 2023-04-27 16:50 | 10.1667 | 13.4 | -3.2333 | Е526РХ186 | 1 | 20 | 20 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | 5 стадия из 5: 18:05-18:20 Активация + замещение.
[15 empty] | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | 5 стадия из 5: 20:05-20:20 МИНИ ГРП
[11 empty] | ∑ рейсов | 2 | Vобщ= | 80 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 200 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Мобилизация на Пайяхское м/р-100%;
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С. |  | пос.Тазовский | [7 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Переезд флота с п.Новозаполярный на БПО г.Пыть-ях
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Дмитриев А. | [9 empty] | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности. Сдача "золотых правил ЮНГ" 14 из 21 человек сдали.
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Гильфанов И. |  | БПО г.Радужный | [7 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -

## 28.04.2023 06.00
18
Ежесуточная сводка инженера СКТП и КУ по видеоконтролю флотов ГРП ООО "Пакер Сервис" c 18:00 27.04.2023 по 06:00 28.04.2023 | [11 empty] | Полуэктов А.С. | [10 empty] | 2023-04-28 06:00
№ Флота | Мастер | № скв. | Месторождение | Дизайн | Текущая стадия | Начало работ по стадийно | Окончание работ | Затраченое время на текущую стадию ГРП, ч. | Норматив ГРП, ч. | ∆, ч. | Завоз | [7 empty] | Отчет о работе видеокамер | Нарушения (ОТ, ПБ и ООС; оборудование; технология) | НПВ |  | Примечание
[11 empty] | базовая жидкость |  |  |  | расклинивающий агент
[11 empty] | Гос. № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Объем АЦН, м3 | Завоз V, м3 | Гос № ТС | Кол- во рейсов, шт. | Грузоподъемность ТС, т | М, т |  |  | Текущая стадию, ч. | Накопительно по скважине, ч.
ГРП- 1 | Бондаренко П. | 5226 | Вынгапуровское | 6ст*35тн | 1 | 2023-04-22 12:00 | 2023-04-23 11:30 | 23.5 | 12 | -11.5 | в871мт186 | 0 | 17 | 0 | Е060НМ186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 11.5 | 11.5 | Стадия 6 из 6 МиниГРП (+) 22:10
[5 empty] | 2 | 2023-04-23 11:30 | 24.04.2023 12:10 | 24.6667 | 12 | -12.6667 | в598мм186 | 0 | 10 | 0 | В433МР186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 12.6667 | 24.1667 | Стадия 6 из 6 МиниГРП №2 (+) 02:20
[5 empty] | 3 | 24.04.2023 12:10 | 2023-04-25 05:40 | 17.5 | 12 | -5.5 | в378мр186 | 4 | 17 | 68 | В282УЕ186 | 0 | 10 | 0 |  |  | 5.5 | 29.6667 | осн.ГРП 6ст планируется на 11-12:00 (28.04.2023г)
[5 empty] | 4 | 2023-04-25 05:40 | 26.04.2023 09:10 | 27.5 | 12 | -15.5 | в374мр186 | 4 | 17 | 68 | Е590АХ186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 15.5 | 45.1667 | В368МР186 - нет актуальных данных в Омникомм
[5 empty] | 5 | 26.04.2023 09:10 | 2023-04-27 14:20 | 29.1667 | 12 | -17.1667 | В730КА186 | 4 | 17 | 68 | [6 empty] | 17.1667 | 62.3333
[5 empty] | 6 | 2023-04-27 14:20 | в процессе | 15.6667 | 12 | -3.6667 | В368МР186 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 3.6667 | 66
[11 empty] | ∑ рейсов | 12 | Vобщ= | 204 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 204 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 2 | Стрельцов А. |  | БПО г.Губкинский | [7 empty] | в368мр186 | 0 | 17 | 0 | а064ав186 | 0 | 10 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 12 | 0
[11 empty] | в581мм 186 | 0 | 10 | 0 | в738ка186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | в732ка 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в092ка 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 3 |  | 54 | З/Иркинское | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Демобилизация
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 4 | Ярцев В. | [9 empty] | в729ка186 | 0 | 17 | 0 | в411та 186 | 0 | 17 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности.
[11 empty] | в746ка186 | 0 | 17 | 0 | у724вм186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в730ка186 | 0 | 17 | 0 | Е079НМ186 | 0 | 16 | 0
[11 empty] | в721ка186 | 0 | 17 | 0 | в868мт186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а095те 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в784се 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 5 | Воронов Е. | 7777 | Ю-Талинское м/р | 80т |  | 27.04.2023 17:00 | в процессе | 13 | 8.5 | -4.5 | в324тр 186 | 5 | 17 | 85 | А149ТО186 | 0 | 20 | 0 | изображение - | - | 4.5 | 4.5 | Мини-ГРП (+) 21:20
[11 empty] | а694мв 186 | 0 | 14 | 0 | Е645РВ186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | Осн.ГРП планируется на 11:00 (28.04.2023г). Затарка воды 50 минут на ЦПС
[11 empty] | в412та 186 | 0 | 17 | 0 | В359МС186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | В359МС186, Е171НС186, Е769РА186, В890 КУ 186, Е645РВ186, Е784ТО82, в412та 186 - нет в Омникомм
[11 empty] | В414ТА 186 | 4 | 17 | 68 | Е171НС186 | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | в412та 186 - нет актуальных данных по Омникомм
[11 empty] | в385мр186 | 0 | 17 | 0 | Е784ТО82 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | в 805 мр186 | 0 | 10 | 0 | Е769РА186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 9 | Vобщ= | 153 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 102 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 6 | Ковалев Ю. |  | Мобилизация флота | [7 empty] | у039вк 186 | 0 | 10 | 0 | Е050НМ186 | 0 | 18 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Тех.дежурство
[11 empty] | в433мт 186 | 0 | 17 | 0 | В401ТА186 | 0 | 18 | 0
[11 empty] | в387мр186 | 0 | 17 | 0 | в618нт186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | а173уе 186 | 0 | 10 | 0 | в938сх186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | а064ав 186 | 0 | 20 | 0
[15 empty] | в904на 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 7 | Хаминов А. | КП 8 | Дулисьминское | [7 empty] | т242ак 186 | 0 | 10 | 0 | а065ав 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Демобилизация.
[11 empty] | у036вк 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | а089те 186 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 8 | Хохлов С. | 3047 | Хохряковское | 5ст*40т | 1 | 2023-04-25 17:00 | 26.04.2023 13:30 | 20.5 | 13.4 | -7.1 | А243СМ186 | 2 | 20 | 40 | В 413 ТА 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 7.1 | 7.1 | 5 стадия из 5: 20:20 мини ГРП
[5 empty] | 2 | 26.04.2023 13:30 | 26.04.2023 20:35 | 7.0833 | 13.4 | 6.3167 | В900УК186 | 1 | 20 | 20 | А 437 НС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | ОГРП 5ст, получен «СТОП» 04:50
[5 empty] | 3 | 26.04.2023 20:35 | 2023-04-27 06:40 | 10.0833 | 13.4 | 3.3167 | Е443РХ186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 7.1
[5 empty] | 4 | 2023-04-27 06:40 | 2023-04-27 16:50 | 10.1667 | 13.4 | 3.2333 | Е526РХ186 | 1 | 20 | 20 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 7.1
[5 empty] | 5 | 2023-04-27 16:50 | 28.04.2023 04:50 | 12 | 13.4 | 1.4 |  |  |  |  | У 298 МС 186 | 0 | 20 | 0 |  |  | 0 | 7.1
[11 empty] | ∑ рейсов | 4 | Vобщ= | 80 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 80 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 9 |  | 1 | Песчаное | [15 empty] | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Мобилизация на Пайяхское м/р-100%;
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | -
ГРП- 14 | Лаврентьев С. |  | пос.Тазовский | [7 empty] | в449тр 186 | 0 | 17 | 0 | У193ВМ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Переезд флота с п.Новозаполярный на БПО г.Пыть-ях
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 15 | Дмитриев А. | [9 empty] | В 729 КА 186 | 0 | 17 | 0 | в569ма 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - | 0 | 0 | Флот в режиме готовности. Сдача "золотых правил ЮНГ" 14 из 21 человек сдали. Повторная сдача правил с 09:00 (28.04.2023г) С 09:00 (28.04.2023г) прождение вводного инструктажа в ЦДНГ
[11 empty] | В 387 МР 186 | 0 | 17 | 0 | в495кх186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 16 |  |  | Трайгородско-Кондаковское м/р | [19 empty] | Технологическое дежурство
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 17 | Гильфанов И. |  | БПО г.Радужный | [7 empty] | р436нм72 | 0 | 20 | 0 | А 190 АТ 186 | 0 | 20 | 0 | Изображение отсутствует | - |  |  | Флот в режиме готовности. Прохождение Аудита Томскнефть (+) 28.04.2023г запланирована сдача внутренних экзаменов персоналом в количестве 20чел. в АО "Томскнефть" г.Стрежевой
[11 empty] | е381со186 | 0 | 20 | 0 | У 298 МС 72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | к924вк186 | 0 | 20 | 0 | А 930 АТ 186 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | н997тн72 | 0 | 20 | 0
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | 0 | план расклинивающего агента м,т |  |  | 0
ГРП- 18 |  |  | - | [15 empty] | Изображение отсутствует | - |  |  | Формирование флота
[11 empty] | ∑ рейсов | 0 | Vобщ= | 0 | ∑ рейсов | 0 | Мобщ= | 0
[11 empty] | план завоза бж v,м3 |  |  | - | план расклинивающего агента м,т |  |  | -